|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oficina de Planejamento com Secretarias Estadual de Saúde - Oficina 4 | | |
| Atividade | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Monitoramento do plano de ação estadual  (Responsável: RT estadual e consultor em gestão)  Tempo: 30 minutos | 1. Realizar monitoramento do plano de ação estadual  2. Discutir ações pendentes e verificar se é necessário realizar algum ajuste | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 2: Validação dos materiais customizados | Tutoria 1  (Responsável: consultores em serviço APS e AAE)  Tempo: 60 minutos | 1. Retomar objetivos e resultados esperados para o processo de tutoria 1  2. Apresentar materiais da APS e AAE customizados para o processo de tutoria 1  3. Discutir com o grupo condutor estadual e validar os materiais  4. Programar realização de ajustes com participação de representante do grupo condutor estadual (se necessário) | Materiais da APS e AAE customizados para o processo de tutoria 1  Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade 3: Validação dos materiais customizados | Tutoria 2\*  (Caso o Estado opte por 3 oficinas tutorias, redimensionar o tempo de apresentação da proposta para validação)  (Responsável: consultores em serviço APS e AAE)  Tempo: 60 minutos | 1. Retomar objetivos e resultados esperados para o processo de tutoria 2  2. Apresentar materiais da APS e AAE customizados para o processo de tutoria 2  3. Discutir com o grupo condutor estadual e validar os materiais  4. Programar realização de ajustes com participação de representante do grupo condutor estadual (se necessário) | Materiais da APS e AAE customizados para o processo de tutoria 2  Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 4: Revisão do cronograma da fase de operacionalização do ciclo de melhoria  (Responsável: RT estadual e consultor em gestão)  Tempo: 30 minutos | 1. Discutir e realizar possíveis ajustes ao cronograma da fase de operacionalização do ciclo de melhoria  2. Articular com representantes dos municípios os ajustes (se necessário) | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade 5: Cronograma de monitoramento  (Responsável: RT estadual e consultor em gestão)  Tempo: 30 minutos | 1. Estabelecer cronograma de monitoramento das atividades da fase de operacionalização de indicadores de saúde elencados para o ciclo de melhoria  2. Inserir ações no plano de ação estadual | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 6: Cronograma de avaliação  (Responsável: RT estadual e consultor em gestão)    Tempo: 30 minutos | 1. Estabelecer cronograma de avaliação do ciclo de melhoria  2. Inserir ações no plano de ação estadual | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Todas as ações definidas para o plano de ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação. | | |
| Atividade de Dispersão | | |
| A dispersão é o momento do que que foi planejado no plano de ação será realizado. A SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Neste sentido, o Grupo Condutor da Secretaria Estadual de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que as regiões de saúde apresentem. Além de organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde, considerando o aspecto estrutural, logístico, político, técnico ou algum outro, para identificar a necessidade de apoio e cooperação. | | |