| Etapa 9 - Oficina de Planejamento com Secretaria Estadual de Saúde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Agir (A) |  |  |  |
| A | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 1: Análise das ações implantadas (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar ações de destaque na implantação da PAS estabelecidas no último plano de ação (monitoramento da PAS) 2. Verificar quais os resultados alcançados 3. Realizar discussão referente a: - Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? - Quais ações necessárias para apoiar a implementação? - Quais as ações necessárias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos? 4. Estabelecer ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Planejar (P) |  |  |  |
| P | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 2: Apresentação da Etapa 9 (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora | 1. Apresentação da Etapa 9 - Objetivos - Conceitos relacionados a Segurança do Paciente - Onde queremos chegar? - Cronograma e operacionalização da etapa 2. Discutir com a equipe quais serão os principais potencializadores e dificultadores 3. Identificar riscos para execução da etapa 4. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Vídeo: Conceitos chave da Classificação Internacional de Segurança do Paciente (link para acesso: https://vimeo.com/783755711/d7a54e7724) Vídeo: Como a Cultura de Segurança transforma a Organização de Saúde (link para acesso: https://vimeo.com/784031928/584fbe5353) Vídeo: Por que a cultura de segurança é fundamental para prevenção de erros nos serviços de saúde (link para acesso: https://vimeo.com/784031847/017003758c) Guia para Gerenciamento da Etapa 9 Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 3: Segurança do Paciente no cenário estadual (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Discutir e analisar fatores causais para possíveis dificultadores, considerando os seguintes pontos: - Análise da diretriz clínica da linha de cuidado priorizada, avaliando se contempla requisitos para a segurança do paciente - Mapeamento de ações educacionais aos profissionais relacionados com a segurança do paciente na região de saúde - Mapeamento da existência das instâncias locais de segurança do paciente nos serviços de saúde vinculados ao estado, na região de saúde - Análise e planejamento de recursos humanos, financeiros, equipamentos, insumos e materiais para funcionamento do núcleo de segurança nos serviços de saúde vinculados ao estado, na região de saúde - Análise das internações por condições sensíveis à Atenção Básica (ICSAB) - Análise dos incidentes notificados por prevalência e gravidade - Análise de indicadores PrevineBR e demais indicadores existentes, inclusive referente aos protocolos básicos de segurança do paciente (metas internacionais de segurança do paciente) 2. Estabelecer ações | Plano Estadual de Segurança do Paciente Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 4: O Núcleo Estadual de Segurança do Paciente (Responsável: RT estadual) Tempo: 2 horas | 1. Resgatar o alinhamento sobre a importância do Núcleo Estadual para fortalecimento das práticas seguras nos serviços de saúde 2. Verificar aspectos do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente, como: - Componentes do Núcleo - Periodicidade de encontros - Dinâmica operacional dos encontros - Publicação oficial do estado referente a implantação do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente - Plano Estadual de Segurança do Paciente atualizado, contemplando: - Diálogo com a Rede de Atenção à Saúde - Estratégia definida para implantação dos times de segurança nos serviços de saúde na região de saúde, vinculados à gestão estadual, considerando composição, estrutura e plano de segurança do paciente - Estratégia adotada para gestão de riscos, considerando a ferramenta a ser utilizada para mapeamento de riscos - Avaliar instrumento proposto para gerenciamento dos riscos (Instrumento para gerenciamento de riscos na AAE) - Ações estratégicas definidas para fortalecimento da segurança do paciente nos serviços de gestão estadual - Indicadores definidos para monitoramento da segurança do paciente nos serviços de saúde da gestão estadual, na região de saúde 3. Verificar o andamento das ações pactuadas em relação ao funcionamento do Núcleo Estadual de Segurança do Paciente e preencher o Formulário para monitoramento do Núcleo de Segurança do Paciente pela gestão estadual 4. Apresentar Instrumento para avaliação das práticas de qualidade e segurança do paciente 5. Planejar aplicação do Instrumento para avaliação das práticas de qualidade e segurança do paciente 6. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificuldades no estabelecimento de ações ou ainda na composição do Núcleo Estadual de Segurança 7. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) Vídeo: Núcleo de Segurança do Paciente nos contextos Estadual e Municipal. Disponível em: https://vimeo.com/720317607/5250c44fb9 Plano Estadual de Segurança do Paciente Formulário para monitoramento do Núcleo de Segurança do Paciente pela gestão estadual (link Google Forms - https://forms.office.com/r/JLteJr1hwi Guia para monitoramento de indicadores Instrumento para gerenciamento de riscos na AAE Instrumento para avaliação das práticas de qualidade e segurança do paciente Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 5: Mobilização de Recursos e Atores para a Etapa (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Checar os recursos e atores necessários para realização da etapa 9 para APS e AAE: - Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia de que participem das atividades) - Atenção especial para o momento de dispersão - Itens importantes para viabilização do Workshop 9 e oficina tutorial da Etapa 9 na APS e na AAE - Unidades em conformidade - Tutores em conformidade (presença do tutor, horário protegido para acompanhamento das atividades incluindo período de dispersão, absorção dos materiais) - Qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (realização dos cursos EaD e alinhamento pré-tutoria) 2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Estabelecer ações | Módulo 9 - Curso em Gerenciamento da PAS (Plataforma EaD) Curso EaD: Metas Internacionais de Segurança do Paciente na APS e na AAE Guia para Desenvolvimento do Tutor Etapa 9 Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 5: Organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde (Responsável: Consultor) Tempo: 30 minutos | 1. Organizar a oficina de planejamento da Etapa 9 com as Secretarias Municipais de Saúde, considerando: - Construção do cronograma - Definição do formato (virtual/presencial) - Organização da logística - Participantes 2. Estabelecer ações | Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Plano de Ação (versão e-Planifica) |  |  |
|  | Todas as ações definidas para o Plano de Ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação: - O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). - Como: Descrever como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. - Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. - Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. - Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação. - Recursos/Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). |  |  |
| Fazer (D) |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |
|  | A dispersão é o momento onde o que foi planejado no plano de ação será realizado. A SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Neste sentido, o Grupo Condutor da Secretaria Estadual de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que as regiões de saúde apresentem. Além de organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde, considerando o aspecto estrutural, logístico, político, técnico ou algum outro, para identificar a necessidade de apoio e cooperação. |  |  |