| Etapa 5 - Oficina de Planejamento SES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudar (S) |  |  |  |  |  |  |  |
| S | Atividade | Descrição |  |  |  |  | Material de Apoio |
|  | Atividade 1: Monitoramento do plano de ação (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | Revisar as ações do plano de ação pactuado na etapa preparatória. Apresentar atividades realizadas a partir do último plano de ação, atentar-se ao cumprimento do prazo, conformidade com o planejado, avaliação do resultado ou produto elaborado e registro. |  |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação – Grupo Condutor |
|  |  | Identificar ações não realizadas, parcialmente ou totalmente, discutir a justificativa do não cumprimento, investigar possíveis fatores causais e direcioná-los para o plano de ação que será acordado no final da oficina vigente, confirmando a necessidade da ação planejada e definindo novo prazo. |  |  |  |  |  |
| Planejar (P) |  |  |  |  |  |  |  |
| P | Atividade | Descrição |  |  |  |  | Material de Apoio |
|  | Atividade 2: Apresentação da etapa 5 (Responsável: Consultor) Tempo: 30 minutos | Apresentação breve da etapa 5 e discussão da necessidade de customização da proposta padrão apresentada. |  |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Carteira de Serviços da AAE |
|  |  | Revisitar o status da Etapa 4 (Definição da diretriz clínica que será utilizada, estratificação de risco das subpopulações, Atenção Contínua na AAE, carteira de serviços AAE). |  |  |  |  |  |
|  | Atividade 3: Mobilização de recursos e atores para etapa 5 (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora | Checagem dos recursos e atores necessários para operacionalização da etapa 5 para APS/AAE: Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades), itens importantes para viabilização do workshop e oficina tutorial da etapa 5.1, unidades em conformidade, tutores em conformidade, qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria. |  |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão |
|  |  | Checagem dos recursos e atores necessários para oficina tutorial 5.2 integrada: Cronograma com previsão de proteção de agenda para oficina compartilhada (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades), itens importantes para a viabilização da oficina tutorial 5.2 integrada, levantamento sobre a estrutura e recursos específicos necessários para viabilização da oficina tutorial integrada. |  |  |  |  |  |
|  | Atividade 4: Compartilhamento do cuidado e segurança do paciente (Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | Levantamento do modelo atual para o compartilhamento do cuidado entre APS e AAE, verificando: - Como é realizado hoje; - Possui critérios de acesso definidos; - Quais as formas de compartilhamento (sistema, formulário); - Quais parâmetros de segurança da informação são contemplados. |  |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Guia de Orientação para a Etapa 5 - Atividades Padrão de Qualidade e Segurança do Paciente – Mapeamento de Processos |
|  | Atividade 5: Análise local e plano de ação (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora e 30 minutos | Realizar a análise local para identificar, investigar e priorizar problemas ou oportunidades de melhoria relacionadas à etapa. Utilizar o espaço destinado para a análise logo abaixo. |  |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação – Grupo Condutor |
|  | Análise Local |  |  |  |  |  |  |
|  | Situação atual | (Diagnóstico identificado) |  |  |  |  |  |
|  | Análise (causa raiz) | (Investigação das causas relacionadas ao diagnóstico identificado) |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo | (Definir o objetivo de melhoria a ser alcançado) |  |  |  |  |  |
|  | Metas e Indicadores | (Metas possíveis e indicadores para monitoramento. Customização do plano de ação) |  |  |  |  |  |
|  | Plano de Ação |  |  |  |  |  |  |
|  | APS |  |  |  |  |  |  |
|  | O que | Como | Quem | Participantes | Prazo | Material de Apoio |  |
|  | AAE |  |  |  |  |  |  |
|  | O que | Como | Quem | Participantes | Prazo | Material de Apoio |  |
| Fazer (D) |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |  |  |  |  |
|  | Registre aqui informações importantes que aconteceram no período de dispersão. |  |  |  |  |  |  |