|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa 2 – Oficina de Monitoramento SES** | | | | |
| **Estudar (S)** | | | | |
| **S**  Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** | |
| Atividade 1: Monitoramento do plano de ação  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora | Exposição do que foi construído no “D do PDSA” e monitorado no “S do PDSA”, com debate acerca das ações realizadas de acordo com o plano de ação – gestão SES.  Monitorar o plano de ação, avaliando as melhorias necessárias e estabelecer as ações corretivas necessárias. | Apresentação PowerPoint® Padrão  Plano de Ação – Grupo Condutor | |
| Atividade 2: Padronização de processos  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora | Discussão do “A do PDSA” sobre a operacionalização e viabilidade das propostas de padronização de processos construídos para Etapa 2:   * Monitoramento das recomendações para realização da territorialização nos municípios * Monitoramento das recomendações para processo de cadastro * Monitoramento da utilização da escala de estratificação de risco familiar * Monitoramento da execução das recomendações para sala de vacina     Utiliza o Roteiro da Qualidade e Segurança do paciente para realizar esta discussão. | Apresentação PowerPoint® Padrão  Plano de Ação – Grupo Condutor  Roteiro da Qualidade e Segurança do Paciente – Padronização de processos | |
| Atividade 3: Discussão de resultados da Etapa 2  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 2 horas | Exposição e debate dos resultados da Etapa 2 no território como adesão ao processo, cumprimento do cronograma, potencialidades e nós críticos, ações do plano de ação das unidades importantes de serem reportadas e/ou absorvidas pelo plano de ação SES. | Apresentação PowerPoint® Padrão | |
| **Agir e Consolidar (A)** | | | | |
| **A**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png** | **Padronização do Processo** (padronizar o processo validado na unidade, uma vez que foi testado e obteve resultados positivos, por meio de procedimento operacional padrão (POP) ou fluxo). | | | |
| **O que** | **Quem** | **Data** | **Material de Apoio** |
|  |  |  |  |