| Etapa 2 – Oficina de Monitoramento SES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudar (S) |  |  |  |  |
| S | Atividade | Descrição | Material de Apoio |  |
|  | Atividade 1: Monitoramento do plano de ação (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora | Exposição do que foi construído no “D do PDSA” e monitorado no “S do PDSA”, com debate acerca das ações realizadas de acordo com o plano de ação – gestão SES. Monitorar o plano de ação, avaliando as melhorias necessárias e estabelecer as ações corretivas necessárias. | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação – Grupo Condutor |  |
|  | Atividade 2: Padronização de processos (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora | Discussão do “A do PDSA” sobre a operacionalização e viabilidade das propostas de padronização de processos construídos para Etapa 2: - Monitoramento das recomendações para realização da territorialização nos municípios - Monitoramento das recomendações para processo de cadastro - Monitoramento da utilização da escala de estratificação de risco familiar - Monitoramento da execução das recomendações para sala de vacina Utiliza o Roteiro da Qualidade e Segurança do paciente para realizar esta discussão. | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação – Grupo Condutor Roteiro da Qualidade e Segurança do Paciente – Padronização de processos |  |
|  | Atividade 3: Discussão de resultados da Etapa 2 (Responsável: RT estadual) Tempo: 2 horas | Exposição e debate dos resultados da Etapa 2 no território como adesão ao processo, cumprimento do cronograma, potencialidades e nós críticos, ações do plano de ação das unidades importantes de serem reportadas e/ou absorvidas pelo plano de ação SES. | Apresentação PowerPoint® Padrão |  |
| Agir e Consolidar (A) |  |  |  |  |
| A | Padronização do Processo (padronizar o processo validado na unidade, uma vez que foi testado e obteve resultados positivos, por meio de procedimento operacional padrão (POP) ou fluxo). |  |  |  |
|  | O que | Quem | Data | Material de Apoio |