|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oficina de Planejamento com Secretarias Estadual de Saúde - Oficina 1 | | |
| Atividade | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Apresentação do time de consultores e grupo condutor estadual  (Responsável: RT estadual e especialista)  Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar integrantes do time de consultores de referência para o estado e do grupo condutor estadual | Apresentação PowerPoint® PlanificaSUS - Oficina de Planejamento (01) |
| Atividade 2: Apresentação do desenho operacional dos ciclos de melhoria e principais entregas do projeto  (Responsável: especialista)  Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar desenho das entregas previstas para o triênio:  * Ciclos de melhoria * Produção de materiais técnicos * Processos educacionais * Gerenciamento de dados e informações * Geração de conhecimento  1. Apresentar as atividades previstas na fase de planejamento e pactuar cronograma | Apresentação PowerPoint® PlanificaSUS - Oficina de Planejamento (01)  Guia de Orientação para os ciclos de melhoria |
| Atividade 3: Monitoramento do Plano Controle  (Responsável: RT Estadual e especialista)  Tempo: 20 minutos | 1. Apresentar do Plano Controle:  * Ações concluídas * Ações em andamento * Ações não iniciadas   2. Discutir com os presentes se as ações não concluídas serão incorporadas ao plano de ação estadual  3. Acrescentar ações ao plano de ação estadual (se necessário) | Plano Controle  Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade 4: Instrumentos para identificação dos Pontos de Atenção da RAS da linha de cuidado prioritária e Plano de Ação Global de Segurança do Paciente  (Responsável: consultor em gestão e especialista)    Tempo: 40 minutos | 1. Apresentar da Instrumento para identificação dos Pontos de Atenção da RAS da linha de cuidado prioritária   1. Planejar a aplicação do instrumento por região de saúde (acrescentar ao plano de ação estadual) 2. Apresentar e planejar a aplicação do instrumento “Plano de Ação Global de Segurança do Paciente – Mapeamento Municipal” | Apresentação PowerPoint® PlanificaSUS - Oficina de Planejamento (01)  Instrumento para identificação dos pontos de atenção da RAS da linha de cuidado prioritária  Instrumento “Plano de Ação Global Segurança do Paciente – Mapeamento Municipal”  Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 5: Instrumento de autoavaliação de macroprocessos  (Responsável: Analista de APS e Analista de AAE)  Tempo: 40 minutos | 1. Apresentar o instrumento de autoavaliação de macroprocessos para serviços de APS 2. Apresentar o instrumento de autoavaliação de macroprocessos para serviços de AAE 3. Apresentar o instrumento de Avaliação dos processos estratégicos (exclusivo para as regiões que irão trabalhar como linha de cuidado prioritária a Saúde Mental) 4. Planejar reunião com RT municipais para encaminhar preenchimento do instrumento de autoavaliação de macroprocessos 5. Planejar encontro para calibrar tutores dos serviços de APS e AAE para uso do instrumento de autoavaliação de macroprocessos 6. Programar prazo para aplicação do instrumento pelos serviços | Apresentação PowerPoint® PlanificaSUS - Oficina de Planejamento (01)  Instrumento de autoavaliação de macroprocessos APS (versão e-Planifica)  Instrumento de autoavaliação de macroprocessos AAE (versão e-Planifica)  Instrumento de avaliação dos processos estratégicos (versão e-Planifica)  Manual para utilização do instrumento de autoavaliação de macroprocessos (versão e-Planifica)  Manual para utilização do instrumento de avaliação dos processos estratégicos da linha de cuidado em Saúde Mental (versão e-Planifica)  Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade 6: Instrumentos da AAE  (Responsável: Analista de AAE)  Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar o Instrumento para dimensionamento da capacidade operacional do ambulatório 2. Apresentar a carteira de serviços da linha de cuidado prioritária 3. Programar prazo para aplicação do instrumento pelos serviços | Instrumento para dimensionamento da capacidade operacional do ambulatório  Carteira de serviços da linha de cuidado prioritária  Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 7: e-Planifica  (Responsável: consultor em gestão)  Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar as funcionalidades da plataforma e-Planifica:   * Biblioteca * Etapas * Exportação * Painel * Comunidade de Práticas   2. Planejar reunião com RT municipais para definição/atualização de serviços e para definição/atualização dos tutores dos serviços e RT municipais  3. Programar tempo para atualização do cadastro de serviços e para cadastramento de tutores de serviços e RT municipais | Apresentação PowerPoint® PlanificaSUS - Oficina de Planejamento (01)  e-Planifica (<https://planificasus.com.br/>)  Manual de Navegação e-Planifica  Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 8: Espaços de formação  (Responsável: consultor em gestão)  Tempo: 20 minutos | 1. Apresentar plataforma Ensino Einstein e cursos EaD disponíveis no escopo do projeto  5. Estabelecer cronograma para realização dos cursos pelos integrantes do grupo condutor estadual | Apresentação PowerPoint® PlanificaSUS - Oficina de Planejamento (01)  Plataforma Ensino Einstein  (<https://proadi.ensinoeinstein.com/>)  Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade 9: Revisão do plano de ação estadual  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 30 minutos | 1. Checar ações, prazos e responsáveis pelos desdobramentos da oficina de planejamento  2. Realizar ajustes nas ações (se necessário)  3. Marcar segunda oficina de planejamento | Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Todas as ações definidas para o plano de ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação. | | |
| Atividade de Dispersão | | |
| A dispersão é o momento do que que foi planejado no plano de ação será realizado. A SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Neste sentido, o Grupo Condutor da Secretaria Estadual de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que as regiões de saúde apresentem. Além de organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde, considerando o aspecto estrutural, logístico, político, técnico ou algum outro, para identificar a necessidade de apoio e cooperação. | | |