| Etapa 10 - Oficina de Planejamento com Secretaria Estadual de Saúde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudar (S) |  |  |  |
| S | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 1: Análise das ações implantadas (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar ações de destaque na implantação da PAS estabelecidas no último plano de ação (monitoramento da PAS) 2. Verificar quais os resultados alcançados 3. Realizar discussão referente a: - Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? - Quais ações necessárias para apoiar a implementação? - Quais as ações necessárias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos? 4. Estabelecer ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Planejar (P) |  |  |  |
| P | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 2: Apresentação da Etapa 10 (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora | - Apresentação da Etapa 10 - Objetivos - Conceitos breves sobre Vigilância em Saúde que serão utilizados na Etapa 10 - Onde queremos chegar? - Cronograma e operacionalização da Etapa 10 2. Discutir com a equipe quais os principais potencializadores e dificultadores para realização da etapa 3. Identificar riscos para realização da etapa 4. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 3: Vigilância em Saúde no cenário estadual (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Mapear e reconhecer programas, ações e recursos existentes no cenário estadual, que apresentem potencial dialógico ou processos relacionados à temática Vigilância em Saúde: - Identificação dos setores e atores estratégicos, considerando a organização da SES, que desenvolvem ações relacionadas a: - Vigilância Sanitária - Vigilância Ambiental - Vigilância das Condições Crônicas - Vigilância das Doenças Infecciosas - Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - Ações ou programas existentes no cenário estadual relacionadas à Vigilância em Saúde, no âmbito da APS e da AAE - Apoio da gestão à região de saúde – recursos de comunicação, produção de material, apoio logístico, financeiro e institucional - Mapeamento de ações educacionais direcionadas aos profissionais sobre Vigilância em Saúde no âmbito da APS e da AAE - Identificação das estratégias utilizadas para acompanhamento dos indicadores relacionados aos cenários da APS e da AAE 2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores: - Problematizar situações identificadas que são relacionadas a ações de Vigilância na APS e na AAE (oportunidades de melhoria) 3. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 4: Comunicação e processos relacionados à Vigilância em Saúde na APS e na AAE no cenário estadual (Responsável: RT estadual) Tempo: 2 horas | 1. Discutir acerca da comunicação, de processos e recursos relacionados a fluxos gerenciados pela SES, no âmbito da Vigilância em Saúde, para fortalecimento das práticas nos serviços de APS e da AAE 2. Verificar aspectos relacionados à comunicação entre Vigilância em Saúde, APS e AAE, considerando: - Fluxos de notificações - Atualização periódica de fluxos - Treinamento de profissionais acerca de protocolos e fluxos - Monitoramento dos processos anteriores - Avaliação dos indicadores e alcance das metas previstas no plano estadual de saúde 3. Apresentar o Instrumento para verificação de processos relacionados à Vigilância em Saúde 4. Planejar e realizar, durante o período de dispersão, aplicação do Instrumento para verificação de processos relacionados à Vigilância em Saúde 5. Estabelecer ações conforme resultados obtidos | Anexo - Instrumento para verificação de processos relacionados à Vigilância em Saúde Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 5: Mobilização de Recursos e Atores para a Etapa (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Checar os recursos e atores necessários para operacionalização da Etapa 10 na APS e na AAE: - Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia de que participem das atividades) - Atenção especial para o momento de dispersão - Itens importantes para viabilização do Workshop 10 e oficinas tutoriais 10.1 APS, 10.1 AAE e 10.2 Integrada - Unidades em conformidade - Tutores em conformidade (presença do tutor, horário protegido para acompanhamento das atividades incluindo período de dispersão, apropriação dos materiais) - Qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (realização dos cursos EaD e alinhamento pré-tutoria) 2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Planejar realização do Módulo 10 do Curso em Gerenciamento da PAS 4. Estabelecer ações | Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Módulo 10 - Curso em Gerenciamento da PAS (Plataforma EaD) Guia para Desenvolvimento do Tutor |
|  | Atividade 6: Organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde (Responsável: Consultor) Tempo: 30 minutos | 1. Organizar a oficina de planejamento com as Secretarias Municipais de Saúde, considerando: - Construção do cronograma - Definição do formato (virtual/presencial) - Organização da logística - Participantes 2. Sinalizar a necessidade de participação de representantes da Vigilância em Saúde dos municípios e da Regional de Saúde na oficina de planejamento com Secretarias Municipais de Saúde 3. Estabelecer ações | Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Plano de Ação |  |  |
|  | Todas as ações definidas para o plano de ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação: - O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). - Como: Descrever como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. - Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. - Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. - Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação. Recursos/Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). |  |  |
| Fazer (D) |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |
|  | A dispersão é o momento onde o que foi planejado no plano de ação será realizado. A SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Neste sentido, o Grupo Condutor da Secretaria Estadual de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que as regiões de saúde apresentem. Além de organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde, considerando o aspecto estrutural, logístico, político, técnico ou algum outro, para identificar a necessidade de apoio e cooperação. |  |  |