| Oficina Tutorial 1 - APS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejar (P) |  |  |  |  |  |  |
| P | Atividade | Descrição |  |  | Material de Apoio |  |
|  | Atividade 1: Giro na unidade (Planejamento) (Responsável: Tutor da unidade) Tempo: 2 horas | Primeira visita técnica para ver na prática a unidade em funcionamento real. Registrar o que foi observado. Avaliar processos relacionados à etapa vigente: - Estrutura e ambiência; - Recursos humanos; - Colegiado gestor. |  |  | Avaliação de Estrutura e Ambiência da APS Avaliação do Quadro de Pessoal da APS Texto de Apoio: Colegiado Gestor como Estratégia de Promover Mudanças |  |
|  | Daqui em diante é importante que toda equipe participe das atividades, tá? |  |  |  |  |  |
|  | Atividade 2: Apresentação da equipe da unidade (Responsável: Tutor da unidade) Tempo: 30 minutos | Dinâmica para conhecer os profissionais da unidade e reconhecer os membros do colegiado gestor. |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão |  |
|  | Atividade 3: Apresentação do PlanificaSUS e pactuação de compromisso (Responsável: Tutor da unidade) Tempo: 1 hora | Apresentar a proposta do PlanificaSUS, o modelo operacional padrão, assim como etapas e processos que serão abordados no percurso. Compreender como os macroprocessos relacionados ao seu ponto de atenção à saúde. Pactuação de compromisso. |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão |  |
|  | Atividade 4: Apresentação do diagnóstico situacional inicial da unidade (Responsável: Equipe da unidade) Tempo: 2 horas | Apresentar a atividade de dispersão disparada no workshop 1 de diagnóstico situacional local inicial da unidade. |  |  | “Apresentação da sua Unidade APS” (.pptx) |  |
|  |  | Discutir e identificar quais são os principais pontos a serem trabalhados do ponto de vista da equipe. |  |  |  |  |
|  | Atividade 5: Avaliação de estrutura e ambiência e ambiente seguro (Responsável: Gerente da unidade) Tempo: 1 hora | Apresentar para equipe os resultados da avaliação da estrutura e ambiência realizada na visita técnica da unidade e plano de adequação em curto, médio e longo prazo. |  |  | Resultado da Avaliação de Estrutura e Ambiência da APS Avaliação das Instalações e Segurança do Ambiente Guia Etapa 1 - Atividades Padrão de Qualidade e Segurança do Paciente – Mapeamento de Processos |  |
|  |  | Apresentar o Checklist “Avaliação das instalações e segurança do ambiente” para a equipe. Desenvolver um momento de reflexão com a equipe para posterior aplicação do Checklist na unidade. |  |  |  |  |
|  |  | Realizar discussão do mapeamento de processos, definição do modelo ideal, identificando padronizações que podem ser realizadas pela equipe da unidade e as que deverão ser direcionadas a gestão. |  |  |  |  |
|  | Atividade 6: Análise local e plano de ação (Responsável: Tutor da unidade) Tempo: 1 hora e 30 minutos | Realizar a análise local para identificar, investigar e priorizar problemas ou oportunidades de melhoria relacionadas à etapa. Utilizar o espaço destinado para a análise logo abaixo. |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação – Unidade |  |
|  | Análise Local |  |  |  |  |  |
|  | Situação atual | (Diagnóstico identificado) |  |  |  |  |
|  | Análise (causa raiz) | (Investigação das causas relacionadas ao diagnóstico identificado) |  |  |  |  |
|  | Objetivo | (Definir o objetivo de melhoria a ser alcançado) |  |  |  |  |
|  | Metas e Indicadores | (Metas possíveis e indicadores para monitoramento. Customização do plano de ação) |  |  |  |  |
|  | Plano de Ação |  |  |  |  |  |
|  | O que | Como | Quem | Participantes | Prazo | Material de Apoio |
| Fazer (D) |  |  |  |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |  |  |  |
|  | Registre aqui informações importantes que aconteceram no período de dispersão. |  |  |  |  |  |