| Etapa 7 - Oficina de Planejamento com Secretaria Estadual de Saúde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Agir (A) |  |  |  |
| A | ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | MATERIAL DE APOIO |
|  | Atividade 1: Análise das ações implantadas (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar ações de destaque na implantação da PAS estabelecidas no último plano de ação (monitoramento da PAS) 2. Verificar quais os resultados alcançados. 3. Realizar discussão referente a: - Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? - Quais ações necessárias para apoiar a implementação? - Quais as ações necessárias para a manutenção das boas práticas, monitorando e avaliando? 4. Estabelecer ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Planejar (P) |  |  |  |
| P | ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | MATERIAL DE APOIO |
|  | Atividade 2: Apresentação da Etapa 7 (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora | - Apresentação da etapa 7 - Objetivos - Conceito - Aplicação na APS - Aplicação na AAE - Onde queremos chegar? - Cronograma e Operacionalização da Etapa - Discutir com a equipe quais serão os principais facilitadores e dificultadores - Identificar riscos para execução da etapa - Determinar indicadores de processo e resultado que serão monitorados - Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 3: Autocuidado Apoiado no cenário estadual (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Mapear e/ou reconhecer programas e ações existentes no cenário estadual que apresentem potencial dialógico ou que já realizem processos relacionados à temática Autocuidado Apoiado: - Apoio da gestão aos espaços identificados – recursos de comunicação, produção de material, apoio logístico, financeiro e institucional - Educação Permanente em Saúde (EPS) – Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde (PEEPS), espaços protegidos no cronograma dos profissionais para realização de EPS 2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Estabelecer ações | Lista de Verificação para Mapeamento e reconhecimento de ações de Autocuidado Apoiado no contexto Estadual/Municipal Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 4: Mobilização de Recursos e Atores para Etapa 7 (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Checar os recursos e atores necessários para operacionalização da etapa 7 para APS/AAE: - Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades) - Atenção especial para o momento de dispersão - Itens importantes para viabilização do Workshop e oficinas tutorias da etapa 7 - Unidades em conformidade - Tutores em conformidade - Qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (realização dos cursos EaD e alinhamento pré-tutoria) 2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Módulo 7 – Curso de Atualização em Gerenciamento da PAS (Plataforma EaD) Guia para desenvolvimento do tutor |
|  | Atividade 5: Organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde (Responsável: Consultor) Tempo: 30 minutos | 1. Planejar a oficina de planejamento com as secretarias municipais de saúde, considerando: - Construção do cronograma - Definição do formato (virtual/presencial) - Organização da logística - Participantes 2. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Plano de Ação (versão e-Planifica) |  |  |
|  | Todas as ações definidas para o Plano de Ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação: - O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). - Como: Descrever o como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. - Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. - Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. - Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação. - Recursos/ Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). |  |  |
| Fazer (D) |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |
|  | A dispersão é o momento onde o que foi planejado no plano de ação será realizado. A SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Neste sentido, o Grupo Condutor da Secretaria Estadual de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que as regiões de saúde apresentem. Além de organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde, considerando o aspecto estrutural, logístico, político, técnico ou algum outro, para identificar a necessidade de apoio e cooperação. |  |  |