| Etapa 1 - Oficina de Planejamento SES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejar (P) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | Atividade |  | Descrição |  |  |  | Material de Apoio |  |
|  | Atividade 1: Apresentação do PlanificaSUS, linha de cuidado priorizada e carteira de serviços AAE (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos |  | Apresentação da proposta do PlanificaSUS para os membros do grupo condutor estadual, o modelo operacional padrão, assim como etapas e processos que serão abordados no percurso. Pactuação de compromisso. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Carteira de Serviços da Linha de Cuidado Priorizada |  |
|  |  |  | Apresentação da linha de cuidado que será priorizada, com justificativa e indicadores epidemiológicos na região e carteira de serviços do ambulatório vinculada a ela. |  |  |  |  |  |
|  | Atividade 2: Apresentação da etapa 1 (Responsável: Consultor) Tempo: 30 minutos |  | Apresentação breve da etapa 1 com ênfase nas ações operacionais da gestão e necessidades para todo processo de planificação. Neste momento, podem ser identificadas necessidades de customização da proposta da etapa. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão |  |
|  | Atividade 3: Mobilização de recursos e atores para Etapa 1 (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora |  | Checagem dos recursos e atores necessários para operacionalização da etapa 1 para APS/AAE: Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades), itens importantes para viabilização do workshop e oficina tutorial da etapa 1, unidades em conformidade, tutores em conformidade, qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão |  |
|  |  |  | Discutir sobre visita técnica APS/AAE. |  |  |  |  |  |
|  | Atividade 4: Definição do Ambulatório Especializado na Região de Saúde Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora |  | Realizar a avaliação da carteira de serviços da AAE na linha de cuidado priorizada com o objetivo de verificar: ambulatórios especializados potenciais para implantação do projeto; disponibilidade de exames e equipamentos no ambulatório e/ou na RAS e disponibilidade de equipe multiprofissional para que o ambulatório especializado seja definido. Para a avaliação, recomendamos realizar a visita técnica. Avaliar a capacidade operacional do ambulatório a partir da necessidade de saúde da região e estabelecer a meta de cobertura para início dos atendimentos do ambulatório Avaliação da existência e atuação de profissionais previstos na carteira de serviços da linha de cuidado priorizada |  |  |  | Carteira de Serviços da AAE Avaliação de Estrutura e Ambiência da AAE Instrumento para dimensionamento da capacidade operacional do ambulatório Avaliação do Quadro de Pessoal da AAE |  |
|  | Atividade 5: Análise local e plano de ação (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora |  | Realizar a análise local para identificar, investigar e priorizar problemas ou oportunidades de melhoria relacionadas à etapa. Utilizar o espaço destinado para a análise logo abaixo. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação – Grupo Condutor |  |
|  | Análise Local |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Situação atual | (Diagnóstico identificado) |  |  |  |  |  |  |
|  | Análise (causa raiz) | (Investigação das causas relacionadas ao diagnóstico identificado) |  |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo | (Definir o objetivo de melhoria a ser alcançado) |  |  |  |  |  |  |
|  | Metas e Indicadores | (Metas possíveis e indicadores para monitoramento. Customização do plano de ação) |  |  |  |  |  |  |
|  | Plano de Ação |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O que | Como |  | Quem | Participantes | Prazo |  | Material de Apoio |
|  | AAE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O que | Como |  | Quem | Participantes | Prazo |  | Material de Apoio |
| Fazer (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registre aqui informações importantes que aconteceram no período de dispersão. |  |  |  |  |  |  |  |