|  |
| --- |
| **Etapa 1 - Oficina de Monitoramento com a Secretaria Estadual de Saúde** |
| **Estudar (S)**  |
| **S**Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Análise dos processos em implantação (ao longo do Saúde Mental na APS)(Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos  | 1. Revisitar o *status* dos processos e analisar:* Ações em andamento
* Ações que não foram iniciadas

2. Analisar o resultado dos indicadores3. Identificar fatores causais para as ações em atraso4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos5. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Previne Brasil (cadastro e desempenho) |
| Atividade 2: Discussão de resultados operacionais da etapa (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora | 1. Analisar e debater os resultados na região como: * Realização das atividades: % de participação das atividades pré e pós-tutoria, Realização de Workshops e % de participação, % de Realização das Oficinas tutoriais
* Cumprimento do cronograma
* Facilitadores e dificultadores (tutores, equipes, gestão municipal, metodologia)
* Adesão aos processos

2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria4. Estabelecer ações  | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)   |
| **Agir (A)** |
| **A****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 3: Análise dos processos implantados (Responsável: RT estadual)Tempo: 30 minutos  | 1. Identificar processos já implantados na organização da Rede através da PAS2. Analisar o impacto desses processos nos indicadores3. Estabelecer ações (se necessário)  | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Previne Brasil (cadastro e desempenho) e SISPACTO |
| Atividade 4: Padronização de processos (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora e 30 minutos  | 1. Identificar se há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados2. Discutir sobre a operacionalização e viabilidade de padronização de processos implantados ao longo da implantação da PAS: * Núcleo Estadual de Segurança do Paciente
* Núcleo Municipal de Segurança do Paciente

3. Estabelecer novas ações | Procedimentos Operacionais Padrões (POP)Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)   |
| Atividade 5: Implementação dos processos(Responsável: RT Estadual)  Tempo: 30 minutos | 1. Identificar como apoiar às equipes para a implementação dos processos padronizados2. Estabelecer estratégias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos3. Estabelecer um plano de apoio a implementação dos processos | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)  |