| Etapa 2 - Oficina de Monitoramento com as Secretarias Municipais de Saúde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudar (S) |  |  |  |
| S | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 1: Análise dos processos em implantação (Responsável: RT Regional) Tempo: 30 minutos | 1. Revisitar o status dos processos e analisar: - Ações em andamento - Ações que não foram iniciadas 2. Analisar o resultado dos indicadores do contexto municipal e dos serviços de saúde na linha de cuidado em saúde mental na APS 3. Identificar fatores causais para as ações em atraso 4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos 5. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) PrevineBR e-Planifica – indicadores das unidades APS |
|  | Atividade 2: Discussão de resultados operacionais da etapa (Responsável: RT Regional) Tempo: 1 hora | 1. Analisar e debater os resultados na região como: - Realização das atividades: % de participação das atividades pré e pós-tutoria, realização de Workshops e % de participação, % de realização das oficinas tutoriais - Cumprimento do cronograma - Facilitadores e dificultadores (tutores, equipes, metodologia) - Adesão aos processos - Ações do plano de ação regional importantes de serem reportadas e/ou absorvidas pelo plano de ação SES. 2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria 4. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| Agir (A) |  |  |  |
| A | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 3: Análise dos processos implantados (Responsável: RT Regional) Tempo: 30 minutos | 1. Identificar processos já implantados na organização da Rede através da PAS 2. Analisar o impacto desses processos nos indicadores 3. Estabelecer ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) Previne Brasil e-Planifica – indicadores das unidades APS |
|  | Atividade 4: Padronização de processos (Responsável: RT Regional) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Identificar se há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados 2. Discutir sobre a operacionalização e viabilidade de padronização de processos implantados ao longo da implantação da PAS: - Territorialização como categoria de análise social na linha de cuidado em saúde mental - Processo de cadastro por meio da capitação ponderada do Programa Previne Brasil na região - Estratificação de risco das famílias por vulnerabilidade - Identificação da população com necessidade de cuidado em saúde mental 3. Estabelecer ações | Procedimentos Operacionais Padrões (POP) Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 5: Implementação dos processos (Responsável: RT Regional) Tempo: 30 minutos | 1. Identificar como apoiar às equipes para a implementação dos processos padronizados 2. Estabelecer estratégias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos 3. Estabelecer um plano de apoio à implementação dos processos | Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica) |