|  |
| --- |
| **Etapa 2 - Oficina de Monitoramento com as Secretarias Municipais de Saúde** |
| **Estudar (S)**  |
| **S**Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Análise dos processos em implantação (Responsável: RT Regional) Tempo: 30 minutos  | 1. Revisitar o *status* dos processos e analisar:* Ações em andamento
* Ações que não foram iniciadas

2. Analisar o resultado dos indicadores do contexto municipal e dos serviços de saúde na linha de cuidado em saúde mental na APS3. Identificar fatores causais para as ações em atraso4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos5. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) PrevineBR e-Planifica – indicadores das unidades APS |
| Atividade 2: Discussão de resultados operacionais da etapa (Responsável: RT Regional) Tempo: 1 hora | 1. Analisar e debater os resultados na região como: * Realização das atividades: % de participação das atividades pré e pós-tutoria, realização de *Workshops* e % de participação, % de realização das oficinas tutoriais
* Cumprimento do cronograma
* Facilitadores e dificultadores (tutores, equipes, metodologia)
* Adesão aos processos
* Ações do plano de ação regional importantes de serem reportadas e/ou absorvidas pelo plano de ação SES.

2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria4. Estabelecer ações  | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica)   |
| **Agir (A)** |
| **A****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 3: Análise dos processos implantados (Responsável: RT Regional)Tempo: 30 minutos  | 1. Identificar processos já implantados na organização da Rede através da PAS2. Analisar o impacto desses processos nos indicadores3. Estabelecer ações (se necessário)  | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica)Previne Brasile-Planifica – indicadores das unidades APS |
| Atividade 4: Padronização de processos (Responsável: RT Regional)  Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Identificar se há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados2. Discutir sobre a operacionalização e viabilidade de padronização de processos implantados ao longo da implantação da PAS: * Territorialização como categoria de análise social na linha de cuidado em saúde mental
* Processo de cadastro por meio da capitação ponderada do Programa Previne Brasil na região
* Estratificação de risco das famílias por vulnerabilidade
* Identificação da população com necessidade de cuidado em saúde mental

3. Estabelecer ações | Procedimentos Operacionais Padrões (POP)Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica)  |
| Atividade 5: Implementação dos processos(Responsável: RT Regional)  Tempo: 30 minutos | 1. Identificar como apoiar às equipes para a implementação dos processos padronizados2. Estabelecer estratégias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos3. Estabelecer um plano de apoio à implementação dos processos | Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica)  |