| Oficina Tutorial 3.2 AAE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudar (S) |  |  |  |
| S | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 1: Giro na unidade - processos em implantação (Responsável: Tutor unidade) Tempo: 1 hora e 30 minutos | *Caso o ambulatório ainda esteja em construção, a discussão deve seguir no âmbito da gestão com o Grupo Condutor Estadual 1. Observar os processos disparados anteriormente relacionados a: - Melhorias referentes à organização da agenda 2. Registrar achados encontrados e realizar discussão | Roteiro 3.2 Giro na Unidade AAE |
|  | Atividade 2: Análise dos processos em implantação (Responsável: Tutor unidade) Tempo: 30 minutos | 1. Realizar discussão dos achados encontrados no giro da atividade 1 com os mesmos atores envolvidos no giro 2. Revisitar o status dos demais processos pactuados e analisar: - As ações em andamento - As ações que não foram iniciadas 3. Identificar fatores causais para as ações em atraso 4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos 5. Estabelecer ações | Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
| Agir (A) |  |  |  |
| A | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 3: Análise dos processos já implantados (Responsável: Tutor unidade) Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar ações de destaque na organização dos macroprocessos da AAE 2. Verificar quais os resultados foram alcançados 3. Analisar melhorias dos indicadores de processo 4. Realizar discussão referente a: - Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? - Quais ações necessárias para apoiar a implementação? - Quais as ações necessárias para a manutenção das boas práticas, monitorando e avaliação? 5. Estabelecer ações | Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) Guia para Monitoramento de Indicadores Etapa 3 |
| Planejar (P) |  |  |  |
| P | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 4: Giro na unidade - análise de novos processos (Responsável: Tutor unidade) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Avaliar os processos relacionados a organização do prontuário (físico ou eletrônico), observando os elementos referentes a: - Organização e arquivamento; - Segurança de armazenamento; - Análise da qualidade de registro. 2. Registrar e analisar os achados encontrados 3. Identificar oportunidades de melhorias e/ou necessidades de organização de novos processos 4. Registrar achados encontrados | Roteiro 3.2 Giro na Unidade AAE Plano de Ação – Unidade (versão e-Planifica) |
|  | Daqui em diante, caso o Ambulatório de Atenção Especializada já tenha equipe, é importante que os profissionais da linha de cuidado priorizada participem das atividades abaixo. Caso o ambulatório ainda não possua equipe, verifique a Matriz de Gerenciamento da Oficina de Planejamento SES. |  |  |
|  | Atividade 5: Organização dos Processos Administrativos na AAE (Responsável: Tutor unidade) Tempo: 1 hora 30 minutos | *Para os ambulatórios que já possuem equipe: 1. Alinhamento conceitual: A organização do prontuário clínico na AAE. 2. Discutir sobre a organização e o formato do prontuário clínico utilizado no ambulatório, manuais, sistemas próprios; fluxos dos registros e informações e a alimentação e/ou integração com sistemas governamentais. 3. Identificar e analisar fatores causais 4. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Plano de Ação – Unidade (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 6: Elaboração da agenda de atendimento da AAE (Responsável: Tutor Unidade) Tempo: 1 hora e 30 minutos | *Discussão a ser realizada com a gerência do ambulatório - Realizar discussões sobre a elaboração da agenda de atendimento do ambulatório, contemplando: - Linhas de cuidados priorizadas, - Capacidade operacional do ambulatório, - Subpopulações já identificadas pela APS, - Equipe assistencial disponível, - Carga horária de trabalho dos profissionais contratualizada, - Pactuações operacionais efetivadas junto aos municípios. *Para os ambulatórios que não possuem equipe: 1. Realizar discussões sobre a elaboração da agenda de atendimento do ambulatório, contemplando: - Percepções da equipe sobre a agenda, - Linhas de cuidados priorizadas, - Subpopulações já identificadas pela APS, - Estratificação dos usuários atendidos no ambulatório, - Composição atual da equipe assistencial, 2. Avaliar os avanços e oportunidades para a estruturação do agendamento no ambulatório. 3. Discutir estratégias para alcançá-las 4. Estabelecer ações | Diretrizes para agendamento na Atenção Ambulatorial Especializada (Item 3 – A organização da agenda) Cadastro dos serviços e referências do território de abrangência da AAE (necessário trazer este instrumento disparado na Etapa 2 preenchido) Planilha Modelo de Agendamento no ambulatório de AAE Plano de Ação – Unidade (versão e-Planifica) |
|  | Plano de Ação (versão e-Planifica) |  |  |
|  | Todas as ações definidas para o plano de ação, devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação. - O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). - Como: Descrever o como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. - Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. - Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. - Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação. - Recursos/ Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). |  |  |
| Fazer (D) |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |
|  | Este é o momento de executar “colocar em prática” as ações definidas na oficina tutorial. Vale lembrar que, as ações definidas, devem apoiar todo o planejamento e que durante a execução, essas ações podem ser revistas e alteradas. É também durante a dispersão que o tutor deve apoiar a equipe e monitorar os processos disparados, executando o famoso “fazer junto”. A equipe possui autonomia para executar as atividades de dispersão em dias distintos, de acordo com a disponibilidade dos profissionais, sem comprometer a rotina do Ambulatório. |  |  |