|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa 4 - Oficina de monitoramento com a Secretaria Estadual de Saúde** | | | | |
| **Estudar (S)** | | | | |
| **S**  Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | | **Descrição** | **Material de apoio** |
| Atividade 1: análise dos processos em implantação (ao longo do PlanificaSUS)  Responsável: RT estadual  Tempo: 30 minutos | | 1. Revisitar o *status* dos processos e analisar:   * Ações em andamento * Ações que não foram iniciadas   2. Analisar o resultado dos indicadores  3. Identificar fatores causais para as ações em atraso  4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos  5. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)  Previne Brasil |
| Atividade 2: discussão de resultados operacionais da etapa  Responsável: RT estadual  Tempo: 1 hora | | 1. Analisar e debater os resultados na região como:   * Realização das atividades: porcentagem de participação das atividades pré e pós-tutoria, realização de *workshops* e porcentagem de participação e porcentagem de realização das oficinas tutoriais * Cumprimento do cronograma * Facilitadores e dificultadores (tutores, equipes, gestão municipal, metodologia) * Adesão aos processos   2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores  3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria  4. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| **Agir (A)** | | | | |
| **A**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png** | **Atividade** | **Descrição** | | **Material de apoio** |
| Atividade 3: análise dos processos implantados  Responsável: RT estadual  Tempo: 30 minutos | 1. Identificar processos já implantados na organização da rede por meio da PAS  2. Analisar o impacto desses processos nos indicadores  3. Estabelecer ações (se necessário) | | Apresentação PowerPoint® SES  Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)  Previne Brasil e SISPACTO |
| Atividade 4: padronização de processos  Responsável: RT estadual    Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Identificar se há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados  2. Discutir sobre a operacionalização e a viabilidade de padronização de processos implantados ao longo da implantação da PAS:  APS   * Apoio institucional aos municípios (tutores estaduais e regionais) * Outras estratégias de apoio aos municípios para implantação e implementação dos processos de trabalho na APS * Estratégias de monitoramento, em especial relacionados a:   + Acolhimento com classificação de risco   + Estratificação de risco das condições crônicas   + Programação do cuidado   AAE   * Estratificação de risco das condições crônicas * Ciclo de Atenção Contínua   3. Estabelecer ações | | Procedimentos Operacionais Padrões (POP)  Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 5: implementação dos processos  Responsável: RT estadual    Tempo: 30 minutos | 1. Identificar como apoiar municípios e ambulatório para a implementação dos processos padronizados  2. Estabelecer estratégias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e da avaliação dos processos  3. Estabelecer um plano de apoio a implementação dos processos | | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |