| Etapa 4 - Oficina de monitoramento com a Secretaria Estadual de Saúde |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudar (S) |  |  |  |  |
| S | Atividade |  | Descrição | Material de apoio |
|  | Atividade 1: análise dos processos em implantação (ao longo do PlanificaSUS) Responsável: RT estadual Tempo: 30 minutos |  | 1. Revisitar o status dos processos e analisar: - Ações em andamento - Ações que não foram iniciadas 2. Analisar o resultado dos indicadores 3. Identificar fatores causais para as ações em atraso 4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos 5. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Previne Brasil |
|  | Atividade 2: discussão de resultados operacionais da etapa Responsável: RT estadual Tempo: 1 hora |  | 1. Analisar e debater os resultados na região como: - Realização das atividades: porcentagem de participação das atividades pré e pós-tutoria, realização de workshops e porcentagem de participação e porcentagem de realização das oficinas tutoriais - Cumprimento do cronograma - Facilitadores e dificultadores (tutores, equipes, gestão municipal, metodologia) - Adesão aos processos 2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria 4. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Agir (A) |  |  |  |  |
| A | Atividade | Descrição |  | Material de apoio |
|  | Atividade 3: análise dos processos implantados Responsável: RT estadual Tempo: 30 minutos | 1. Identificar processos já implantados na organização da rede por meio da PAS 2. Analisar o impacto desses processos nos indicadores 3. Estabelecer ações (se necessário) |  | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Previne Brasil e SISPACTO |
|  | Atividade 4: padronização de processos Responsável: RT estadual Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Identificar se há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados 2. Discutir sobre a operacionalização e a viabilidade de padronização de processos implantados ao longo da implantação da PAS: APS - Apoio institucional aos municípios (tutores estaduais e regionais) - Outras estratégias de apoio aos municípios para implantação e implementação dos processos de trabalho na APS - Estratégias de monitoramento, em especial relacionados a: - Acolhimento com classificação de risco - Estratificação de risco das condições crônicas - Programação do cuidado AAE - Estratificação de risco das condições crônicas - Ciclo de Atenção Contínua 3. Estabelecer ações |  | Procedimentos Operacionais Padrões (POP) Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 5: implementação dos processos Responsável: RT estadual Tempo: 30 minutos | 1. Identificar como apoiar municípios e ambulatório para a implementação dos processos padronizados 2. Estabelecer estratégias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e da avaliação dos processos 3. Estabelecer um plano de apoio a implementação dos processos |  | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |