|  |
| --- |
| **Etapa 4 - Oficina de monitoramento com a Secretaria Estadual de Saúde** |
| **Estudar (S)**  |
| **S**Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de apoio** |
| Atividade 1: análise dos processos em implantação (ao longo do PlanificaSUS)Responsável: RT estadualTempo: 30 minutos  | 1. Revisitar o *status* dos processos e analisar:* Ações em andamento
* Ações que não foram iniciadas

2. Analisar o resultado dos indicadores3. Identificar fatores causais para as ações em atraso4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos5. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Previne Brasil |
| Atividade 2: discussão de resultados operacionais da etapa Responsável: RT estadual Tempo: 1 hora | 1. Analisar e debater os resultados na região como: * Realização das atividades: porcentagem de participação das atividades pré e pós-tutoria, realização de *workshops* e porcentagem de participação e porcentagem de realização das oficinas tutoriais
* Cumprimento do cronograma
* Facilitadores e dificultadores (tutores, equipes, gestão municipal, metodologia)
* Adesão aos processos

2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria4. Estabelecer ações  | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)   |
| **Agir (A)** |
| **A****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de apoio** |
| Atividade 3: análise dos processos implantados Responsável: RT estadualTempo: 30 minutos  | 1. Identificar processos já implantados na organização da rede por meio da PAS2. Analisar o impacto desses processos nos indicadores3. Estabelecer ações (se necessário)  | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Previne Brasil e SISPACTO |
| Atividade 4: padronização de processos Responsável: RT estadual Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Identificar se há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados2. Discutir sobre a operacionalização e a viabilidade de padronização de processos implantados ao longo da implantação da PAS: APS* Apoio institucional aos municípios (tutores estaduais e regionais)
* Outras estratégias de apoio aos municípios para implantação e implementação dos processos de trabalho na APS
* Estratégias de monitoramento, em especial relacionados a:
	+ Acolhimento com classificação de risco
	+ Estratificação de risco das condições crônicas
	+ Programação do cuidado

AAE* Estratificação de risco das condições crônicas
* Ciclo de Atenção Contínua

3. Estabelecer ações | Procedimentos Operacionais Padrões (POP)Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)   |
| Atividade 5: implementação dos processosResponsável: RT estadual Tempo: 30 minutos | 1. Identificar como apoiar municípios e ambulatório para a implementação dos processos padronizados2. Estabelecer estratégias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e da avaliação dos processos3. Estabelecer um plano de apoio a implementação dos processos | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)   |