| Matriz de Gerenciamento - Etapa Controle 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo da Etapa Controle 1: Estabelecer processos para análise do cenário atual do Saúde Mental na APS na região, considerando identificação de barreiras e facilitadores, indicadores estratégicos e autoavaliação dos processos estratégicos da linha de cuidado em saúde mental. |  |  |
| Resultados Esperados: - Etapa Controle apresentada - Barreiras e facilitadores para realização da Etapa Controle identificados - Discussão sobre aspectos situacionais do Saúde Mental na APS realizada - Análise da região realizada, considerando indicadores - Autoavaliação dos processos estratégicos da linha de cuidado em saúde mental realizada - Ações relacionadas à Etapa Controle 1 organizadas com os respectivos municípios |  |  |
| Atividade 1: Apresentação da Etapa Controle (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora | - Apresentação da Etapa Controle - Objetivos - Justificativa para realização da Etapa Controle - Onde chegamos e quais os próximos passos? - Cronograma e operacionalização da Etapa Controle 2. Discutir com a gestão quais os principais potencializadores e dificultadores para realização da etapa (ou da continuidade dos processos /monitoramento) 3. Apresentar material que utiliza FOFA como metodologia para identificação desses aspectos 4. Estabelecer ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Vídeo: Etapa Controle Material: Orientação metodológica utilizando FOFA Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 2: Análise situacional (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora | 1. Apresentar ações de destaque na implantação da PAS estabelecidas no último plano de ação (monitoramento da PAS) - Avaliar o desempenho de execução do projeto nas regiões e municípios a partir dos parâmetros: - Analisar IPAS; - Analisar o percentual de profissionais formados no MI-MhGAP - Garantir espaços protegidos para continuidade das atividades disparadas nas tutorias: - Pactuar a continuidade das atividades com os tutores - Estimular que os momentos para monitoramento e execução do plano de ação aconteçam - Constituir grupo de trabalho com Gestão estadual e municipal para monitoramento: - Definir membros; - Definir periodicidade dos encontros; - Pactuar arranjo para monitoramento das ações a nível local; - Eleger ações prioritárias; - Incluir ações prioritárias no plano de ação estadual - Verificar quais os resultados alcançados em relação aos processos disparados durante o triênio - Estabelecer ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 3: Análise do desempenho da Região e Gestão por Resultados (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora | 1. Discussão acerca dos indicadores estratégicos para linha de cuidado em saúde mental, considerando: - O painel de monitoramento de indicadores da Etapa Controle 2. Definição da equipe SES para monitoramento dos indicadores estratégicos para linha de cuidado em saúde mental 3. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte III) Painel de monitoramento de indicadores da Etapa Controle Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 4: Autoavaliação dos processos estratégicos da linha de cuidado em saúde mental (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 min | 1. Resgate sobre os macroprocessos da APS e processos estratégicos da linha de cuidado em saúde mental trabalhados na região durante o triênio 2. Apresentação do Instrumento para autoavaliação dos processos estratégicos da linha de cuidado em saúde mental 3. Definição equipe de referência, a nível SES, para disparar a aplicação do Instrumento de autoavaliação dos processos estratégicos da linha de cuidado em saúde mental 4. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte IV) Instrumento de autoavaliação dos processos estratégicos da linha de cuidado em saúde mental (e-Planifica) Manual para utilização do instrumento de autoavaliação dos processos estratégicos da linha de cuidado em saúde mental Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 5: Oficina da Etapa Controle com municípios da região de saúde (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 min | 1. Organização da oficina relacionada à Etapa Controle com as Secretarias Municipais de Saúde, considerando: - Construção do cronograma - Definição do formato (virtual/presencial) - Organização da logística - Atores necessários 2. Necessidade de participação de gestores dos municípios (secretários de saúde, coordenação dos serviços) e da Regional de Saúde na oficina da Etapa Controle com Secretarias Municipais de Saúde, além das referências técnicas municipais, considerando: - Avaliação dos indicadores estratégicos para linha de cuidado em saúde mental - Identificação dos processos prioritários para os municípios 3. Garantia do estabelecimento de ações para avaliação dos indicadores operacionais por parte dos municípios da região | Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |