| Etapa 4 - Oficina de planejamento com a Secretaria Estadual de Saúde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Agir (A) |  |  |  |
| A | Atividade | Descrição | Material de apoio |
|  | Atividade 1: análise dos processos implantados Responsável: RT estadual Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar processos de destaque na organização da rede por meio da PAS 2. Verificar quais os resultados alcançados, por meio de indicadores 3. Realizar discussão referente a: - Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? - Quais ações são necessárias para apoiar a implementação? - Quais ações são necessárias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e da avaliação dos processos? - Como está o desempenho dos municípios? - Como está o desempenho dos tutores estaduais e municipais? 4. Estabelecer novas ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Planejar (P) |  |  |  |
| P | Atividade | Descrição | Material de apoio |
|  | Atividade 2: apresentação da Etapa 4 Responsável: RT estadual Tempo: 30 minutos | 1. Apresentação da Etapa 4 - Objetivos - Conceito - Aplicação na APS - Aplicação na AAE - Resultados esperados - Cronograma e operacionalização da etapa 2. Discutir com o grupo condutor quais serão os principais facilitadores e dificultadores 3. Identificar riscos para execução da etapa 4. Determinar indicadores de processo e resultado que serão monitorados 5. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 3: gestão do cuidado na APS Responsável: RT estadual Tempo: 1 hora | 1. Análise do perfil epidemiológico da região 2. Análise das internações por condições sensíveis na APS e específicas de acordo com as Linhas de Cuidado priorizadas 3. Análise de indicadores do Previne Brasil 4. Análise da diretriz clínica para a Linha de Cuidado priorizada utilizada ou a ser implantada, considerando o perfil epidemiológico do município 5. Planejar a oficina de estratificação para a APS, contemplando: - Cronograma - Público-alvo - Formato da oficina - Facilitadores 6. Análise das unidades no município, levando em conta: - Estrutura e ambiência, considerando sala de pré-atendimento, sala de classificação de risco, consultórios, sala de observação e sala de procedimentos para os atendimentos dos eventos agudos e condições crônicas - Equipamentos - Materiais, insumos e medicamentos - Recursos humanos (dimensionamento da capacidade operacional real para atendimento) 7. Definir parâmetros para programação do cuidado na APS 8. Conhecer instrumentos de apoio à gestão para a programação do cuidado 9. Identificar e analisar facilitadores e dificultadores para organização dos atendimentos 10. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Previne Brasil Planilha de programação do cuidado Consolidado da demanda de exames por linha de cuidado Consolidado da demanda de compartilhamento APS-AAE |
|  | Atividade 4: gestão do cuidado na AAE Responsável: RT estadual Tempo: 1 hora | 1. Análise da capacidade operacional do ambulatório 2. Organizar o processo de estratificação de risco das condições crônicas, considerando: - Discutir a Nota Técnica ou Diretriz Clínica a ser adotada para a condição crônica priorizada 3. Planejar o treinamento dos multiplicadores para o ambulatório 4. Planejar o treinamento da equipe do ambulatório 5. Planejar as atividades para o macroprocesso assistencial, supervisional e educacional 6. Identificar e analisar possíveis dificultadores e respectivos fatores causais 7. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte III) Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 5: mobilização de recursos e atores para operacionalização da Etapa 4 Responsável: RT estadual Tempo: 30 minutos | 1. Verificar os recursos e atores necessários para operacionalização da Etapa 4 para APS/AAE: - Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades) - Itens importantes para viabilização do workshop e oficinas tutoriais da Etapa 4 - Unidades em conformidade - Tutores em conformidade - Qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (realização dos cursos EaD e alinhamento pré-tutoria) 2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Módulo 4 – Curso de Atualização em Gerenciamento da PAS (Plataforma EaD) Guia para desenvolvimento do tutor |
|  | Atividade 6: organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde Responsável: consultor Tempo: 30 minutos | 1. Planejar a oficina de planejamento com as Secretarias Municipais de Saúde, considerando: - Construção do cronograma - Definição do formato (virtual/presencial) - Organização da logística - Participantes 2. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Plano de ação (versão e-Planifica) |  |  |
|  | Todas as ações definidas para o Plano de Ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. A seguir, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação: - O que (ação): descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (por exemplo: Apresentar). - Como: descrever o como será realizada a ação que foi citada no campo “O que”. - Quem (responsável): definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável nesse campo. - Participantes: definir os participantes que irão apoiar a execução dessa atividade junto ao responsável definido. - Data limite para conclusão: definir uma data para a conclusão desta ação. - Recursos/ observações: citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução dessa ação (por exemplo.: apresentação, formulário, documento). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (por exemplo: aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). |  |  |
| Fazer (D) |  |  |  |
| D | Atividades de dispersão |  |  |
|  | A dispersão é o momento em que o que foi planejado no plano de ação será realizado. A SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Nesse sentido, o Grupo Condutor da Secretaria Estadual de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que as Regiões de Saúde apresentem, além de organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde, considerando o aspecto estrutural, logístico, político, técnico ou algum outro, para identificar a necessidade de apoio e cooperação. |  |  |