|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oficina de Avaliação 1 – Âmbito Regional** | | | |
|  | | | |
| Objetivo | Realizar a análise dos resultados alcançados após a implementação do Ciclo de Planificação da Atenção à Saúde no âmbito regional. | | |
| Resultado esperado | * Análise dos indicadores de execução do ciclo de planificação da região de saúde. * Análise do resultado do instrumento de Autoavaliação de Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental. * Análise do resultado dos Instrumentos de Carteira de serviços e Capacidade operacional da AAE. * Análise do resultado do Plano de Ação Global. * Análise dos resultados dos indicadores de processo e resultado pactuados para o ciclo de planificação. * Comparar os resultados obtidos a partir do 1º ciclo de planificação com os resultados esperados * Plano de Ação Regional atualizado. | | |
| Formato | Presencial ou Remoto (conforme pactuação). | | |
| Carga horária | 5h30min. | | |
| Instrumentos | Plano de Ação, Plataforma e-Planifica, Painel Plano de Ação Global, Painel de Indicadores e Painel da Carteira de Serviço da AAE | | |
| Público-alvo | RT Regional, RT Municipais e Tutores Regionais | | |
| Facilitadores | Representantes do grupo condutor + RT e/ou tutor regional + Time Einstein | | |
|  | | | |
| Atividade | | Descrição | Material de Apoio |
| Atividade 1:Avaliação dos resultados dos indicadores de execução do projeto durante o ciclo de planificação.    (Responsável: RT Regional)    Tempo: 45 minutos | | 1. Analisar a realização do processo de tutoria, considerando o planejado   * Realização das atividades: % de participação das atividades pré e pós-tutoria, realização de Workshops e % de participação, % de realização das oficinas tutoriais e % de participação e % de realização dos cursos EAD * Cumprimento do cronograma * Adesão aos processos     2. Analisar os principais potencializadores e dificultadores para realização do ciclo, utilizando da metodologia da Matriz FOFA.    3. Propor estratégias para fortalecimento dos tutores regionais, referências técnicas municipais e tutores de unidade .    4. Estabelecer ações para o próximo ciclo de planificação. | Plano de Ação – Grupo Condutor  Regional (versão e-Planifica)    Painel IPAS (Excel)    Painel ciclo de planificação (PPT) + Relatório de Pendências Ciclo de Planificação (Excel)    Relatório status de realização cursos EAD (Excel)    Orientação metodológica para utilização da matriz FOFA |
| Atividade 2:Resultados da Autoavaliação dos Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental.    (Responsável: RT Regional)    Tempo: 45 min | | 1. Análise da aplicação e resultado do instrumento de Autoavaliação de Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental.      1. Discussão dos resultados da Autoavaliação dos Macroprocessos da APS nas unidades de saúde com foco nos pontos críticos e nas potencialidades identificados      1. Registrar possíveis ações que serão estabelecidas | Painel Autoavaliação de Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental (versão e-Planifica) |
| Atividade 3:  Avaliação da carteira de serviços e da capacidade operacional da AAE  (Responsável: RT Regional)    Tempo: 1 hora | | 1. Analisar os resultados da carteira de serviços e da capacidade operacional da AAE      1. Analisar o andamento dos ajustes necessários na carteira de serviços e na capacidade operacional da AAE      1. Realizar ajustes e novas pactuações, caso necessário | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica)    Painel da Carteira de Serviços da AAE |
| Atividade 4 – Avaliação dos indicadores sanitários e de processos definidos no planejamento do ciclo de planificação, considerando as metas pactuadas    (Responsável: RT Regional)    Tempo: 1 hora | | 1. Analisar os Indicadores Sanitários e Indicadores de processos definidos no planejamento considerando as metas definidas:      * Analisar se ocorreu decréscimo, incremento e/ou estabilização. | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica)    Painel Indicadores (versão excel) |
| Atividade 5 – Monitoramento das ações relacionadas à Segurança do Paciente    (Responsável: RT Regional)    Tempo: 1 hora | | 1. Analisar os resultados do preenchimento do Plano de Ação Global pelos municípios da Região .    2. Priorizar os objetivos estratégicos que serão trabalhados ao longo do próximo ano.    3. Traçar ações/estratégias para o próximo ciclo de planificação. | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica)    Painel Plano de Ação Global (excel) |
| Atividade 6 – Avaliação dos processos pactuados na APS e AAE no planejamento do ciclo, considerando as metas pactuadas    (Responsável: RT Regional)    Tempo: 1 hora | | 1. Avaliar os resultados da execução do primeiro ciclo e comparar aos resultados esperados estabelecidos na fase de planejamento:  i) Os dados e resultados analisados indicam que o(s) objetivo(s) e as metas foram alcançados?  ii) É necessário modificar o problema priorizado, as temáticas, os indicadores pactuados, as estratégias e/ou cenário interno para o próximo ciclo de planificação?    2. Pactuação de Parecer sobre a avaliação do cenário para apresentar ao nível central    3. Traçar ações/estratégias para o próximo ciclo de planificação. | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica)  Roteiro para avaliação do ciclo de planificação  Parecer\_Modelo (PPT) |