| Etapa 9 - Oficina de Monitoramento com Secretarias Municipais de Saúde |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudar (S) |  |  |  |  |
| S | Atividade | Descrição |  | Material de Apoio |
|  | Atividade 1: Análise dos processos em implantação (ao longo do PlanificaSUS) (Responsável: RT regional) Tempo: 30 minutos | 1. Revisitar o status dos processos e analisar: - Ações em andamento - Ações que não foram iniciadas 2. Analisar o resultado dos indicadores 3. Identificar fatores causais para as ações em atraso 4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos 5. Estabelecer ações |  | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) Painel PrevineBR |
|  | Atividade 2: Discussão de resultados operacionais da Etapa (Responsável: RT regional) Tempo: 1 hora | 1. Analisar e debater os resultados na região como: - Realização das atividades: % de participação das atividades pré e pós-tutoria, realização de Workshops e % de participação, % de Realização das Oficinas tutoriais - Cumprimento do cronograma - Facilitadores e dificultadores (tutores, equipes, gestão municipal, metodologia) - Adesão aos processos 2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria 4. Estabelecer ações |  | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| Agir (A) |  |  |  |  |
| A | Atividade | Descrição | Material de Apoio |  |
|  | Atividade 3: Análise dos processos implantados (Responsável: RT regional) Tempo: 30 minutos | 1. Identificar processos já implantados nos municípios para organização da Rede por meio da PAS 2. Analisar o impacto desses processos nos indicadores 3. Estabelecer ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) Painel PrevineBR e SISPACTO |  |
|  | Atividade 5: Padronização de processos (Responsável: RT regional) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Identificar se há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados 2. Discutir sobre a operacionalização e viabilidade de padronização de processos implantados nos municípios ao longo da implantação da PAS: - Padronização do processo para mapeamento de riscos - Implantação do Time de Segurança nos serviços de saúde - Comunicação do Time de Segurança dos serviços, com o Núcleo Municipal de Segurança do Paciente - Padronização de processos para apoio institucional por parte da gestão municipal aos programas, atividades e ações que dialogam com a Segurança do Paciente 3. Estabelecer ações | Procedimentos Operacionais Padrões (POP) Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |  |
|  | Atividade 5: Implementação dos processos (Responsável: RT regional) Tempo: 30 minutos | 1. Identificar como apoiar municípios e ambulatório para a implementação dos processos padronizados 2. Estabelecer estratégias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos 3. Estabelecer um plano de apoio a implementação dos processos | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |  |