| Etapa 6 – Oficina de Planejamento SES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudar (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | Atividade |  | Descrição |  |  |  | Material de Apoio |  |
|  | Atividade 1: Monitoramento do plano de ação e Indicadores de Saúde (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos |  | Revisar as ações do plano de ação. Apresentar atividades realizadas a partir do último plano de ação, atentar-se ao cumprimento do prazo, conformidade com o planejado, avaliação do resultado ou produto elaborado e registro. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual |  |
|  |  |  | Identificar ações não realizadas, parcialmente ou totalmente, discutir a justificativa do não cumprimento, investigar possíveis fatores causais e direcioná-los para o plano de ação que será acordado no final da oficina vigente, confirmando a necessidade da ação planejada e definindo novo prazo. Analisar a utilização do e-Planifica para monitoramento da PAS. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Analisar os indicadores de saúde acompanhados pela região, com ênfase no Previne-Brasil e SISPACTO. |  |  |  |  |  |
| Planejar (P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | Atividade |  | Descrição |  |  |  | Material de Apoio |  |
|  | Atividade 2: Apresentação da Etapa 6 (Responsável: Consultor) Tempo: 1 hora |  | Apresentação breve da Etapa 6 e discussão da necessidade de customização da proposta padrão apresentada. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Carteira de Serviços da AAE |  |
|  |  |  | Revisitar o status dos processos anteriormente pactuados, buscando ampliar a análise da situação do PlanificaSUS com vistas a continuidade e o processo de expansão. |  |  |  |  |  |
|  | Atividade 3: Mobilização de recursos e atores para Etapa 6 (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos |  | Checagem dos recursos e atores necessários para operacionalização da Etapa 6 para APS/AAE: Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades), itens importantes para viabilização do Workshop e oficina tutorial da Etapa 6, unidades em conformidade, tutores em conformidade, qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (EaD e acesso de materiais no e-Planifica) e preenchimento do Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos da APS e AAE junto aos municípios. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos da APS e AAE Manual do Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos |  |
|  | Atividade 4: Sistema de Informação: monitoramento e avaliação (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora |  | Levantamento dos Sistemas de Informação utilizados na região de saúde em diálogo com os indicadores do Previne Brasil e SISPACTO, análise e discussão CNES, verificação da integração entre sistemas de informação e e-SUS e integração entre SI APS e AAE, análise da situação de saúde em complemento ao monitoramento e avaliação dos indicadores. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Lista de verificação para identificação dos Sistemas de Informação |  |
|  |  |  | Articular os macroprocessos pesquisa e supervisional com os indicadores da AAE que devem ser registrados, monitorados e avaliados. |  |  |  |  |  |
|  | Atividade 5: Proposta de Estruturação do Núcleo de Segurança do Paciente pela gestão estadual – NSP/SES Tempo: 1 hora |  | Apresentar proposta de estruturação do NSP a nível estadual, considerando: - Conceitos - Objetivos - Estrutura/Composição - Papel da gestão estadual |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão |  |
|  |  |  | Levantamento do diagnóstico a nível estadual da qualidade e segurança do paciente, identificando os órgãos, setores, serviços, atores que trabalham a qualidade e segurança do paciente. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Roteiro para Estruturação do Núcleo de Segurança do Paciente pela gestão estadual |  |
|  | Atividade 6: Análise local e plano de ação (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora |  | Realizar a análise local para identificar, investigar e priorizar problemas ou oportunidades de melhoria relacionadas à etapa. Utilizar o espaço destinado para a análise logo abaixo. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação - Gestão |  |
|  | Análise Local |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Situação atual | (Diagnóstico identificado) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análise (causa raiz) | (Investigação das causas relacionadas ao diagnóstico identificado) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo | (Definir o objetivo de melhoria a ser alcançado) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metas e Indicadores | (Metas possíveis e indicadores para monitoramento. Customização do plano de ação) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plano de Ação |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | APS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O que | Como |  | Quem | Participantes | Prazo |  | Material de Apoio |  |
|  | AAE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O que | Como |  | Quem | Participantes | Prazo |  | Material de Apoio |  |
| Fazer (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registre aqui informações importantes para o período de dispersão. |  |  |  |  |  |  |  |  |