| Oficina Tutorial 10.1 APS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudar (S) |  |  |  |
| S | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 1: Giro na unidade - processos em implantação (Responsável: Tutor APS) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Observar a organização dos processos disparados anteriormente 2. Registrar achados encontrados | Roteiro do giro 10 APS Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 2: Análise dos processos em implantação (Responsável: Tutor APS) Tempo: 30 minutos | 1. Realizar discussão dos achados encontrados no giro da atividade 1 com os mesmos atores envolvidos no giro 2. Revisitar o status dos demais processos pactuados e analisar: - As ações em andamento - As ações que não foram iniciadas 3. Identificar fatores causais para as ações em atraso 4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos 5. Estabelecer ações (se necessário) | Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) Guias para monitoramento de indicadores (etapas anteriores) Indicadores no e-Planifica (Etapas > Tutoria > Indicadores) |
| Agir (A) |  |  |  |
| A | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 3: Análise dos processos implantados (Responsável: Tutor APS) Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar ações de destaque na organização dos macroprocessos da APS 2. Verificar quais resultados foram alcançados 3. Realizar discussão referente a: - Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? - Quais ações necessárias para apoiar a implementação? - Quais as ações necessárias para monitoramento e avaliação das boas práticas? 4. Estabelecer ações | Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) Guias para monitoramento de indicadores (etapas anteriores) Indicadores no e-Planifica (Etapas > Tutoria > Indicadores) |
| Planejar (P) |  |  |  |
| P | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 4: Giro na unidade - análise de novos processos (Responsável: Tutor APS) Tempo: 1 hora | 1. Realizar o giro na unidade observando as ações de Vigilância em Saúde na unidade APS 2. Registrar achados encontrados | Roteiro do giro 10 APS |
|  | Daqui em diante é importante que toda equipe (ou colegiado gestor) participe das atividades, tá? ***Para esta oficina tutorial, é recomendada a participação de técnicos ou representantes da vigilância em saúde da região e dos municípios*** |  |  |
|  | Atividade 5: A Vigilância em Saúde Ambiental na APS (Responsável: Tutor APS) Tempo: 1 hora | 1. Realizar discussão com sobre a Vigilância em Saúde na perspectiva ambiental (território) observando alguns pontos como: - Identificação e combate de possíveis vetores - Controle de arboviroses - Esgoto a céu aberto - Água parada - Acúmulo de lixo - Animais soltos na rua - Poluição do ar 2. Apresentar o roteiro para verificação de aspectos da Vigilância em Saúde Ambiental na APS 3. Estabelecer ações relacionadas à aplicação do roteiro para verificação de aspectos da Vigilância em Saúde Ambiental na APS durante o período de dispersão | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Anexo - Roteiro para verificação de aspectos da Vigilância em Saúde Ambiental na APS Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) Vídeo: Os macroprocessos da APS e a Vigilância em Saúde Disponível em: https://vimeo.com/823749235/5fab8774db?share=copy |
|  | Atividade 6: A Vigilância das Condições Crônicas na APS (Responsável: Tutor APS) Tempo: 1 hora | 1. Discutir sobre Vigilância em Saúde considerando outras Condições Crônicas apresentadas na APS como: - Condições do aparelho circulatório - Condições do aparelho respiratório - Condições metabólicas - Neoplasias - Condições crônicas transmissíveis - Causas externas 2. Apresentar o roteiro para verificação da Vigilância de outras Condições Crônicas na APS 3. Estabelecer ações relacionadas à aplicação do roteiro para verificação da Vigilância de outras Condições Crônicas na APS durante o período de dispersão | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) Anexo - Roteiro para verificação da Vigilância de outras Condições Crônicas na APS Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 7: A Vigilância das Doenças Infecciosas e Imunização na APS (Responsável: Tutor APS) Tempo: 1 hora | 1. Realizar discussão acerca de processos relacionados à Vigilância em Saúde considerando Doenças Infecciosas e Imunização na APS, a partir dos pontos: - Notificações compulsórias - Investigação de casos - Cobertura vacinal satisfatória 2. Apresentar o Roteiro para verificação de processos relacionados à Vigilância em Saúde considerando Doenças Infecciosas e Imunização na APS 3. Estabelecer ações relacionadas à Roteiro para verificação de processos relacionados à Vigilância em Saúde considerando Doenças Infecciosas e Imunização na APS durante o período de dispersão | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte III) Anexo - Roteiro para verificação de processos relacionados à Vigilância em Saúde considerando Doenças Infecciosas e Imunização na APS Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 8: A Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora na APS (Responsável: Tutor APS) Tempo: 1 hora | 1. Discutir sobre a Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no cenário da APS, considerando: - Acidente de trabalho - Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) - Câncer relacionado ao trabalho - Dermatoses ocupacionais - Intoxicação exógena - Lesões por Esforço Repetitivo (LER) - Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT) - Transtorno mental relacionado ao trabalho - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) 2. Apresentar o roteiro para verificação da Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora na APS 3. Estabelecer ações relacionadas à aplicação do roteiro para verificação da Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora na APS durante o período de dispersão | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte IV) Anexo - Roteiro para verificação da Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora na APS Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 9: Preparação para Oficina Tutorial Integrada APS e AAE (Responsável: Tutor Unidade APS) Tempo: 30 minutos | 1. Pactuar realização da aplicação dos quatro roteiros de verificação da Vigilância em Saúde na APS no período de dispersão 2. Sinalizar a necessidade de utilizar a Apresentação PowerPoint® para que os resultados obtidos a partir dos diagnósticos sejam compartilhados e analisados na Oficina Tutorial 10.2 Integrada 3. Estabelecer ações | Anexo - Apresentação PowerPoint®- Resultados dos Diagnósticos da APS Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
|  | Plano de Ação (versão e-Planifica) |  |  |
|  | Todas as ações definidas para o plano de ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação: - O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar) - Como: Descrever como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê” - Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo - Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido - Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação - Recursos/Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade) |  |  |
| Fazer (D) |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |
|  | Este é o momento de executar “colocar em prática” as ações definidas na oficina tutorial. Vale lembrar que, as ações definidas devem apoiar todo o planejamento e que durante a execução, essas ações podem ser revistas e alteradas. É também durante a dispersão que o tutor deve apoiar a equipe e monitorar os processos disparados, executando o famoso “fazer junto”. A equipe possui autonomia para executar as atividades de dispersão em dias distintos, de acordo com a disponibilidade dos profissionais, sem comprometer a rotina da unidade de saúde. |  |  |