| Oficina de Avaliação 1 – Âmbito Central |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Realizar a análise dos resultados alcançados após a implementação do Ciclo de Planificação da Atenção à Saúde no âmbito central. |  |  |
| Resultado esperado | - Análise dos indicadores de execução do ciclo de melhoria da região de saúde. - Análise do resultado do instrumento de Autoavaliação de Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental. - Análise do resultado dos Instrumentos de Carteira de serviços e Capacidade operacional da AAE. - Análise do resultado do Plano de Ação Global. - Análise dos resultados dos indicadores de processo e resultado pactuados para o ciclo de planificação. - Comparar os resultados obtidos a partir do 1º ciclo de melhoria com os resultados esperados - Plano de Ação Estadual atualizado. |  |  |
| Formato | Presencial ou Remoto (conforme pactuação). |  |  |
| Carga horária | 8 horas |  |  |
| Instrumentos | Plano de Ação, Plataforma e-Planifica, Painel Plano de Ação Global, Painel de Indicadores e Painel da Carteira de Serviço da AAE |  |  |
| Público-alvo | Grupo Condutor Estadual, RT e Tutores Regionais |  |  |
| Facilitadores | RT Estadual+ Time Einstein |  |  |
| Atividade |  | Descrição | Material de Apoio |
| Atividade 1: Avaliação do consolidado dos indicadores de execução do projeto durante o ciclo de planificação. (Responsável: RT Estadual) Tempo: 45 minutos |  | 1. Analisar a execução do processo de tutoria nos Pontos de Atenção e atualização do plano de ação. - Realização das atividades: % de participação das atividades pré e pós-tutoria, realização de Workshops e % de participação, % de realização das oficinas tutoriais e % de participação e % de realização dos cursos EAD - Cumprimento do cronograma - Adesão aos processos 2. Analisar os principais potencializadores e dificultadores para realização do ciclo, utilizando da metodologia da Matriz FOFA. 3. Propor estratégias para fortalecimento do apoio da Regional, dos tutores regionais e analistas de tutoria 4. Estabelecer ações para o próximo ciclo de planificação. | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Painel IPAS (Excel) Painel ciclo de planificação (PPT) + Relatório de Pendências Ciclo de Planificação (Excel) Relatório status de realização cursos EAD (Excel) Orientação metodológica para utilização da matriz FOFA |
| Atividade 2: Resultados da Autoavaliação dos Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental. (Responsável: RT Estadual) Tempo: 45 min |  | - Análise da aplicação e resultado do instrumento de Autoavaliação de Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental. - Discussão dos resultados da Autoavaliação dos Macroprocessos da APS nas unidades de saúde com foco nos pontos críticos e nas potencialidades identificados - Registrar possíveis ações que serão estabelecidas | Painel Autoavaliação de Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental (versão e-Planifica) |
| Atividade 3: Avaliação da carteira de serviços e da capacidade operacional da AAE (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora |  | - Analisar os resultados da carteira de serviços e da capacidade operacional da AAE - Analisar o andamento dos ajustes necessários na carteira de serviços e na capacidade operacional da AAE - Realizar ajustes e novas pactuações, caso necessário | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Painel da Carteira de Serviços da AAE |
| Atividade 4 – Avaliação dos indicadores sanitários e de processos definidos no planejamento do ciclo de planificação, considerando as metas pactuadas (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora |  | - Analisar os Indicadores Sanitários e Indicadores de processos definidos no planejamento considerando as metas definidas: - Analisar se ocorreu decréscimo, incremento e/ou estabilização. | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Painel Indicadores (versão excel) |
| Atividade 5 – Monitoramento das ações relacionadas à Segurança do Paciente (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora |  | 1. Analisar os resultados do preenchimento do Plano de Ação Global pelos municípios da Região de Saúde (ou Regiões de Saúde, caso o Estado tenha mais de uma no projeto) 2. Priorizar os objetivos estratégicos que serão trabalhados ao longo do próximo ano 3. Traçar ações/estratégias para o próximo ciclo de planificação | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Painel Plano de Ação Global (excel) |
| Atividade 6 – Avaliação dos processos pactuados na APS e AAE no planejamento do ciclo, considerando as metas pactuadas (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora |  | 1. Avaliar os resultados da execução do primeiro ciclo e comparar aos resultados esperados estabelecidos na fase de planejamento: i) Os dados e resultados analisados indicam que o(s) objetivo(s) e as metas foram alcançados? ii) É necessário modificar o problema priorizado, as temáticas, os indicadores pactuados, as estratégias e/ou cenário interno para o próximo ciclo de melhoria? 2. Pactuação de Parecer sobre a avaliação do cenário para apresentar ao nível central 3. Traçar ações/estratégias para o próximo ciclo de planificação | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Roteiro para avaliação do ciclo de planificação |
| Atividade 7 – Apresentação de Parecer sobre avaliação do cenário regional ao nível central (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 a 2 horas |  | 1.Apresentação do Parecer construído na Oficina de Avaliação Regional, a partir da avaliação do processo de implementação do Ciclo de Planificação. 2. Analisar a execução das ações pactuadas no Plano de Ação Estadual 3. No caso de considerar que os objetivos pactuados para o Ciclo de Planificalção foram atingidos, reforçar os padrões para institucionalização dos processos. 4. Estabelecer estratégias para o monitoramento dos processos no próximo ciclo. 5. No caso de considerar que os objetivos pactuados para o Ciclo de Planificação não foram atingidos, realizar ajustes e novas pactuações, no replanejamento do novo ciclo. | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Parecer_Modelo (PPT) |
| Atividade 8 - Planejar devolutiva do resultado da avaliação e da tomada de decisão do grupo condutor estadual sobre o ciclo de planificação para os grupos condutores regionais. (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora |  | 1. Planejar o formato da devolutiva: reunião presencial ou virtual, por qual via ou canal de comunicação, que fluxos seguir, fixar prazos e responsáveis. | Parecer_Modelo (PPT) |