|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oficina de Avaliação 1 – Âmbito Central** | | | |
|  | | | |
| Objetivo | Realizar a análise dos resultados alcançados após a implementação do Ciclo de Planificação da Atenção à Saúde no âmbito central. | | |
| Resultado esperado | * Análise dos indicadores de execução do ciclo de melhoria da região de saúde. * Análise do resultado do instrumento de Autoavaliação de Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental. * Análise do resultado dos Instrumentos de Carteira de serviços e Capacidade operacional da AAE. * Análise do resultado do Plano de Ação Global. * Análise dos resultados dos indicadores de processo e resultado pactuados para o ciclo de planificação. * Comparar os resultados obtidos a partir do 1º ciclo de melhoria com os resultados esperados * Plano de Ação Estadual atualizado. | | |
| Formato | Presencial ou Remoto (conforme pactuação). | | |
| Carga horária | 8 horas | | |
| Instrumentos | Plano de Ação, Plataforma e-Planifica, Painel Plano de Ação Global, Painel de Indicadores e Painel da Carteira de Serviço da AAE | | |
| Público-alvo | Grupo Condutor Estadual, RT e Tutores Regionais | | |
| Facilitadores | RT Estadual+ Time Einstein | | |
|  | | | |
| Atividade | | Descrição | Material de Apoio |
| Atividade 1:Avaliação do consolidado dos indicadores de execução do projeto durante o ciclo de planificação.    (Responsável: RT Estadual)    Tempo: 45 minutos | | 1. Analisar a execução do processo de tutoria nos Pontos de Atenção e atualização do plano de ação.   * Realização das atividades: % de participação das atividades pré e pós-tutoria, realização de Workshops e % de participação, % de realização das oficinas tutoriais e % de participação e % de realização dos cursos EAD * Cumprimento do cronograma * Adesão aos processos     2. Analisar os principais potencializadores e dificultadores para realização do ciclo, utilizando da metodologia da Matriz FOFA.    3. Propor estratégias para fortalecimento do apoio da Regional, dos tutores regionais e analistas de tutoria    4. Estabelecer ações para o próximo ciclo de planificação. | Plano de Ação – Grupo Condutor  Estadual (versão e-Planifica)    Painel IPAS (Excel)    Painel ciclo de planificação (PPT) + Relatório de Pendências Ciclo de Planificação (Excel)    Relatório status de realização cursos EAD (Excel)    Orientação metodológica para utilização da matriz FOFA |
| Atividade 2:Resultados da Autoavaliação dos Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental.    (Responsável: RT Estadual)    Tempo: 45 min | | 1. Análise da aplicação e resultado do instrumento de Autoavaliação de Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental.      1. Discussão dos resultados da Autoavaliação dos Macroprocessos da APS nas unidades de saúde com foco nos pontos críticos e nas potencialidades identificados      1. Registrar possíveis ações que serão estabelecidas | Painel Autoavaliação de Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental (versão e-Planifica) |
| Atividade 3:  Avaliação da carteira de serviços e da capacidade operacional da AAE  (Responsável: RT Estadual)    Tempo: 1 hora | | 1. Analisar os resultados da carteira de serviços e da capacidade operacional da AAE      1. Analisar o andamento dos ajustes necessários na carteira de serviços e na capacidade operacional da AAE      1. Realizar ajustes e novas pactuações, caso necessário | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)    Painel da Carteira de Serviços da AAE |
| Atividade 4 – Avaliação dos indicadores sanitários e de processos definidos no planejamento do ciclo de planificação, considerando as metas pactuadas    (Responsável: RT Estadual)    Tempo: 1 hora | | 1. Analisar os Indicadores Sanitários e Indicadores de processos definidos no planejamento considerando as metas definidas:      * Analisar se ocorreu decréscimo, incremento e/ou estabilização. | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)    Painel Indicadores (versão excel) |
| Atividade 5 – Monitoramento das ações relacionadas à Segurança do Paciente    (Responsável: RT Estadual)    Tempo: 1 hora | | 1. Analisar os resultados do preenchimento do Plano de Ação Global pelos municípios da Região de Saúde (ou Regiões de Saúde, caso o Estado tenha mais de uma no projeto)    2. Priorizar os objetivos estratégicos que serão trabalhados ao longo do próximo ano    3. Traçar ações/estratégias para o próximo ciclo de planificação | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)    Painel Plano de Ação Global (excel) |
| Atividade 6 – Avaliação dos processos pactuados na APS e AAE no planejamento do ciclo, considerando as metas pactuadas    (Responsável: RT Estadual)    Tempo: 1 hora | | 1. Avaliar os resultados da execução do primeiro ciclo e comparar aos resultados esperados estabelecidos na fase de planejamento:  i) Os dados e resultados analisados indicam que o(s) objetivo(s) e as metas foram alcançados?  ii) É necessário modificar o problema priorizado, as temáticas, os indicadores pactuados, as estratégias e/ou cenário interno para o próximo ciclo de melhoria?    2. Pactuação de Parecer sobre a avaliação do cenário para apresentar ao nível central    3. Traçar ações/estratégias para o próximo ciclo de planificação | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)  Roteiro para avaliação do ciclo de planificação |
| Atividade 7 – Apresentação de Parecer sobre avaliação do cenário regional ao nível central  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 1 a 2 horas | | 1.Apresentação do Parecer construído na Oficina de Avaliação Regional, a partir da avaliação do processo de implementação do Ciclo de Planificação.  2. Analisar a execução das ações pactuadas no Plano de Ação Estadual  3. No caso de considerar que os objetivos pactuados para o Ciclo de Planificalção foram atingidos, reforçar os padrões para institucionalização dos processos.  4. Estabelecer estratégias para o monitoramento dos processos no próximo ciclo.  5. No caso de considerar que os objetivos pactuados para o Ciclo de Planificação não foram atingidos, realizar ajustes e novas pactuações, no replanejamento do novo ciclo. | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)  Parecer\_Modelo (PPT) |
| Atividade 8 - Planejar devolutiva do resultado da avaliação e da tomada de decisão do grupo condutor estadual sobre o ciclo de planificação para os grupos condutores regionais.  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 1 hora | | 1. Planejar o formato da devolutiva: reunião presencial ou virtual, por qual via ou canal de comunicação, que fluxos seguir, fixar prazos e responsáveis. | Parecer\_Modelo (PPT) |