|  |
| --- |
| **Oficina de Avaliação 1 – Âmbito Central** |
|   |
| Objetivo  | Realizar a análise dos resultados alcançados após a implementação do Ciclo de Planificação da Atenção à Saúde no âmbito central.  |
| Resultado esperado  | * Análise dos indicadores de execução do ciclo de melhoria da região de saúde.
* Análise do resultado do instrumento de Autoavaliação de Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental.
* Análise do resultado dos Instrumentos de Carteira de serviços e Capacidade operacional da AAE.
* Análise do resultado do Plano de Ação Global.
* Análise dos resultados dos indicadores de processo e resultado pactuados para o ciclo de planificação.
* Comparar os resultados obtidos a partir do 1º ciclo de melhoria com os resultados esperados
* Plano de Ação Estadual atualizado.
 |
| Formato  | Presencial ou Remoto (conforme pactuação).  |
| Carga horária  | 8 horas   |
| Instrumentos  | Plano de Ação, Plataforma e-Planifica, Painel Plano de Ação Global, Painel de Indicadores e Painel da Carteira de Serviço da AAE  |
| Público-alvo  | Grupo Condutor Estadual, RT e Tutores Regionais |
| Facilitadores  | RT Estadual+ Time Einstein  |
|  |
| Atividade | Descrição | Material de Apoio |
| Atividade 1:Avaliação do consolidado dos indicadores de execução do projeto durante o ciclo de planificação.  (Responsável: RT Estadual)   Tempo: 45 minutos  | 1. Analisar a execução do processo de tutoria nos Pontos de Atenção e atualização do plano de ação. * Realização das atividades: % de participação das atividades pré e pós-tutoria, realização de Workshops e % de participação, % de realização das oficinas tutoriais e % de participação e % de realização dos cursos EAD
* Cumprimento do cronograma
* Adesão aos processos

 2. Analisar os principais potencializadores e dificultadores para realização do ciclo, utilizando da metodologia da Matriz FOFA.    3. Propor estratégias para fortalecimento do apoio da Regional, dos tutores regionais e analistas de tutoria  4. Estabelecer ações para o próximo ciclo de planificação. | Plano de Ação – Grupo CondutorEstadual (versão e-Planifica)   Painel IPAS (Excel)  Painel ciclo de planificação (PPT) + Relatório de Pendências Ciclo de Planificação (Excel)   Relatório status de realização cursos EAD (Excel)  Orientação metodológica para utilização da matriz FOFA   |
| Atividade 2:Resultados da Autoavaliação dos Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental.  (Responsável: RT Estadual)   Tempo: 45 min  | 1. Análise da aplicação e resultado do instrumento de Autoavaliação de Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental.

 1. Discussão dos resultados da Autoavaliação dos Macroprocessos da APS nas unidades de saúde com foco nos pontos críticos e nas potencialidades identificados

 1. Registrar possíveis ações que serão estabelecidas

  | Painel Autoavaliação de Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental (versão e-Planifica)    |
| Atividade 3:  Avaliação da carteira de serviços e da capacidade operacional da AAE (Responsável: RT Estadual)   Tempo: 1 hora  | 1. Analisar os resultados da carteira de serviços e da capacidade operacional da AAE

 1. Analisar o andamento dos ajustes necessários na carteira de serviços e na capacidade operacional da AAE

 1. Realizar ajustes e novas pactuações, caso necessário
 | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)   Painel da Carteira de Serviços da AAE   |
| Atividade 4 – Avaliação dos indicadores sanitários e de processos definidos no planejamento do ciclo de planificação, considerando as metas pactuadas  (Responsável: RT Estadual)   Tempo: 1 hora  | 1. Analisar os Indicadores Sanitários e Indicadores de processos definidos no planejamento considerando as metas definidas:

 * Analisar se ocorreu decréscimo, incremento e/ou estabilização.
 | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)   Painel Indicadores (versão excel)   |
| Atividade 5 – Monitoramento das ações relacionadas à Segurança do Paciente  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 1 hora  | 1. Analisar os resultados do preenchimento do Plano de Ação Global pelos municípios da Região de Saúde (ou Regiões de Saúde, caso o Estado tenha mais de uma no projeto) 2. Priorizar os objetivos estratégicos que serão trabalhados ao longo do próximo ano  3. Traçar ações/estratégias para o próximo ciclo de planificação | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)    Painel Plano de Ação Global (excel)    |
| Atividade 6 – Avaliação dos processos pactuados na APS e AAE no planejamento do ciclo, considerando as metas pactuadas  (Responsável: RT Estadual)   Tempo: 1 hora  | 1. Avaliar os resultados da execução do primeiro ciclo e comparar aos resultados esperados estabelecidos na fase de planejamento: i) Os dados e resultados analisados indicam que o(s) objetivo(s) e as metas foram alcançados? ii) É necessário modificar o problema priorizado, as temáticas, os indicadores pactuados, as estratégias e/ou cenário interno para o próximo ciclo de melhoria?  2. Pactuação de Parecer sobre a avaliação do cenário para apresentar ao nível central  3. Traçar ações/estratégias para o próximo ciclo de planificação | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Roteiro para avaliação do ciclo de planificação |
| Atividade 7 – Apresentação de Parecer sobre avaliação do cenário regional ao nível central (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 a 2 horas | 1.Apresentação do Parecer construído na Oficina de Avaliação Regional, a partir da avaliação do processo de implementação do Ciclo de Planificação.2. Analisar a execução das ações pactuadas no Plano de Ação Estadual 3. No caso de considerar que os objetivos pactuados para o Ciclo de Planificalção foram atingidos, reforçar os padrões para institucionalização dos processos. 4. Estabelecer estratégias para o monitoramento dos processos no próximo ciclo.5. No caso de considerar que os objetivos pactuados para o Ciclo de Planificação não foram atingidos, realizar ajustes e novas pactuações, no replanejamento do novo ciclo. | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)Parecer\_Modelo (PPT) |
| Atividade 8 - Planejar devolutiva do resultado da avaliação e da tomada de decisão do grupo condutor estadual sobre o ciclo de planificação para os grupos condutores regionais.(Responsável: RT Estadual)Tempo: 1 hora | 1. Planejar o formato da devolutiva: reunião presencial ou virtual, por qual via ou canal de comunicação, que fluxos seguir, fixar prazos e responsáveis. | Parecer\_Modelo (PPT) |