|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapa 10 - Oficina de Planejamento com Secretarias Municipais de Saúde** | | | |
| **Estudar (S)** | | | |
| **S**  Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Análise das ações implantadas  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar ações de destaque na implantação da PAS estabelecidas no último plano de ação (monitoramento da PAS)  2. Verificar os resultados alcançados a partir do relato dos representantes dos municípios  3. Realizar discussão referente a:   * Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? * Quais ações necessárias para apoiar a implementação? * Quais as ações necessárias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos?   4. Estabelecer ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® SES  Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| **Planejar (P)** | | | |
| **P**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_1-planejar.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 2: Apresentação da Etapa 10  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 1 hora | 1. Apresentação da Etapa 10  * Objetivos * Conceitos breves sobre Vigilância em Saúde que serão utilizados na Etapa 10 * Onde queremos chegar? * Cronograma e execução da Etapa 10   2. Discutir, considerando a realidade de cada município, quais os principais potencializadores e dificultadores para realização da etapa  3. Identificar riscos para execução da etapa  4. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I)  Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| Atividade 3: Vigilância em Saúde nos cenários municipais  (Responsável: RT Estadual)    Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Apresentar em Power Point® o panorama de processos relacionados à vigilância no cenário estadual por meio das informações do diagnóstico realizado na oficina de planejamento com a SES  2. Realizar discussão sobre programas, ações e recursos existentes nos cenários dos municípios, que apresentem potencial dialógico ou processos relacionados à temática Vigilância em Saúde:   * Identificação, considerando a organização da SMS, do desenvolvimento de ações relacionadas a (quais municípios realizam?): Vigilância Sanitária; Vigilância Ambiental em Saúde; Vigilância das Condições Crônicas; Vigilância das Doenças Infecciosas; Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora * Profissionais que possuem formação em Vigilância em Saúde que atuam como apoio às ações de Vigilância em Saúde desenvolvidas no município * Ações ou programas existentes no cenário municipal relacionadas à Vigilância em Saúde, no âmbito da APS * Apoio da gestão municipal às unidades de saúde em relação a recursos de comunicação, produção de material, apoio logístico, financeiro e institucional * Mapeamento de ações educacionais direcionadas aos profissionais que abordem Vigilância em Saúde no âmbito da APS * Identificação das estratégias utilizadas para acompanhamento dos indicadores relacionados aos cenários da APS e da AAE   2. Utilização da ferramenta roteiro para condução de discussão acerca dos processos relacionados à Vigilância em Saúde nos municípios  3. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores:   * Problematizar identificação de situações relacionadas a ações da vigilância e APS e AAE (oportunidades de melhoria)   4. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) – preenchida pela SES  Anexo - Roteiro para condução de discussão acerca dos processos relacionados à Vigilância em Saúde nos Municípios  Plano de Ação - Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| Atividade 4: A comunicação e processos relacionados à Vigilância em Saúde dos municípios  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 2 horas | 1. Discutir acerca da comunicação, de processos e recursos relacionados a fluxos da SMS, no âmbito da Vigilância em Saúde, para fortalecimento das práticas nas unidades de saúde  2. Verificar aspectos relacionados à comunicação entre Vigilância em Saúde, no âmbito municipal, e serviços de saúde, considerando:   * Fluxos de notificações * Atualização periódica de fluxos * Treinamento de profissionais acerca de protocolos e fluxos * Monitoramento dos processos anteriores * Avaliação dos indicadores e alcance das metas previstas no plano municipal de saúde   3. Apresentar Instrumento para verificação de processos relacionados à Vigilância em Saúde  4. Planejar aplicação do Instrumento para verificação de processos relacionados à Vigilância em Saúde  5. Estabelecer ações | Anexo - Instrumento para verificação da comunicação e processos relacionados à Vigilância em Saúde  Plano de Ação - Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| Atividade 5: Mobilização de Recursos e Atores para a Etapa  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 30 minutos | 1. Checar os recursos e atores necessários para execução da Etapa 10 na APS e na AAE (para ambulatórios sob gestão municipal):   * Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia de que participem das atividades) * Atenção especial para o momento de dispersão * Itens importantes para viabilização do *Workshop* 10 e oficinas tutoriais 10.1 APS, 10.1 AAE e 10.2 Integrada * Unidades em conformidade * Tutores em conformidade (presença do tutor, horário protegido para acompanhamento das atividades incluindo período de dispersão, apropriação dos materiais) * Qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (realização dos cursos EaD e alinhamento pré-tutoria)   2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores  3. Estabelecer ações | Plano de Ação - Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica)  Módulo 10 - Curso em Gerenciamento da PAS (Plataforma EaD)  Guia para Desenvolvimento do Tutor |
| **Plano de Ação** | | |
| Todas as ações definidas para o plano de ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação:   * O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). * Como: Descrever como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. * Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. * Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. * Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação.   Recursos/Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). | | |
| **Fazer (D)** | | | |
| **D**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_2-fazer.png** | **Atividades de Dispersão** | | |
| A dispersão é o momento onde o que foi planejado no plano de ação será realizado. A SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Neste sentido, o Grupo Condutor da Secretaria Estadual de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que as regiões de saúde apresentem. Além de organizar a oficina de planejamento com os municípios da região de saúde, considerando o aspecto estrutural, logístico, político, técnico ou algum outro, para identificar a necessidade de apoio e cooperação. | | |