|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa 6 – Oficina de Planejamento com Secretarias Municipais** | | | | | | | | |
| **Estudar (S)** | | | | | | | | |
| **S**  Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | | **Descrição** | | | | **Material de Apoio** | |
| Atividade 1: Monitoramento do plano de ação (Responsável: RT estadual)  Tempo: 30 minutos | | Revisitar as ações do plano de ação pactuadas nas etapas anteriores. Apresentar atividades realizadas a partir do último plano de ação, atentar-se ao cumprimento do prazo, conformidade com o planejado, avaliação do resultado ou produto elaborado e registro. | | | | Apresentação PowerPoint® Padrão  Plano de Ação – Gestão Municipal | |
| Identificar ações não realizadas, parcialmente ou totalmente, discutir a justificativa do não cumprimento, investigar possíveis fatores causais e direcioná-los para o plano de ação que será acordado no final da oficina vigente, confirmando a necessidade da ação planejada e definindo novo prazo.  Analisar a utilização do e-Planifica para monitoramento da PAS. | | | |
| Analisar os indicadores de saúde do município, com ênfase nos indicadores do Previne-Brasil e SISPACTO. | | | |
| **Planejar (P)** | | | | | | | | |
| **P**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_1-planejar.png** | **Atividade** | | **Descrição** | | | | **Material de Apoio** | |
| Atividade 2: Apresentação da Etapa 6 (Responsável: Consultor ou consultora e RT estadual)  Tempo: 1 hora | | Apresentação breve da Etapa 6 e discussão da necessidade de customização da proposta padrão apresentada. | | | | Apresentação PowerPoint® Padrão | |
| Revisitar *status* das etapas anteriores de maneira geral, buscando ampliar a análise da situação do projeto com vistas a continuidade do projeto e o processo de expansão. | | | |
| Atividade 3: Mobilização de recursos e atores para Etapa 6 (Responsável: RT estadual)  Tempo: 30 minutos | | Checagem dos recursos e atores necessários para operacionalização da Etapa 6 para APS: Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades), itens importantes para viabilização do *Workshop* e oficina tutorial da Etapa 6, unidades em conformidade, tutores em conformidade, qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (EaD e acesso de materiais no e-Planifica) e preenchimento do Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos da APS e AAE junto aos municípios. | | | | Apresentação PowerPoint® Padrão  Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos da APS | |
| Atividade 4: Sistemas de Informação em Saúde: monitoramento e avaliação  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora | | Levantamento dos Sistemas de Informação utilizados no município em diálogo com os indicadores do Previne Brasil e SISPACTO, análise e discussão do CNES, integração de sistemas de informações e e-SUS e integração de SI APS e AAE. | | | | Apresentação PowerPoint® Padrão  Roteiro para Avaliação dos Sistemas de Informação | |
| Atividade 5: Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora | | Apresentação do Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos e organização do processo de trabalho para execução. | | | | Apresentação PowerPoint®  Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos  Manual do Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos | |
| Atividade 6: Análise local e plano de ação  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora | | Realizar a análise local para identificar, investigar e priorizar problemas ou oportunidades de melhoria relacionadas à etapa. Utilizar o espaço destinado para a análise logo abaixo. | | | | Apresentação PowerPoint®  Padrão Plano de Ação - Gestão | |
| **Análise Local** | | | | | | | |
| **Situação atual** | (Diagnóstico identificado) | | | | | | |
| **Análise (causa raiz)** | (Investigação das causas relacionadas ao diagnóstico identificado) | | | | | | |
| **Objetivo** | (Definir o objetivo de melhoria a ser alcançado) | | | | | | |
| **Metas e Indicadores** | (Metas possíveis e indicadores para monitoramento. Customização do plano de ação) | | | | | | |
| **Plano de Ação** | | | | | | | |
| **O que** | **Como** | | **Quem** | **Participantes** | **Prazo** | | **Material de Apoio** |
|  |  | |  |  |  | |  |
|
|
|
| **Fazer (D)** | | | | | | | | |
| **D**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_2-fazer.png** | **Atividades de Dispersão** | | | | | | | |
| Registre aqui informações importantes no período de dispersão. | | | | | | | |