|  |
| --- |
| **Etapa 7 - Oficina de Monitoramento com as Secretarias Municipais de Saúde**  |
| **Estudar (S)**  |
| **S**Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Análise dos processos em implantação (Responsável: RT regional) Tempo: 30 minutos  | 1. Revisitar o *status* dos processos e analisar:* Ações em andamento
* Ações que não foram iniciadas

2. Analisar o resultado dos instrumentos de autoavaliação dos macroprocessos da APS e da AAE 3. Analisar o resultado dos indicadores4. Identificar fatores causais para as ações em atraso5. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos6. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica) PrevineBR Instrumento de Autoavaliação dos Macroprocessos da APS e AAE  |
| Atividade 2: Estruturação do Núcleo de Segurança do Paciente no contexto municipal(Responsável: RT regional) Tempo: 30 minutos  | 1. Analisar e debater o processo de estruturação do NSP no contexto municipal: * Documentos que regulamentam a estruturação, organização e funcionamento do NSP
* Lista de composição

2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores3. Estabelecer ações  | Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica)  |
| Atividade 3: Discussão de resultados operacionais da etapa (Responsável: RT regional) Tempo: 1 hora | 1. Analisar e debater os resultados na região como: * Realização das atividades: % de participação das atividades pré e pós-tutoria, Realização de Workshops e % de participação, % de Realização das Oficinas tutoriais
* Cumprimento do cronograma
* Facilitadores e dificultadores (tutores, equipes, metodologia)
* Adesão aos processos
* Ações do plano de ação regional importantes de serem reportadas e/ou absorvidas pelo plano de ação SES.

2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria4. Estabelecer ações  | Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica)   |
| **Agir (A)** |
| **A****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 4: Análise dos processos implantados (Responsável: RT regional) Tempo: 30 minutos  | 1. Identificar processos já implantados na organização da Rede através da PAS2. Analisar o impacto desses processos nos indicadores3. Estabelecer ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica)PrevineBR e SISPACTO |
| Atividade 5: Padronização de processos (Responsável: RT regional)  Tempo: 1 hora e 30 minutos  | 1. Identificar se há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados2. Discutir sobre a operacionalização e viabilidade de padronização de processos implantados ao longo da implantação da PAS: * Padronização de ferramentas de Autocuidado Apoiado nas linhas de cuidado
* Padronização do Instrumento - Plano de Autocuidado Apoiado na APS/AAE
* Padronização dos programas, atividades e ações no contexto municipal que dialogam com o Autocuidado Apoiado.

3. Estabelecer ações  | Procedimentos Operacionais Padrões (POP)Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica)   |
| Atividade 6: Implementação dos processos(Responsável: RT regional)  Tempo: 30 minutos | 1. Identificar como apoiar às equipes para a implementação dos processos padronizados2. Estabelecer estratégias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos3. Estabelecer um plano de apoio a implementação dos processos | Plano de Ação – Grupo condutor Regional (versão e-Planifica)  |