| Etapa 8 - Oficina de Planejamento com Secretarias Municipais de Saúde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Agir (A) |  |  |  |
| A | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 1: Análise dos processos implantados (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar processos de destaque na organização da Rede através da PAS 2. Verificar quais os resultados alcançados, por meio de indicadores 3. Realizar discussão referente a: - Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? - Quais ações necessárias para apoiar a implementação? - Quais as ações necessárias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos? 4. Estabelecer novas ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação - Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| Planejar (P) |  |  |  |
| P | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 2: Apresentação da Etapa 8 (Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | - Apresentação da Etapa 8 - Objetivos - Conceitos relacionados a Cuidados Paliativos - Aonde queremos chegar? - Cronograma e operacionalização da etapa - Discutir com a equipe quais serão os principais facilitadores e dificultadores - Identificar riscos para execução da etapa - Determinar indicadores de processo e resultado que serão monitorados - Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Plano de Ação - Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 3: Cuidados Paliativos no cenário municipal (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora | 1. Mapear e reconhecer programas, ações e recursos existentes nos cenários municipais, que apresentem potencial dialógico ou processos relacionados à temática Cuidados Paliativos: - Profissionais com formação em Cuidados Paliativos com potencial para tornarem-se referência na temática no contexto do município - Ações ou programas existentes no cenário municipal relacionadas aos Cuidados Paliativos - Apoio da gestão aos espaços identificados - recursos de comunicação, produção de material, apoio logístico, financeiro e institucional - Políticas Públicas Municipais relacionadas a Cuidados Paliativos - Fluxos de procedimentos, de equipamentos, dietas e de dispensação de Medicamentos Essenciais (RENAME) e na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) - Fluxos de acesso aos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD) considerando Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP) - Mapear o fluxo de disponibilização do atestado de óbito para as unidades de saúde 2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) Texto: Medicamentos Essenciais para Cuidados Paliativos |
|  | Atividade 4: Mobilização de Recursos e Atores para Etapa (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Checar os recursos e atores necessários para operacionalização da etapa na APS juntos às Referências Técnicas Municipais: - Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia de que participem das atividades) - Atenção especial para o momento de dispersão - Itens importantes para viabilização do Workshop e oficinas tutoriais da etapa - Unidades em conformidade - Tutores em conformidade (presença do tutor, horário protegido para acompanhamento das atividades incluindo período de dispersão, absorção dos materiais) - Qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria (realização dos cursos EaD e alinhamento pré-tutoria) 2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) Módulo 8 – Curso em Gerenciamento da PAS (Plataforma EaD) Curso EaD Cuidados Paliativos: fundamentos para a prática Guia para Desenvolvimento do Tutor |
|  | Plano de Ação (versão e-Planifica) |  |  |
|  | Todas as ações definidas para o Plano de Ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação: - O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). - Como: Descrever como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. - Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. - Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. - Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação. - Recursos/Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). |  |  |
| Fazer (D) |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |
|  | A dispersão é o momento onde o que foi planejado no plano de ação será realizado. O nível regional da SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Neste sentido, o Grupo Condutor Regional de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que os municípios apresentem, além de orientar os municípios para os próximos passos. |  |  |