| Oficina Tutorial 4.3 APS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudar (S) |  |  |  |
| S | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 1: Giro na unidade - Observação dos processos em implantação (Responsável: Tutor unidade) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Observar a organização dos processos disparados anteriormente. 2. Registrar achados encontrados | Roteiro 4.3 Giro na Unidade APS Plano de Ação – Unidade (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 2: Análise dos processos em implantação (Responsável: Tutor unidade) Tempo: 30 minutos | 1. Realizar discussão dos achados encontrados no giro da Atividade 1 com os mesmos atores envolvidos 2. Revisitar o status dos demais processos pactuados e analisar: - As ações em andamento - As ações que não foram iniciadas 3. Identificar fatores causais para as ações em atraso 4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos 5. Estabelecer ações | Plano de Ação – Unidade (versão e-Planifica) |
| Agir (A) |  |  |  |
| A | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 3: Análise dos processos implantados (Responsável: Tutor APS) Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar ações de destaque na organização dos microprocessos e dos macroprocessos da APS 2. Verificar quais os resultados foram alcançados 3. Analisar melhorias dos indicadores do Previne Brasil e outros indicadores de processo 4. Realizar discussão referente a: - Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? - Quais ações necessárias para apoiar a implementação? - Quais as ações necessárias para monitoramento e avaliação das boas práticas? 5. Estabelecer ações | Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) Previne Brasil |
| Planejar (P) |  |  |  |
| P | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 4: Giro na unidade - análise de novos processos (Responsável: Tutor unidade) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Observar a organização dos processos relacionados a: - Macroprocesso de atenção às condições crônicas não agudizadas, enfermidades e pessoas hiperutilizadoras - Macroprocesso de atenção às demandas administrativos - Programação do cuidado em saúde mental - Registrar os achados encontrados | Roteiro 4.3 Giro na Unidade APS |
|  | Daqui em diante é importante que toda equipe (ou colegiado gestor) participe das atividades, ok? |  |  |
|  | Atividade 5: Programação do cuidado em saúde mental Responsável: tutor unidade Tempo: 2 horas | 1. Resgatar os conceitos sobre condições crônicas e gestão do cuidado baseada nas necessidades da população 2. Discutir a relação com os processos de cadastro, identificação das pessoas com necessidades de cuidado em saúde mental, escalonamento e programação do cuidado 3. Discutir o acesso da população relacionando com a programação do cuidado 4. Discutir as demandas administrativas (renovação de receitas, atestados, solicitação de exames e medicamentos) 4. Apresentar instrumento para programação do cuidado na APS 5. Estabelecer as ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Planilha de programação assistencial para a APS Plano de Ação – Unidade (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 6: Plano de cuidados integrado Responsável: tutor unidade Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Realizar alinhamento conceitual referente ao Plano de Cuidados Integrado. 2. Apresentar o Plano de Cuidados Integrado ou outra estratégia definida pela gestão. - Apresentar ferramentas de abordagem familiar para apoio à construção do plano de cuidados integrado: - Genograma - Ecomapa 4. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) Plano de Cuidados Integrado O uso do Genograma na Atenção Primária à Saúde Vídeo: Genograma como ferramenta prática para abordagem familiar Ecomapa (instrumento disparado na etapa 2) Vídeo: A Territorialização e a ferramenta Ecomapa para o cuidado em Saúde Mental (disparado na etapa 2) Plano de Ação – Unidade (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 7: Pactuar o período de dispersão e o monitoramento do processo de tutoria (Responsável: Tutor unidade) Tempo: 30 minutos | 1. Estabelecer planejamento para a realização das atividades de dispersão 2. Pontos de atenção: - Reforçar a importância de horários para a reunião da equipe. - Reforçar a importância de horários protegidos para que a equipe realize as ações planejadas, com apoio do tutor. 3. Estabelecer as ações | Plano de Ação – Unidade (versão e-Planifica) |
|  | Plano de Ação (versão e-Planifica) |  |  |
|  | Todas as ações definidas para o Plano de Ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação: - O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). - Como: Descrever o como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. - Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. - Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. - Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação. - Recursos/ Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). |  |  |
| Fazer (D) |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |
|  | Este é o momento de executar “colocar em prática” as ações definidas na oficina tutorial. Vale lembrar que, as ações definidas, devem apoiar todo o planejamento e que durante a execução, essas ações podem ser revistas e alteradas. É também durante a dispersão que o tutor deve apoiar a equipe e monitorar os processos disparados, executando o famoso “fazer junto”. A equipe possui autonomia para executar as atividades de dispersão em dias distintos, de acordo com a disponibilidade dos profissionais, sem comprometer a rotina da Unidade de Saúde. |  |  |