| Oficina Preparatória com as Secretarias Municipais de Saúde 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANEJAR (P) |  |  |  |
| P | ATIVIDADE | DESCRIÇÃO | MATERIAL DE APOIO |
|  | Atividade 1: Análise das ações em implantação (Responsável: Consultor) Tempo: 30 minutos | - Analisar as ações em andamento e atualizar o status - Analisar as ações não iniciadas - Identificar fatores causais para as ações em atraso - Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos - Atualizar o plano de ação | Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 2: Apresentação do Diagnóstico da Planificação (Responsável: Consultor) Tempo: 3 horas e 30 minutos | - Apresentar os resultados encontrados no diagnóstico da PAS - Analisar os resultados encontrados no diagnóstico realizado - Identificar as causas relacionadas ao diagnóstico - Correlacionar com as etapas do Saúde Mental na APS - Estabelecer ações de acordo com os resultados | Apresentação PowerPoint® Padrão da SMS Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 3: Apresentação do Diagnóstico da RAPS (Responsável: Consultor) Tempo: 1 horas e 30 minutos | - Apresentar os resultados encontrados no diagnóstico da RAPS - Apresentar a Modelagem da RAPS - Analisar os resultados encontrados no diagnóstico realizado - Identificar as causas relacionadas ao diagnóstico - Correlacionar com as etapas do Saúde Mental na APS - Estabelecer ações de acordo com os resultados | Apresentação PowerPoint® Padrão da SMS Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 4: Planejamento Geral da Etapa Operacional (Responsável: Consultor) Tempo: 1 hora e 30 minutos | A partir do diagnóstico da PAS: - Identificar quantitativo e perfil de tutores - Identificar a necessidade de aprendizagem dos tutores - Estabelecer horário protegido para os tutores - Definir unidades laboratórios - Discutir e definir processo de expansão - Definir cronograma da Etapa Operacional - Identificar e analisar a logística para o processo de tutoria - Orientar quanto a inserção de dados no e-Planifica - Estabelecer ações | Formulário de Verificação de Perfil de Tutores Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I, Parte II e Parte III) e-Planifica |
|  | PLANO DE AÇÃO (versão e-Planifica) |  |  |
|  | Todas as ações definidas para o plano de ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação. O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). Como: Descrever como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação. Recursos/ Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). |  |  |
| D | FAZER (D) |  |  |
|  | Atividade de Dispersão |  |  |
|  | A dispersão é o momento onde o que foi planejado no plano de ação será realizado. O nível regional da SES realizará seu planejamento e verificará os pontos que serão necessários para que os processos sejam organizados ou reorganizados. Com ações planejadas e definidas, é preciso analisar o contexto permanentemente para que as ações sejam condizentes com a situação real encontrada e replanejar sempre que necessário. Neste sentido, o Grupo Condutor Regional de Saúde precisará estar atento a possíveis dificuldades que os municípios apresentem, além de orientar os municípios para os próximos passos. |  |  |