|  |
| --- |
| **Oficina Tutorial 7.1 - AAE** |
| **Estudar (S)**  |
| **S**Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Giro na unidade - processos em implantação(Responsável: Tutor unidade AAE) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Observar a organização dos processos disparados anteriormente.2. Registrar achados encontrados  | Roteiro 7.1 Giro na Unidade AAERoteiro para Monitoramento da Gestão do Cuidado (preenchido pela equipe na Etapa 6)Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica)  |
| Atividade 2: Análise dos processos em implantação(Responsável: Tutor unidade AAE) Tempo: 30 minutos | 1. Realizar discussão dos achados encontrados no giro da atividade 1 com os mesmos atores envolvidos no giro2. Revisitar o *status* dos demais processos pactuar e analisar:* As ações em andamento
* As ações que não foram iniciadas

3. Identificar fatores causais para as ações em atraso4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos5. Estabelecer ações  | Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica)  |
| **Agir (A)** |
| **A**Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 3: Análise dos processos implantados(Responsável: Coordenador da unidade) Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar ações de destaque na organização dos macroprocessos da AAE2. Verificar quais os resultados alcançados3. Análise das melhorias dos indicadores de processo4. Realizar discussão referente a:* Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados?
* Quais ações necessárias para apoiar a implementação?
* Quais as ações necessárias para a manutenção das boas práticas, monitorando e avaliando?

5. Estabelecer ações  | Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica)Guia para monitoramento de Indicadores Etapa 7  |
| **Planejar (P)** |
| **P****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_1-planejar.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 4: Giro na unidade - análise de novos processos (Responsável: Tutor unidade AAE)Tempo: 1 hora e 30 minutos  | 1. Diálogo com coordenador e equipe sobre práticas relacionadas ao autocuidado apoiado na unidade
2. Identificar oportunidades de melhorias e/ou necessidades de organização de novos processos
3. Registrar achados encontrados
4. Estabelecer ações
 | Roteiro 7.1 Giro na Unidade AAE Nota Técnica da Linha de Cuidado PriorizadaPlano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
| Daqui em diante é importante que toda equipe envolvida na linha de cuidado priorizada (ou colegiado gestor) participe das atividades |
| Atividade 5: Autocuidado Apoiado e os macroprocessos da AAE(Responsável: Tutor unidade AAE) Tempo: 2 horas | 1. Realizar alinhamento conceitual com a equipe do ambulatório sobre o Autocuidado Apoiado e o papel do ambulatório no macroprocesso supervisional para a APS e sobre prevenção primária, secundária, terciária e quaternária2. Apresentar as ferramentas relacionadas ao Autocuidado Apoiado a serem utilizadas na APS: * Entrevista Motivacional
* Técnica de Resolução de Problemas
* Modelo das três conversas
* Plano de Autocuidado Apoiado

3. Planejar a implantação para abordagem do Autocuidado Apoiado no ambulatório especializado, na perspectiva dos macroprocessos supervisional e educacional:* Definição de profissionais referência para multiplicar e implantar o Autocuidado Apoiado no ambulatório no contexto dos macroprocessos da AAE
* Avaliação da capacidade supervisão e matriciamento relacionado ao Autocuidado Apoiado na rotina do ambulatório
* Acompanhamento da estabilidade clínica e capacidade de Autocuidado Apoiado em conjunto com a APS (Plano de Cuidados)

4. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica)Manual para Organização da Oficina sobre Ferramentas para o Autocuidado Apoiado |
| Atividade 6: Construindo o Plano de Autocuidado Apoiado(Responsável: Tutor unidade AAE) Tempo: 1 hora | 1. Exposição dialogada sobre a ferramenta Plano de Autocuidado Apoiado2. Estabelecer ações para a realização da dinâmica de apoio à equipe da APS para aplicação das ferramentas para o Autocuidado Apoiado | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II)Manual para Organização da Oficina sobre Ferramentas para o Autocuidado Apoiado (Roteiro e Ferramenta – Plano de Autocuidado Apoiado) *Podcast* - Diferença entre Plano de Cuidado e Plano de Autocuidado ApoiadoPlano de Ação - Unidade (versão e-Planifica)  |
| Atividade 7: Pactuar o período de dispersão e o monitoramento do processo de tutoria(Responsável: Tutor unidade AAE) Tempo: 30 minutos | 1. Alinhar com equipe da APS sobre a escolha de caso clínico para a construção de um plano de Autocuidado Apoiado.2. Pontos de atenção:* Reforçar a importância de horários para a reunião da equipe.
* Reforçar a importância de horários protegidos para que a equipe realize as ações planejadas, com apoio do tutor.
 |  |
| **Plano de ação (versão e-Planifica)**  |
| Todas as ações definidas para o Plano de Ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação: * O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar).
* Como: Descrever o como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”.
* Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo.
* Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido.
* Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação.
* Recursos/ Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade).
 |
| **Fazer (D)** |
| **D****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_2-fazer.png** | **Atividades de Dispersão** |
| Este é o momento de executar “colocar em prática” as ações definidas na oficina tutorial. Vale lembrar que, as ações definidas, devem apoiar todo o planejamento e que durante a execução, essas ações podem ser revistas e alteradas. É também durante a dispersão que o tutor deve apoiar a equipe e monitorar os processos disparados, executando o famoso “fazer junto”. A execução das atividades de dispersão torna-se requisito obrigatório para a realização da oficina 7.2 integrada entre APS e AAE.A equipe possui autonomia para executar as atividades de dispersão em dias distintos, de acordo com a disponibilidade dos profissionais, sem comprometer a rotina do Ambulatório. |