|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oficina Tutorial 7.1 - AAE** | | | |
| **Estudar (S)** | | | |
| **S**  Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Giro na unidade - processos em implantação  (Responsável: Tutor unidade AAE)  Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Observar a organização dos processos disparados anteriormente.  2. Registrar achados encontrados | Roteiro 7.1 Giro na Unidade AAE  Roteiro para Monitoramento da Gestão do Cuidado (preenchido pela equipe na Etapa 6)  Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
| Atividade 2: Análise dos processos em implantação  (Responsável: Tutor unidade AAE)  Tempo: 30 minutos | 1. Realizar discussão dos achados encontrados no giro da atividade 1 com os mesmos atores envolvidos no giro  2. Revisitar o *status* dos demais processos pactuar e analisar:   * As ações em andamento * As ações que não foram iniciadas   3. Identificar fatores causais para as ações em atraso  4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos  5. Estabelecer ações | Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
| **Agir (A)** | | | |
| **A**  Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 3: Análise dos processos implantados  (Responsável: Coordenador da unidade)  Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar ações de destaque na organização dos macroprocessos da AAE  2. Verificar quais os resultados alcançados  3. Análise das melhorias dos indicadores de processo  4. Realizar discussão referente a:   * Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? * Quais ações necessárias para apoiar a implementação? * Quais as ações necessárias para a manutenção das boas práticas, monitorando e avaliando?   5. Estabelecer ações | Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica)  Guia para monitoramento de Indicadores Etapa 7 |
| **Planejar (P)** | | | |
| **P**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_1-planejar.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 4: Giro na unidade - análise de novos processos    (Responsável: Tutor unidade AAE)  Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Diálogo com coordenador e equipe sobre práticas relacionadas ao autocuidado apoiado na unidade 2. Identificar oportunidades de melhorias e/ou necessidades de organização de novos processos 3. Registrar achados encontrados 4. Estabelecer ações | Roteiro 7.1 Giro na Unidade AAE  Nota Técnica da Linha de Cuidado Priorizada  Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
| Daqui em diante é importante que toda equipe envolvida na linha de cuidado priorizada (ou colegiado gestor) participe das atividades | | |
| Atividade 5: Autocuidado Apoiado e os macroprocessos da AAE  (Responsável: Tutor unidade AAE)  Tempo: 2 horas | 1. Realizar alinhamento conceitual com a equipe do ambulatório sobre o Autocuidado Apoiado e o papel do ambulatório no macroprocesso supervisional para a APS e sobre prevenção primária, secundária, terciária e quaternária  2. Apresentar as ferramentas relacionadas ao Autocuidado Apoiado a serem utilizadas na APS:   * Entrevista Motivacional * Técnica de Resolução de Problemas * Modelo das três conversas * Plano de Autocuidado Apoiado   3. Planejar a implantação para abordagem do Autocuidado Apoiado no ambulatório especializado, na perspectiva dos macroprocessos supervisional e educacional:   * Definição de profissionais referência para multiplicar e implantar o Autocuidado Apoiado no ambulatório no contexto dos macroprocessos da AAE * Avaliação da capacidade supervisão e matriciamento relacionado ao Autocuidado Apoiado na rotina do ambulatório * Acompanhamento da estabilidade clínica e capacidade de Autocuidado Apoiado em conjunto com a APS (Plano de Cuidados)   4. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I)    Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica)  Manual para Organização da Oficina sobre Ferramentas para o Autocuidado Apoiado |
| Atividade 6: Construindo o Plano de Autocuidado Apoiado  (Responsável: Tutor unidade AAE)  Tempo: 1 hora | 1. Exposição dialogada sobre a ferramenta Plano de Autocuidado Apoiado  2. Estabelecer ações para a realização da dinâmica de apoio à equipe da APS para aplicação das ferramentas para o Autocuidado Apoiado | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II)  Manual para Organização da Oficina sobre Ferramentas para o Autocuidado Apoiado (Roteiro e Ferramenta – Plano de Autocuidado Apoiado)  *Podcast* - Diferença entre Plano de Cuidado e Plano de Autocuidado Apoiado  Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
| Atividade 7: Pactuar o período de dispersão e o monitoramento do processo de tutoria  (Responsável: Tutor unidade AAE)  Tempo: 30 minutos | 1. Alinhar com equipe da APS sobre a escolha de caso clínico para a construção de um plano de Autocuidado Apoiado.  2. Pontos de atenção:   * Reforçar a importância de horários para a reunião da equipe. * Reforçar a importância de horários protegidos para que a equipe realize as ações planejadas, com apoio do tutor. |  |
| **Plano de ação (versão e-Planifica)** | | |
| Todas as ações definidas para o Plano de Ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação:   * O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). * Como: Descrever o como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. * Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. * Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. * Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação. * Recursos/ Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). | | |
| **Fazer (D)** | | | |
| **D**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_2-fazer.png** | **Atividades de Dispersão** | | |
| Este é o momento de executar “colocar em prática” as ações definidas na oficina tutorial. Vale lembrar que, as ações definidas, devem apoiar todo o planejamento e que durante a execução, essas ações podem ser revistas e alteradas. É também durante a dispersão que o tutor deve apoiar a equipe e monitorar os processos disparados, executando o famoso “fazer junto”.  A execução das atividades de dispersão torna-se requisito obrigatório para a realização da oficina 7.2 integrada entre APS e AAE.  A equipe possui autonomia para executar as atividades de dispersão em dias distintos, de acordo com a disponibilidade dos profissionais, sem comprometer a rotina do Ambulatório. | | |