| Matriz de Gerenciamento – Etapa Controle 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivo da Etapa Controle 1: Estabelecer processos para análise do cenário atual do PlanificaSUS na região, considerando identificação de barreiras e facilitadores, indicadores do Previne Brasil e autoavaliação dos macroprocessos |  |  |
| Resultados Esperados: - Etapa Controle apresentada - Barreiras e facilitadores para realização da Etapa Controle identificados - Discussão sobre aspectos situacionais do PlanificaSUS realizada - Análise da região realizada, considerando indicadores do Previne Brasil - Autoavaliação dos macroprocessos da Atenção Primária à Saúde realizada - Autoavaliação dos macroprocessos da Atenção Ambulatorial Especializada realizada - Ações relacionadas à Etapa Controle 1 organizadas com os respectivos municípios |  |  |
| Atividade 1: Apresentação da Etapa Controle (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora | - Apresentação da Etapa Controle - Objetivos - Justificativa para realização da Etapa Controle - Onde chegamos e quais os próximos passos? - Cronograma e operacionalização da Etapa Controle 2. Discutir com a gestão quais os principais potencializadores e dificultadores para realização da etapa (ou da continuidade dos processos /monitoramento) 3. Apresentar material que utiliza a matriz FOFA como metodologia para identificação desses aspectos | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) Anexo: Orientação metodológica para utilização da matriz FOFA Vídeo: Apresentação da Etapa Controle |
| Atividade 2: Discussão sobre aspectos situacionais do PlanificaSUS (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Apresentar ações de destaque na implantação da PAS estabelecidas no último plano de ação (monitoramento da PAS) 2. Verificar quais os resultados alcançados em relação aos processos disparados durante o triênio 3. Estabelecer ações (se necessário) | Indicadores iPAS PlanificaSUS |
| Atividade 3: Análise do desempenho da Região no PrevineBR e Gestão por Resultados (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Discussão acerca dos indicadores trabalhados na região durante o PlanificaSUS, considerando: - Indicadores de processo, região e por município (e-Planifica) - Previne Brasil, região e por município 2. Apresentar o painel de monitoramento da Etapa Controle 3. Definição da equipe SES para monitoramento do diagnóstico local 4. Estabelecer ações a partir de indicadores estratégicos para a região | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II) Painel de monitoramento PlanificaSUS Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 4: Autoavaliação dos Macroprocessos da Atenção Primária à Saúde (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Resgate sobre os macroprocessos da APS trabalhados na região durante o triênio 2. Apresentação do Instrumento de Autoavaliação dos Macroprocessos da APS (e-Planifica) 3. Definição da equipe de referência, no contexto da SES, para aplicação do Instrumento de Autoavaliação dos Macroprocessos da APS nas unidades de saúde 4. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte III) Instrumento de Autoavaliação dos Macroprocessos da APS (e-Planifica) Manual para utilização do Instrumento de Autoavaliação dos Macroprocessos (e-Planifica) Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 5: Autoavaliação dos Macroprocessos Atenção Ambulatorial Especializada (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Resgate sobre os macroprocessos da AAE trabalhados na região durante o triênio 2. Apresentação o Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos da AAE (e-Planifica) 3. Definição equipe de referência, a nível SES, para aplicação do Instrumento de Autoavaliação dos Macroprocessos da AAE no ambulatório 4. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte IV) Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos da AAE (e-Planifica) Manual de utilização do Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos (e-Planifica) Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 6: A Etapa Controle 1 nos municípios da região de saúde (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora | 1. Organização da Etapa Controle 1 com as Secretarias Municipais de Saúde, considerando: - Construção do cronograma de atividades - Definição do formato (virtual/presencial) das atividades - Organização da logística da programação - Atores necessários para realização das ações 2. Necessidade de participação de gestores dos municípios (secretários de saúde, coordenação dos serviços), da Regional de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde nas agendas da Etapa Controle além das referências técnicas municipais, considerando: - Avaliação dos indicadores operacionais a partir do Previne Brasil - Identificação dos processos prioritários para os municípios - Autoavaliação dos macroprocessos da APS e da AAE 3. Garantia do estabelecimento de ações | Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |