|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Matriz de Gerenciamento – Etapa Controle 1** | | |
| Objetivo da Etapa Controle 1: Estabelecer processos para análise do cenário atual do PlanificaSUS na região, considerando identificação de barreiras e facilitadores, indicadores do Previne Brasil e autoavaliação dos macroprocessos | | |
| Resultados Esperados:   * Etapa Controle apresentada * Barreiras e facilitadores para realização da Etapa Controle identificados * Discussão sobre aspectos situacionais do PlanificaSUS realizada * Análise da região realizada, considerando indicadores do Previne Brasil * Autoavaliação dos macroprocessos da Atenção Primária à Saúde realizada * Autoavaliação dos macroprocessos da Atenção Ambulatorial Especializada realizada * Ações relacionadas à Etapa Controle 1 organizadas com os respectivos municípios | | |
| Atividade 1: Apresentação da Etapa Controle  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 1 hora | 1. Apresentação da Etapa Controle  * Objetivos * Justificativa para realização da Etapa Controle * Onde chegamos e quais os próximos passos? * Cronograma e operacionalização da Etapa Controle   2. Discutir com a gestão quais os principais potencializadores e dificultadores para realização da etapa (ou da continuidade dos processos /monitoramento)  3. Apresentar material que utiliza a matriz FOFA como metodologia para identificação desses aspectos | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I)  Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)  Anexo: Orientação metodológica para utilização da matriz FOFA  Vídeo: Apresentação da Etapa Controle |
| Atividade 2: Discussão sobre aspectos situacionais do PlanificaSUS  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Apresentar ações de destaque na implantação da PAS estabelecidas no último plano de ação (monitoramento da PAS)  2. Verificar quais os resultados alcançados em relação aos processos disparados durante o triênio  3. Estabelecer ações (se necessário) | Indicadores iPAS PlanificaSUS |
| Atividade 3: Análise do desempenho da Região no PrevineBR e Gestão por Resultados  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Discussão acerca dos indicadores trabalhados na região durante o PlanificaSUS, considerando:   * Indicadores de processo, região e por município (e-Planifica) * Previne Brasil, região e por município   2. Apresentar o painel de monitoramento da Etapa Controle  3. Definição da equipe SES para monitoramento do diagnóstico local  4. Estabelecer ações a partir de indicadores estratégicos para a região | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II)  Painel de monitoramento PlanificaSUS  Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 4: Autoavaliação dos Macroprocessos da Atenção Primária à Saúde  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Resgate sobre os macroprocessos da APS trabalhados na região durante o triênio  2. Apresentação do Instrumento de Autoavaliação dos Macroprocessos da APS (e-Planifica)  3. Definição da equipe de referência, no contexto da SES, para aplicação do Instrumento de Autoavaliação dos Macroprocessos da APS nas unidades de saúde  4. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte III)  Instrumento de Autoavaliação dos Macroprocessos da APS (e-Planifica)  Manual para utilização do Instrumento de Autoavaliação dos Macroprocessos (e-Planifica)  Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 5: Autoavaliação dos Macroprocessos Atenção Ambulatorial Especializada  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Resgate sobre os macroprocessos da AAE trabalhados na região durante o triênio  2. Apresentação o Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos da AAE (e-Planifica)  3. Definição equipe de referência, a nível SES, para aplicação do Instrumento de Autoavaliação dos Macroprocessos da AAE no ambulatório  4. Estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte IV)  Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos da AAE (e-Planifica)  Manual de utilização do Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos (e-Planifica)  Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 6: A Etapa Controle 1 nos municípios da região de saúde  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora | 1. Organização da Etapa Controle 1 com as Secretarias Municipais de Saúde, considerando:   * Construção do cronograma de atividades * Definição do formato (virtual/presencial) das atividades * Organização da logística da programação * Atores necessários para realização das ações   2. Necessidade de participação de gestores dos municípios (secretários de saúde, coordenação dos serviços), da Regional de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde nas agendas da Etapa Controle além das referências técnicas municipais, considerando:   * Avaliação dos indicadores operacionais a partir do Previne Brasil * Identificação dos processos prioritários para os municípios * Autoavaliação dos macroprocessos da APS e da AAE   3. Garantia do estabelecimento de ações | Plano de Ação - Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |