|  |  |
| --- | --- |
| **Oficina de Monitoramento – Âmbito Central** | |
| Objetivo | Realizar o monitoramento do ciclo de melhoria no âmbito central. |
| Resultado esperado | * Apresentação do panorama do processo de tutoria das regiões de saúde * Realização de ajustes no planejamento das atividades do processo de tutoria, caso necessário. * Monitoramento e análise da aplicação e resultado do instrumento de Autoavaliação de Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental. * Análise dos indicadores de processo e resultado pactuados * Monitoramento e análise da aplicação e resultado do Plano de Ação Global * Monitoramento e análise da aplicação e resultado dos Instrumentos de Carteira de serviços e Capacidade operacional da AAE. * Análise e ajuste das ações para o alcance das metas definidas para o ciclo. * Plano de Ação Estadual atualizado |
| Formato | Remoto. |
| Carga horária | 5 horas. |
| Instrumentos | Plano de Ação, Plataforma e-Planifica, Painel Plano de Ação Global, Painel de Indicadores e Painel da Carteira de Serviço da AAE |
| Público-alvo | Grupo Condutor |
| Facilitadores | Referência Técnica Estadual + Time Einstein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividade | Descrição | Material de Apoio |
| Atividade 1: Discussão de resultados operacionais do ciclo  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora | 1. Analisar a execução (indicadores pactuados e operacionalização) das oficinas tutoriais nas regiões e atualização do plano de ação.   * Realização das atividades: % de participação das atividades pré e pós-tutoria, realização de Workshops e % de participação, % de realização das oficinas tutoriais e % de realização dos cursos EAD * Cumprimento do cronograma * Facilitadores e dificultadores (tutores, equipes, gestão municipal, metodologia) * Análise da aplicação e resultado do instrumento de Autoavaliação de Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental. * Adesão aos processos   2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores  3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria  4. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)  Painel Indicadores (versão PPT)  Painel Autoavaliação de Macroprocessos da APS e AAE e Processos Estratégicos -Saúde Mental (versão e-Planifica) |
| Atividade 2- Monitoramento e análise dos Indicadores (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora | 1. Analisar o processo de coleta de dados de indicadores de processo que foram definidos no planejamento. Ex: Oferta de exame de sífilis, Nº consultas de pré-natal, etc  2. Analisar os resultados preliminares dos indicadores de processo que foram definidos no planejamento, considerando as metas definidas, analisando o decréscimo, incremento e/ou estabilização.  3. Analisar os resultados preliminares dos Indicadores de resultado definidos no planejamento, considerando as metas definidas, analisando o decréscimo, incremento e/ou estabilização. | Painel de Indicadores (versão PPT) |
| Atividade 3 – Monitoramento das ações relacionadas à AAE  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora | 1. Analisar o status de aplicação e andamento dos ajustes necessários na carteira de serviços e na capacidade operacional da AAE | Painel da Carteira de Serviço da AAE |
| Atividade 4 – Monitoramento das ações relacionadas à Segurança do Paciente  (Responsável: RT Regional)  Tempo: 1 hora | 1.Analisar o preenchimento e resultados do Plano de Ação Global pelos municípios da Região  2.Analisar as ações pactuadas para o ciclo. | Resultado consolidado por região do Plano de Ação Global (Painel)  Plano de Ação – Grupo Condutor Regional (versão e-Planifica) |
| Atividade 5 – Monitoramento do Plano de Ação Estadual (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora | 1.Analisar a execução das ações pactuadas no Plano de Ação Estadual  2.Realizar ajustes e novas pactuações, caso necessário  3.Inserir novas ações, caso necessário. | Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |