|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oficina Tutorial 8.2 AAE** | | | |
| **Estudar (S)** | | | |
| **S**  Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Giro na unidade - processos em implantação  (Responsável: Tutor AAE)  Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Observar a organização dos processos disparados anteriormente  2. Registrar achados encontrados | Roteiro do Giro 8.2 AAE  Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
| Atividade 2: Análise dos processos em implantação  (Responsável: Tutor APS)  Tempo: 30 minutos | 1. Realizar discussão dos achados encontrados no giro da atividade 1 com os mesmos atores envolvidos no giro  2. Revisitar o *status* dos demais processos pactuados e analisar:   * As ações em andamento * As ações que não foram iniciadas   3. Identificar fatores causais para as ações em atraso  4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos  5. Estabelecer ações (se necessário) | Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
| **Agir (A)** | | | |
| **A**  Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 3: Análise dos processos implantados  (Responsável: Tutor AAE)  Tempo: 30 minutos | 1. Apresentar ações de destaque na organização dos macroprocessos da AAE  2. Verificar quais os resultados foram alcançados  3. Realizar discussão referente a:   * Há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados? * Quais ações necessárias para apoiar a implementação? * Quais as ações necessárias para monitoramento e avaliação das boas práticas?   5. Estabelecer ações | Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica)  Guia para Monitoramento de Indicadores Etapa 8 |
| **Planejar (P)** | | | |
| **P**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_1-planejar.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 4: Giro na unidade - Análise de novos processos    (Responsável: Tutor AAE)  Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Observar a organização de novos processos relacionados a práticas de Cuidados Paliativos na unidade  2. Refletir como se apresentam ações de Cuidados Paliativos no ciclo de atenção contínua  3. Identificar oportunidades de melhorias e/ou necessidades de organização de novos processos  4. Registrar achados encontrados  5. Estabelecer ações | Roteiro do giro 8.2 Giro AAE  Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
| *Daqui em diante é importante que toda equipe (ou colegiado gestor) participe das atividades, ok?* | | |
| Atividade 5: Abordagem Paliativa Completa e suas múltiplas dimensões  (Responsável: Tutor AAE)  Tempo: 30 minutos | 1. Realizar exposição dialogada sobre a ferramenta Diagrama de Abordagem Multidimensional (DAM).  2. Resgatar a apresentação das ferramentas de cuidado vinculadas a cada dimensão.  3. Registrar os pontos importantes identificados nesta atividade e posteriormente, estabelecer ações. | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte I) |
| Atividade 6: Desenvolvendo o Macroprocesso Educacional  (Responsável: Tutor AAE)  Tempo: 1 hora | 1. Alinhamento teórico conceitual sobre o macroprocesso educacional.  2. Refletir sobre Retaguarda Técnico-assistencial e os Cuidados Paliativos.  3. Registrar os pontos importantes identificados nesta atividade e posteriormente, estabelecer ações. | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte II)  Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
| Atividade 7: Desenvolvendo o Macroprocesso Supervisional  (Responsável: Tutor AAE)  Tempo: 1 hora | 1. Alinhamento teórico conceitual sobre o Macroprocesso Supervisional.  2. Refletir sobre Supervisão direta e indireta e os Cuidados Paliativos.  3. Registrar os pontos importantes identificados nesta atividade e posteriormente, estabelecer ações | Apresentação PowerPoint® Padrão (Parte III)  Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
| Atividade 8: Abordagem Paliativa na AAE - Acompanhamento dos Usuários Elegíveis  (Responsável: Tutor AAE)  Tempo: 1 hora | 1. Apresentar a Planilha: Abordagem Paliativa na AAE - Acompanhamento dos Usuários Elegíveis.  2. Estabelecer ações para utilização do painel de acompanhamento, considerando a segurança do paciente:   * Responsáveis pelo preenchimento * Periodicidade de apresentação * Utilização do painel para ações de Cuidados Paliativos vinculadas aos macroprocessos assistencial, educacional e supervisional * Fluxo e rotina de atualização * Marcadores de estabilidade clínica * Itinerário do ciclo de atendimento   3. Estabelecer ações | Planilha: Abordagem Paliativa na AAE - Acompanhamento dos Usuários Elegíveis  Plano de Ação - Unidade (versão e-Planifica) |
| Atividade 9: Pactuar o período de dispersão e o monitoramento do processo de tutoria  (Responsável: Tutor AAE)  Tempo: 30 minutos | 1. Alinhar com a equipe da AAE a preparação do caso piloto para a Oficina Tutorial 8.3 integrada:   * Revisitar o Plano de Cuidado integrado, com a participação da equipe da APS, para atualização de dados e ações * Avaliar ações educacionais e supervisionais que o caso piloto já demandou ou que seria interessante como planejamento. * Atualização dos dados da Planilha: Abordagem Paliativa AAE - Registro e Acompanhamento de Usuários Elegíveis | Plano de Cuidados do Usuário  Planilha: Abordagem Paliativa na AAE - Acompanhamento dos Usuários Elegíveis |
| **Plano de Ação (versão e-Planifica)** | | |
| Todas as ações definidas para o Plano de Ação devem ser registradas no e-Planifica. Como contingência para indisponibilidade da plataforma ou conexão à internet, realize o registro na planilha. Abaixo, veja a descrição dos itens para elaboração do plano de ação:     * O quê (Ação): Descrever a ação que será realizada. Utilizar o verbo no infinitivo (Ex.: Apresentar). * Como: Descrever como será realizada a ação que foi citada no campo “O quê”. * Quem (Responsável): Definir o responsável pela ação. Deve ser incluído o nome do responsável neste campo. * Participantes: Definir os participantes que irão apoiar a execução desta atividade junto ao responsável definido. * Data limite para conclusão: Definir uma data para a conclusão desta ação. * Recursos/Observações: Citar os materiais que serão utilizados para apoiar a execução desta ação (Ex.: apresentação, formulário, documento...). Aqui também pode ser inserida alguma observação. (Ex.: Aguarda definição da agenda com os RTs para início da atividade). | | |
| **Fazer (D)** | | | |
| **D**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_2-fazer.png** | **Atividades de Dispersão** | | |
| Este é o momento de executar “colocar em prática” as ações definidas na oficina tutorial. Vale lembrar que, as ações definidas devem apoiar todo o planejamento e que durante a execução, essas ações podem ser revistas e alteradas. É também durante a dispersão que o tutor deve apoiar a equipe e monitorar os processos disparados, executando o famoso “fazer junto”.  A equipe possui autonomia para executar as atividades de dispersão em dias distintos, de acordo com a disponibilidade dos profissionais, sem comprometer a rotina da Unidade De Saúde. | | |