|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa 6 - Oficina de Monitoramento SES** | | | | |
| **Estudar (S)** | | | | |
| **S**  Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** | |
| Atividade 1: Monitoramento do plano de ação  (Responsável: RT estadual/RTs municipais)  Tempo: 1 hora | Exposição do que foi construído no “D do PDSA” e monitorado no “S do PDSA”, com debate acerca das ações realizadas de acordo com o plano de ação – aba gestão SES.  Monitoramento do plano de ação pelo e-Planifica.  Foco nas ações parcialmente ou não concluídas e aquelas com cumprimento dentro do esperado. | Apresentação PowerPoint® Padrão  Plano de Ação - Gestão  e-Planifica | |
| Atividade 2: Padronização de processos  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 1 hora e 30 minutos | Discussão do “A do PDSA” sobre a operacionalização e viabilidade das propostas de padronização de processos construídos para Etapa 6:   * Padronização da informatização para as unidades de saúde dos municípios e da AAE. * Padronização do Sistema de Informação para as unidades de saúde do município e da AAE. * Padronização da integração/comunicação do Sistema de Informação da APS com o AAE. * Padronização do registro, monitoramento e avaliação dos indicadores do Previne Brasil e SISPACTO. * Padronização do registro, monitoramento e avaliação dos indicadores da AAE. | Apresentação PowerPoint® Padrão  Plano de Ação - Gestão | |
| Atividade 3: Monitoramento da Autoavaliação dos Macroprocessos APS e AAE  Tempo: 30 minutos | Monitoramento da aplicação do Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos da APS e AAE. | Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos da APS e AAE após aplicação  Manual do Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos  e-Planifica | |
| Atividade 4: Discussão de resultados da Etapa 6 (Responsável: RT estadual/RTs municipais)  Tempo: 1 hora e 30 minutos | Exposição e debate dos resultados da Etapa 6 no território como adesão ao processo, cumprimento do cronograma, potencialidades e nós críticos, ações do plano de ação das unidades importantes de serem reportadas e/ou absorvidas pelo plano de ação SES. | Apresentação PowerPoint® Padrão | |
| **Agir e Consolidar (A)** | | | | |
| **A**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png** | **Padronização do Processo** (padronizar o processo validado na unidade, uma vez que foi testado e obteve resultados positivos, por meio de procedimento operacional padrão (POP) ou fluxo). | | | |
| **O que** | **Quem** | **Data** | **Material de Apoio** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |