|  |
| --- |
| **Etapa 5 - Oficina de Planejamento SMS** |
| **ESTUDAR (S)** |
| **S**Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **ATIVIDADE** | **DESCRIÇÃO**  | **MATERIAL DE APOIO** |
| Atividade 1: Monitoramento do plano de ação (Responsável: RT estadual)Tempo: 30 minutos | Revisar as ações do plano de ação pactuado na etapa preparatória. Apresentação das atividades realizadas a partir do último plano de ação, atentar-se ao cumprimento do prazo, conformidade com o planejado, avaliação do resultado ou produto elaborado e registro. | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação - Gestão |
| Identificar ações não realizadas, parcialmente ou totalmente, discutir a justificativa do não cumprimento, investigar possíveis fatores causais e direcioná-los para o plano de ação que será acordado no final da oficina vigente, confirmando a necessidade da ação planejada e definindo novo prazo. |
| **PLANEJAR (P)** |
| **P****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_1-planejar.png** | **ATIVIDADE** | **DESCRIÇÃO** | **MATERIAL DE APOIO** |
| Atividade 2: Apresentação da etapa 5(Responsável: RT estadual)Tempo: 30 minutos | Apresentação breve da etapa 5 e discussão da necessidade de customização da proposta padrão apresentada.  | Apresentação PowerPoint® Padrão  |
| Atividade 3: Mobilização de recursos e atores para etapa 5(Responsável: RT estadual)Tempo: 1 hora | Checagem dos recursos e atores necessários para operacionalização da etapa 5 para APS/AAE: Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades), itens importantes para viabilização do *workshop* e oficina tutorial da Etapa 5.1, unidades e tutores em conformidade. | Apresentação PowerPoint® Padrão  |
| Checagem dos recursos e atores necessários para oficina tutorial 5.2 integrada: Formato, cronograma para oficina compartilhada com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades), itens importantes para a viabilização da oficina tutorial 5.2 integrada, levantamento sobre a estrutura e recursos específicos necessários para viabilização da oficina tutorial integrada. |
| Atividade 4: Compartilhamento do cuidado e segurança do paciente(Responsável: RT Estadual)Tempo: 30 minutos | Levantamento do modelo atual para o compartilhamento do cuidado entre APS e AAE, verificando: * Como é realizado hoje;
* Se possui critérios de acesso definidos;
* Quais as formas de compartilhamento (sistema, formulário);
* Quais parâmetros de segurança da informação são comtemplados.
 | Apresentação PowerPoint® Padrão Guia de Orientação para a Etapa 5 - Atividades Padrão de Qualidade e Segurança do Paciente - Mapeamento de Processos |
| Atividade 5: Análise local e plano de ação(Responsável: RT Estadual)Tempo: 1 hora e 30 minutos | Realizar a análise local para identificar, investigar e priorizar problemas ou oportunidades de melhoria relacionadas à etapa. Utilizar o espaço destinado para a análise logo abaixo. | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação – Gestão |
| **ANÁLISE LOCAL (IDENTIFICAR, INVESTIGAR E PRIORIZAR PROBLEMAS OU OPORTUNIDADES DE MELHORIA RELACIONADOS)** |
| **Situação atual** | (Diagnóstico identificado) |
| **Análise (causa raiz)** | (Investigação das causas relacionadas ao diagnóstico identificado) |
| **Objetivo** | (Definir o objetivo de melhoria a ser alcançado) |
| **Metas e Indicadores** | (Metas possíveis e indicadores para monitoramento. Customização do plano de ação) |
| **PLANO DE AÇÃO**  |
| **O que** | **Como** | **Quem** | **Participantes** | **Prazo** | **Material de Apoio** |
|  |  |  |  |  |  |
| **FAZER (D)** |
| **D****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_2-fazer.png** | **Atividades de Dispersão** |
| Registre aqui informações importantes que aconteceram no período de dispersão. |