| Etapa 2 - Oficina de Planejamento SES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudar (S) |  |  |  |  |  |  |  |
| S | Atividade | Descrição |  |  |  |  | Material de Apoio |
|  | Atividade 1: Monitoramento do plano de ação (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora | Revisar as ações do plano de ação pactuado na etapa anterior. Apresentar atividades realizadas a partir do último plano de ação, atentar-se ao cumprimento do prazo, conformidade com o planejado, avaliação do resultado ou produto elaborado e registro. |  |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação – Grupo Condutor SES |
|  |  | Identificar ações não realizadas, parcialmente ou totalmente, discutir a justificativa do não cumprimento, investigar possíveis fatores causais e direcioná-los para o plano de ação que será acordado no final da oficina vigente, confirmando a necessidade da ação planejada e definindo novo prazo. Também se faz importante compreender que até as ações totalmente realizadas podem ser revistas, como monitoramento da boa prática. |  |  |  |  |  |
| Planejar (P) |  |  |  |  |  |  |  |
| P | Atividade | Descrição |  |  |  |  | Material de Apoio |
|  | Atividade 2: Apresentação da Etapa 2 (Responsável: Consultor ou consultora e RT estadual) Tempo: 30 minutos | Apresentação breve da Etapa 2 e discussão da necessidade de customização da proposta padrão apresentada. |  |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Carteira de Serviços da AAE |
|  | Atividade 3: Mobilização de recursos e atores para operacionalização da Etapa 2 (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora e 30 minutos | Checagem dos recursos e atores necessários para operacionalização da Etapa 2 para APS/AAE: Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia de que participem das atividades), itens importantes para viabilização do Workshop e oficinas tutoriais 2.1 e 2.2, unidades em conformidade, tutores em conformidade, qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria. |  |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão |
|  | Atividade 4: Território da Região de Saúde (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora | Discutir com o Grupo Condutor Estadual sobre o mapeamento e conhecimento do território da região de saúde, visando fortalecer a relação entre a APS e AAE: - Mapeamento do número de unidades vinculadas ao ambulatório especializado - Pactuação em CIR e/ou CIB do território do ambulatório especializado - Conhecimento do apoio diagnóstico na região - Conhecimento do transporte sanitário da região - Conhecimento do sistema de prontuários eletrônicos na região (APS e AAE) - Conhecimento dos fluxos e pontos de atenção para a macrorregião de saúde Considerar as pactuações necessárias para ajustes dos processos, e considerar também que são processos trabalhados tanto na APS quanto na AAE. |  |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Roteiro para conhecimento do território da AAE |
|  | Atividade 5: Discutindo Macroprocessos básicos da APS (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | Realizar discussão com Grupo Condutor Estadual sobre os macroprocessos específicos da Subetapa 2.1 na APS, verificando como se apresentam no contexto estadual. Discutir principalmente sobre os aspectos: - Territorialização como categoria de análise social (trazer elementos de olhar da gestão sobre a territorialização) - Conhecimento da população da área de abrangência da unidade por meio do cadastro: Olhar para o indicador do cadastro analisando os indicadores de desempenho do Previne Brasil na região, considerando o cadastramento - Estratificação de risco das famílias por vulnerabilidade - Identificação das subpopulações-alvo por fator de risco ou condição de saúde |  |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão |
|  | Atividade 6: Discutindo sobre microprocesso sala de vacina e macroprocesso preventivo vacinação (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | Realizar discussão com Grupo Condutor Estadual sobre os macroprocessos específicos da Subetapa 2.2 na APS. Discutir principalmente sobre os aspectos relacionados ao mircroprocesso sala de vacina e macroprocesso preventivo vacinação. |  |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Indicadores Previne Brasil- Vacina |
|  | Atividade 7: Análise local e plano de ação (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora | Realizar a análise local para identificar, investigar e priorizar problemas ou oportunidades de melhoria relacionadas aos processos que serão disparados na etapa. Utilizar o espaço destinado para a análise logo abaixo. |  |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação – Grupo Condutor |
|  | Análise Local |  |  |  |  |  |  |
|  | Situação atual | (Diagnóstico identificado) |  |  |  |  |  |
|  | Análise (causa raiz) | (Investigação das causas relacionadas ao diagnóstico identificado) |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo | (Definir o objetivo de melhoria a ser alcançado) |  |  |  |  |  |
|  | Metas e Indicadores | (Metas possíveis e indicadores para monitoramento. Customização do plano de ação) |  |  |  |  |  |
|  | Plano de Ação |  |  |  |  |  |  |
|  | APS |  |  |  |  |  |  |
|  | O que | Como | Quem | Participantes | Prazo | Material de Apoio |  |
|  | AAE |  |  |  |  |  |  |
|  | O que | Como | Quem | Participantes | Prazo | Material de Apoio |  |
| Fazer (D) |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |  |  |  |  |
|  | Registre aqui informações importantes que aconteceram no período de dispersão. |  |  |  |  |  |  |