|  |
| --- |
| **Etapa 4 - Oficina de Monitoramento com Secretaria Estadual de Saúde** |
| **Estudar (S)**  |
| **S**Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Análise dos processos em implantação(Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos  | 1. Revisitar o *status* dos processos e analisar:* Ações em andamento
* Ações que não foram iniciadas

2. Analisar os resultados alcançados, através de indicadores de desempenho, como o Previne Brasil3. Identificar fatores causais para as ações em atraso4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos5. Estabelecer ações e registrá-las em plano de ação | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) Previne Brasil |
| Atividade 2: Discussão de resultados operacionais da Etapa (Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos  | 1. Analisar e debater os resultados na região como: * Realização das atividades: % de participação nos alinhamentos pré e pós-tutoria, realização de workshops e % de participação, % de realização das oficinas tutoriais
* Cumprimento do cronograma
* Potencializadores e dificultadores (tutores, equipes, gestão municipal, metodologia)
* Adesão aos processos
* Ações do plano de ação estadual importantes de serem reportadas e/ou absorvidas pelo plano de ação regional.

2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria4. Estabelecer ações e registrá-las em plano de ação | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica)  |
| **Agir (A)** |
| **A****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 3: Análise dos processos implantados (Responsável: RT Estadual)Tempo: 30 minutos | 1. Identificar processos já implantados na organização da Rede através da PAS2. Analisar o impacto desses processos nos indicadores, como os do Previne Brasil3. Estabelecer ações (se necessário) e registrá-las em plano de ação | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) Previne Brasil |
| Atividade 4: Padronização de processos (Responsável: RT regional)  Tempo: 1 hora e 30 minutos  | 1. Identificar se há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados2. Discutir sobre a operacionalização e viabilidade de padronização de processos implantados nos municípios ao longo da implantação da PAS: * Pactuação de diretriz clínica da linha de cuidado de saúde mental
* Organização das unidades para o atendimento aos eventos agudos em saúde mental na APS
* Fluxos e protocolos de acolhimento com classificação de risco em saúde mental
* Fluxos e protocolos para o escalonamento do cuidado em saúde mental
* Programação e agenda para o cuidado em saúde mental na APS
* Organização do matriciamento em saúde mental
* Implantação do Time de Segurança nos serviços de saúde
* Comunicação do Time de Segurança dos serviços com o Núcleo Estadual e Municipal de Segurança do Paciente
* Padronização de processos para apoio institucional por parte da gestão estadual aos programas, atividades e ações que dialogam com a Segurança do Paciente

3. Estabelecer ações e registrá-las em plano de ação | Procedimentos Operacionais Padrões (POP)Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica)   |
| Atividade 5: Implementação dos processos(Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Identificar como apoiar municípios para a implementação dos processos padronizados2. Estabelecer estratégias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos3. Estabelecer um plano de apoio a implementação dos processos | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica)  |