|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa 4 - Oficina de Monitoramento com Secretaria Estadual de Saúde** | | | | |
| **Estudar (S)** | | | | |
| **S**  Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** | |
| Atividade 1: Análise dos processos em implantação  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 30 minutos | 1. Revisitar o *status* dos processos e analisar:   * Ações em andamento * Ações que não foram iniciadas   2. Analisar os resultados alcançados, através de indicadores de desempenho, como o Previne Brasil  3. Identificar fatores causais para as ações em atraso  4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos  5. Estabelecer ações e registrá-las em plano de ação | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica)  Previne Brasil | |
| Atividade 2: Discussão de resultados operacionais da Etapa  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 30 minutos | 1. Analisar e debater os resultados na região como:   * Realização das atividades: % de participação nos alinhamentos pré e pós-tutoria, realização de workshops e % de participação, % de realização das oficinas tutoriais * Cumprimento do cronograma * Potencializadores e dificultadores (tutores, equipes, gestão municipal, metodologia) * Adesão aos processos * Ações do plano de ação estadual importantes de serem reportadas e/ou absorvidas pelo plano de ação regional.   2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores  3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria  4. Estabelecer ações e registrá-las em plano de ação | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) | |
| **Agir (A)** | | | | |
| **A**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png** | **Atividade** | **Descrição** | | **Material de Apoio** |
| Atividade 3: Análise dos processos implantados  (Responsável: RT Estadual)  Tempo: 30 minutos | 1. Identificar processos já implantados na organização da Rede através da PAS  2. Analisar o impacto desses processos nos indicadores, como os do Previne Brasil  3. Estabelecer ações (se necessário) e registrá-las em plano de ação | | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica)  Previne Brasil |
| Atividade 4: Padronização de processos  (Responsável: RT regional)    Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Identificar se há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados  2. Discutir sobre a operacionalização e viabilidade de padronização de processos implantados nos municípios ao longo da implantação da PAS:   * Pactuação de diretriz clínica da linha de cuidado de saúde mental * Organização das unidades para o atendimento aos eventos agudos em saúde mental na APS * Fluxos e protocolos de acolhimento com classificação de risco em saúde mental * Fluxos e protocolos para o escalonamento do cuidado em saúde mental * Programação e agenda para o cuidado em saúde mental na APS * Organização do matriciamento em saúde mental * Implantação do Time de Segurança nos serviços de saúde * Comunicação do Time de Segurança dos serviços com o Núcleo Estadual e Municipal de Segurança do Paciente * Padronização de processos para apoio institucional por parte da gestão estadual aos programas, atividades e ações que dialogam com a Segurança do Paciente   3. Estabelecer ações e registrá-las em plano de ação | | Procedimentos Operacionais Padrões (POP)  Plano de Ação – Grupo Condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Atividade 5: Implementação dos processos  (Responsável: RT Estadual)    Tempo: 30 minutos | 1. Identificar como apoiar municípios para a implementação dos processos padronizados  2. Estabelecer estratégias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos  3. Estabelecer um plano de apoio a implementação dos processos | | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) |