| Etapa 2 - Oficina de Planejamento com as Secretarias Municipais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTUDAR (S) |  |  |  |  |  |  |  |
| S | ATIVIDADE | DESCRIÇÃO |  |  |  | MATERIAL DE APOIO |  |
|  | Atividade 1: Monitoramento do plano de ação (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | Revisar as ações do plano de ação pactuado na etapa anterior. Apresentação das atividades realizadas a partir do último plano de ação, atentar-se ao cumprimento do prazo, conformidade com o planejado, avaliação do resultado ou produto elaborado e registro. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação - Gestão Municipal |  |
|  |  | Identificar ações não realizadas, parcialmente ou totalmente, discutir a justificativa do não cumprimento, investigar possíveis fatores causais e direcioná-los para o plano de ação que será acordado no final da oficina vigente, confirmando a necessidade da ação planejada e definindo novo prazo. Também se faz importante compreender que até as ações totalmente realizadas podem ser revistas, como monitoramento da boa prática. |  |  |  |  |  |
| PLANEJAR (P) |  |  |  |  |  |  |  |
| P | ATIVIDADE | DESCRIÇÃO |  |  |  | MATERIAL DE APOIO |  |
|  | Atividade 2: Apresentação da Etapa 2 (Responsável: Consultor ou consultora e RT estadual) Tempo: 30 minutos | Apresentação breve da Etapa 2 e discussão da necessidade de customização da proposta padrão apresentada. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Carteira de Serviços da AAE |  |
|  | Atividade 3: Mobilização de recursos e atores para operacionalização da Etapa 2 (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | Checagem dos recursos e atores necessários para operacionalização da Etapa 2 para APS/AAE: Cronograma com previsão de proteção de agenda das equipes (reorganização das agendas de atendimentos e garantia que participem das atividades), itens importantes para viabilização do Workshop e oficinas tutoriais 2.1 e 2.2, unidades em conformidade, tutores em conformidade, qualificação dos atores necessários para apoiar o processo de tutoria. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão |  |
|  | Atividade 4: Território da Região de Saúde (Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | Promover a discussão para reflexão e conhecimento do território da região de saúde considerando APS e AAE: - Percentual de cobertura da APS - Sistema diagnóstico dos municípios - Transporte sanitário dos municípios para o ambulatório especializado - Assistência farmacêutica dos municípios - Fluxos e pontos de atenção para a macrorregião de saúde Essa discussão visa potencializar a organização do território que envolve a APS e AAE. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Roteiro para conhecimento do território da AAE |  |
|  | Atividade 5: Processo de Territorialização nos municípios (Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | Discutir junto aos municípios sobre o processo de territorialização: - Padronização na realização da territorialização - Área limítrofes entre os municípios - Definição de padrão da territorialização para todo município - Percentual de cadastro do município (Previne Brasil último quadrimestre) Cada município deve avaliar a necessidade de revisitação da territorialização em seus territórios e definir o padrão que deve ser seguido nas unidades de saúde de sua responsabilidade. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Previne Brasil Cadastro dos serviços e referências do território de abrangência |  |
|  | Atividade 6: Planejamento da Oficina para organização do microprocesso da sala de vacina (Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | Apresentar a proposta da Oficina para organização da Sala de Vacina que deve ser realizada com os municípios, que tem com o objetivo aprimorar a qualidade das atividades nas salas de vacinas, implementando a aplicação dos POP’s e checklist e a supervisão em salas de vacinas. Recomendamos que: - As oficinas devem ser realizadas por cada município - A oficina de Sala de vacina deve ocorrer previamente à oficina tutorial na unidade de saúde |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Guia da Oficina para organização da sala de vacina Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação |  |
|  |  | Discutir e mapear os municípios que já utilizam POP’s nas salas de vacina, considerando as recomendações vigentes. É importante destacar a importância da padronização dos POP’s utilizados no município. |  |  |  |  |  |
|  |  | Planejar treinamento para a equipe de enfermagem baseado nos POP’s e checklist, fazendo a leitura e a discussão. Cada município deve capacitar suas equipes. |  |  |  |  |  |
|  | Atividade 7: Vacinação como Macroprocesso Preventivo (Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | A partir da discussão realizada na oficina de planejamento SES, realizar discussão juntos municípios para: - Percentual de cobertura vacinal nos municípios - Conhecimento/identificação da população alvo para campanhas de imunização - Estratégias de captação da população para vacinação (estratégias de busca ativa) |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão |  |
|  | Atividade 8: Análise local e plano de ação (Responsável: RT Estadual) Tempo: 30 minutos | Realizar a análise local para identificar, investigar e priorizar problemas ou oportunidades de melhoria relacionadas à etapa. Utilizar o espaço destinado para a análise logo abaixo. |  |  |  | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação – Grupo Condutor |  |
|  | ANÁLISE LOCAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Situação atual | (Diagnóstico identificado) |  |  |  |  |  |
|  | Análise (causa raiz) | (Investigação das causas relacionadas ao diagnóstico identificado) |  |  |  |  |  |
|  | Objetivo | (Definir o objetivo de melhoria a ser alcançado) |  |  |  |  |  |
|  | Metas e Indicadores | (Metas possíveis e indicadores para monitoramento. Customização do plano de ação) |  |  |  |  |  |
|  | PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  |  |  |
|  | O que | Como | Quem | Participantes | Prazo |  | Material de Apoio |
| FAZER (D) |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Atividades de Dispersão |  |  |  |  |  |  |
|  | Registre aqui informações importantes que aconteceram no período de dispersão. |  |  |  |  |  |  |