|  |
| --- |
|  **Etapa 7 - Oficina de Monitoramento com a Secretaria Estadual de Saúde** |
| **Estudar (S)**  |
| **S**Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Análise dos processos em implantação (ao longo do PlanificaSUS)(Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos  | 1. Revisitar o *status* dos processos e analisar:* Ações em andamento
* Ações que não foram iniciadas

2. Analisar o resultado dos indicadores3. Identificar fatores causais para as ações em atraso4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos5. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) PrevineBR  |
| Atividade 2: Estruturação do Núcleo de Segurança do Paciente no contexto estadual(Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos  | 1. Analisar e debater o processo de estruturação do NSP no contexto estadual:* Documentos que regulamentam a estruturação, organização e funcionamento do NSP
* Lista de composição

2. Expor e debater o processo de apoio da gestão estadual ao processo de estruturação dos NSP a nível municipal 3. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores4. Estabelecer ações  | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica)  |
| Atividade 3: Discussão de resultados operacionais da etapa (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos  | 1. Analisar e debater os resultados na região como: * Realização das atividades: % de participação das atividades pré e pós-tutoria, Realização de Workshops e % de participação, % de Realização das Oficinas tutoriais
* Cumprimento do cronograma
* Facilitadores e dificultadores (tutores, equipes, gestão municipal, metodologia)
* Adesão aos processos

2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria4. Estabelecer ações  | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica)   |
| **Agir (A)** |
| **A****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png** | **Atividade** | **Descrição**  | **Material de Apoio**  |
| Atividade 4: Análise dos processos implantados (Responsável: RT estadual)Tempo: 30 minutos  | 1. Identificar processos já implantados na organização da Rede através da PAS2. Analisar o impacto desses processos nos indicadores3. Estabelecer ações (se necessário)  | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) PrevineBR e SISPACTO |
| Atividade 5: Padronização de processos (Responsável: RT Estadual) Tempo: 1 hora e 30 minutos  | 1. Identificar se há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados2. Discutir sobre a operacionalização e viabilidade de padronização de processos implantados ao longo da implantação da PAS: * Padronização de ferramentas de Autocuidado Apoiado nas linhas de cuidado AAE
* Padronização do Instrumento - Plano de Autocuidado Apoiado na APS/AAE
* Padronização dos programas, atividades e ações no contexto estadual que dialogam com o Autocuidado Apoiado.
* Padronização dos tipos de apoio institucional, da gestão estadual aos programas, atividades e ações que dialogam com o Autocuidado Apoiado.

3. Estabelecer ações  | Procedimentos Operacionais Padrões (POP)Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica)   |
| Atividade 6: Implementação dos processos(Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Identificar como apoiar municípios e ambulatório para a implementação dos processos padronizados2. Estabelecer estratégias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos3. Estabelecer um plano de apoio a implementação dos processos | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica)   |