## Slide 1
Planejamento
1°Ciclo de Melhoria

## Slide 2
Oficina de Planejamento 1

## Slide 3
Programação
Horário | Atividade | Tempo Recomendado | Facilitador
 | Atividade 1 ¦ Apresentação do time de consultores e grupo condutor estadual | 30 min | RT Estadual e Especialista
 | Atividade 2¦ Apresentação do desenho operacional dos ciclos de melhoria e principais entregas do projeto | 30 min | Especialista
 | Atividade 3¦ Monitoramento do Plano Controle | 20 min | RT Estadual e Especialista
 | Atividade 4¦ Instrumentos para identificação dos Pontos de Atenção da RAS da Linha de Cuidado Prioritária e Plano de Ação Global da OMS | 40 min | Consultor em Gestão e Especialista
 | Atividade 5 ¦ Instrumento de Autoavaliação de Macroprocessos APS e AAE | 40 min | Analista APS e Analista de AAE
 | Atividade 6¦ Instrumentos da AAE |  | Analista de AAE
 | Atividade 7¦ Apresentação do e-Planifica | 30 min | Consultor em Gestão
 | Atividade 8¦ Espaços de Formação | 20 min | Consultor em Gestão
 | Atividade 9¦ Revisão do Plano de Ação Estadual | 30 min | RT Estadual

## Slide 4
Atividade 1 Time do Projeto

## Slide 5
Time Einstein
Nome
Analista de Qualidade
Inserir Foto
Nome
Consultor em Gestão
Inserir Foto
Nome
Analista de APS
Inserir Foto
Inserir Foto
Nome
Analista de Práticas Assistenciais
Nome
Especialista
Inserir Foto
Inserir Foto
Nome
Analista AAE

## Slide 6
Atores do Projeto
PlanificaSUS
Secretaria Estadual de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde
Especialista
Referência Técnica Estadual
Grupo Condutor Estadual
Referências Técnicas Municipais
Grupos Condutores Municipais
Grupo Condutor Regional
Consultor em Gestão
Analista de APS
Analista de AAE
Coordenação
RAS- Unidades de Saúde
Tutores Estaduais da APS
Tutores Regionais da APS
Tutores Estaduais da AAE
Tutores Regionais da AAE
Tutores Unidades da APS
Tutores Unidades da AAE
Profissionais das Unidades da AAE
Profissionais das Unidades de APS

## Slide 7
Referência Técnica Estadual
Ser referência do projeto para o Einstein, a SES e a SMS. ​
Liderar e conduzir o projeto no Estado nas fases de planejamento, execução, monitoramento e controle.​
Mobilizar e estimular o time da SES para apoiar os municípios.​
Definir e coordenar/liderar o grupo condutor estadual.​
Organizar o processo de trabalho do grupo condutor estadual.​
Articular as pautas estratégicas com o Secretário de Estado da Saúde e/ou o técnico responsável pela área gestora
do PlanificaSUS.​
Estruturar pautas com outros setores da SES.​
Monitorar o desempenho do grupo condutor e dos tutores estaduais e regionais.​
Apoiar e instrumentalizar a Região de Saúde na organização do grupo condutor regional.

## Slide 8
Grupo Condutor Estadual
​Trata-se de uma instância colegiada de articulação e negociação responsável pelo planejamento, monitoramento e controle do PlanificaSUS nas regiões, e pela interlocução com os atores envolvidos.
Referência Técnica Estadual
Demandas referentes à deliberação com a gestão maior são consideradas como finalidade estratégica.
Grupo Condutor Estadual
Demandas que dizem respeito à execução do PlanificaSUS e às articulações necessárias em âmbito territorial possuem caráter operacional.

## Slide 9
Grupo Condutor Estadual - Composição
Coordenação/ diretoria/ superintendência estadual da APS.​
Coordenação/ diretoria/ superintendência estadual da AAE.
Coordenação da RAS.​
Coordenação de área técnica da(s) Linha(s) de Cuidado escolhida(s) como prioritária(s).​
Coordenação de Educação Permanente em Saúde e/ou Escola de Saúde.​
Coordenador da Regulação.​
Coordenação da Assistência Farmacêutica.​
Coordenação da Vigilância​
Coordenação/área de Segurança do Paciente​
Representante da Regional.​
Representado do Ministério da Saúde.​
Membros do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS).​
Facilitador do CONASS.​
Tutores estaduais.

## Slide 10: Grupo Condutor Estadual
Nome e Função
Nome e Função
Nome e Função

## Slide 11
Referência Técnica Municipal
A referência técnica municipal atuará diretamente nas atividades relacionadas ao monitoramento do processo de tutoria, bem como deve ser referência para o processo de expansão na APS do município.
Esse profissional deve conhecer os processos de APS e AAE de seu município.

## Slide 12
Tutor
O tutor é um ator estratégico no processo de tutoria, que desenvolve um trabalho educacional, utilizando a estratégia de fazer junto das equipes das unidades de saúde.
Dentro do processo de trabalho, são previstos os seguintes tipos de tutor:​
Município
Tutor municipal da APS
Estado
Tutor Estadual da APS
Tutor municipal da AAE
Tutor Estadual da AAE

## Slide 13
Perfil do Tutor
Possuir atitude crítica e criativa no desenvolvimento de suas atribuições.​​
Demonstrar a habilidade de estimular a resolução de problemas.​​
Ter habilidade crítico-reflexiva, aproximando a metodologia proposta à realidade que atua (serviço/município/região/estado).​​
Ser capaz de abrir caminhos para expressão e comunicação.​​
Possuir a habilidade de desenvolver competências voltadas para o processo da planificação.​​
Ter a habilidade de dividir tarefas difíceis em etapas mais simples, facilitando o processo de aprendizado.​​
Tornar-se referência para as pessoas em valores positivos, liderança e trabalho em equipe.

## Slide 14
Tutor
Atribuições do tutor municipal da Unidade Básica de Saúde – APS: ​
​
​
Participar da formação sobre PAS.​​
Planejar e organizar a realização da oficina tutorial na unidade de saúde.​​
Pactuar cronograma de oficinas tutorias com as equipes da unidade.​​
Conduzir a oficina tutorial.​​
Apoiar as atividades de dispersão.​​
Realizar o monitoramento dos resultados na unidade de saúde.​​
Ser referência para tutores municipal, regional e estadual nos processos relacionados à tutoria no serviço.​​
Alinhar com a gestão do serviço necessidades para organização dos macroprocessos e microprocessos da unidade.

## Slide 15
Tutor
Atribuições do tutor municipal da Atenção Ambulatorial Especializada : ​
​
​
Participar da formação sobre PAS.​​
Planejar e organizar a realização da oficina tutorial no ambulatório de AAE.​​
Pactuar cronograma de oficinas tutorias com a equipe do ambulatório.​​
Conduzir a oficina tutorial.​​
Apoiar as atividades de dispersão.​​
Realizar o monitoramento dos resultados no ambulatório.​​
Alinhar com a gestão do serviço necessidades para organização dos macroprocessos e microprocessos do ambulatório.​​
Realizar os workshops para a equipe do serviço.

## Slide 16
Tutor
Atribuições do tutor estadual da APS: ​
​
​
Participar da formação em gerenciamento da PAS.​
Tornar-se referência para tutores municipais nos processos da PAS relacionados à APS. ​​
Planejar e monitorar os processos da PAS relacionados à APS nas regiões.​​
Participar ativamente do grupo condutor estadual, apresentando as pautas referentes aos processos de tutoria da APS nas regiões.

## Slide 17
Tutor
Atribuições do tutor estadual da Atenção Ambulatorial Especializada : ​
​
​
Participar da formação em gerenciamento da PAS. ​​
Tornar-se referência para os tutores regionais nos processos da PAS relacionados à AAE. ​​
Planejar e monitorar os processos da PAS relacionados à AAE nas regiões.​​
Participar ativamente do grupo condutor estadual, apresentando as pautas referentes à organização do ambulatório de AAE nas regiões.

## Slide 18
Atividade 2 Desenho Operacional e Principais Entregas

## Slide 19
P
D
S
A
2

## Slide 20
M1
M3
M4
M5
M6
P
D
S
A
P
D
S
A
M2
Ciclo de Melhoria
Planejamento
[1 Mês]
Operacionalização [4 Meses]
Monitoramento [5 meses]
Avaliação [5 meses]

## Slide 21
M1
P
P
D
A
S
  O que fazer?
  Identificar os principais problemas e analisá-los
  Definir as prioridades
  Estabelecer indicadores e metas
  Elaborar plano de ação
  O que analisar?
  Plano Controle
  Avaliação de macroprocessos
  Resultados sanitários atuais
  Resultado Previne Brasil
  iPAS
  Ferramentas de planejamento do SUS
  PRI - Plano Regional Integrado
Ciclo de Melhoria
Planejamento
Planejamento
[1 Mês]
Check-list de finalização do Planejamento
  Problema identificado e priorizado​
  Planejamento traçado​
  Metas e indicadores escolhidos​
  Materiais customizados​
  Plano de Ação construído

## Slide 22
M3
M4
D
S
S
A
M5
M2
Ciclo de Melhoria
Operacionalização
Operacionalização [4 Meses]
  Check-list de finalização da Operacionalização
  Plano de Ação executado
  O que fazer?
  Desenvolver os tutores
  Realizar as oficinas tutoriais
  Execução do Plano de Ação
  Implantar as melhorias
  Pós-tutoria
  Materiais/instrumentos de Apoio
  Plano de Ação
  Instrumentos de melhoria continua
  Matrizes e Guias
  Protocolos e fluxos

## Slide 23
M5
M6
S
A
D
O que monitorar?
Prazos e execução do Plano de Ação
Processos em implementãção
e-Planifica e PBI eiPAS
M3
M4
M2
Monitoramento [5 meses]
Ciclo de Melhoria
Monitoramento
Check-list de finalização do Monitoramento
  Estudo mais profundo das medidas tomadas
  Indicadores institucionalizados
  Resultados sanitários alcançados

## Slide 24
M6
A
Avaliação [1m]
D
O que avaliar?
  Se os processos estão institucionalizados
  e-Planifica
  PBI
  Avaliação dos macroprocessos
  Resultados sanitários
  Previne Brasil
  iPAS
Ciclo de Melhoria
Avaliação
Check-list de finalização da Avaliação
  Análise dos resultados alcançados: Atingiu a meta pactuada?
  Sim: Seguir para a padronização dos processos.
  Não: Analisar a possibilidade de trabalhar os processos através de um novo ciclo de mesma temática.

## Slide 25
Atividade 3 Monitoramento do Plano Controle

## Slide 26
Atividade 4 Identificação dos Pontos de Atenção da RAS da Linha de Cuidado Prioritária e Plano de Ação Global

## Slide 27: Identificação dos Pontos de Atenção da RAS da Linha de Cuidado Prioritária
Objetivo do Instrumento:
  Identificar os diferentes pontos de atenção da RAS para as linhas de cuidados de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus, Idoso, Materno Infantil e Saúde Mental.
Como preencher o Instrumento:
  O instrumento possui "abas" que correspondem aos registros para identificação dos serviços que constituem cada linha de cuidado.
  Ao preencher os dados das linhas de cuidado prioritárias um painel é gerado (dashboard) de acordo com o registro da quantidade na "aba" Registros_RAS_LC_NOME DA LINHA;
  Navegação: NÃO ALTERE a configuração da planilha e siga corretamente as instruções para não comprometer a funcionalidade do arquivo.

## Slide 29: Plano de Ação Global de Segurança do Paciente – Mapeamento Estadual e Municipal
Estadual:
  O resultado obtido através do questionário aplicado em Novembro de 2023 pela Câmara Técnica de Qualidade no Cuidado e Segurança do Paciente (CTQCSP) do CONASS, será disponibilizado para que seja realizada uma análise destes resultados. Após análise, deverão ser pactuadas ações para melhoria destes processos no âmbito estadual.
Municipal:
  Será disponibilizado no e-planifica o questionário a ser aplicado para avaliação das ações de segurança do paciente no âmbito municipal.
  O resultado será analisado com o objetivo de avaliar as ações referentes à segurança do paciente. Após análise, deverão ser pactuadas ações para melhoria destes processos.

## Slide 30
Atividade 5 Autoavaliação de Macroprocessos APS e AAE

## Slide 31
Os macroprocessos são os processos relacionados ao suporte às diferentes demandas da população, além de serem considerados tecnologias leves para organização do processo de trabalho.
Os processos de trabalho em saúde são um conjunto de atividades preestabelecidas, que, se executadas em uma sequência determinada, conduzirão a um resultado esperado, o qual assegura o atendimento das necessidades e das expectativas das pessoas usuárias.

## Slide 32: Macroprocessos APS
A metáfora da casa na construção social da Atenção Primária à Saúde

## Slide 33: Macroprocessos AAE

## Slide 34: Escala de Avaliação
Avaliar todos os macroprocessos necessários para implantação/implementação dos serviços.
Ser uma ferramenta de trabalho com itens que direcionam as equipes na organização dos macroprocessos, de modo a promover a organização do serviço.
Apoiar a compreensão e a visão por macroprocessos e levar para um plano de ação (da equipe, da gestão do serviço e da gestão municipal, regional e estadual) os itens ainda não concluídos, em um processo de aperfeiçoamento gradativo.

## Slide 35
Atividade 7 ePlanifica

## Slide 36
A plataforma e-Planifica é destinada aos tutores, gestores, referências técnicas, consultores regionais, analistas de tutoria e profissionais de saúde envolvidos para monitoramento da execução do projeto e os resultados da Planificação exclusivamente em acesso restrito, fornecido por meio do cadastro no site:
https://planificasus.com.br

## Slide 37
Funções
Cadastro;
Registro das informações relacionadas aos projetos PlanificaSUS e Saúde Mental na APS;
Monitoramento;
Avaliação;
Acesso aos materiais técnicos, Notas Técnicas, Guias para condução de Workshops , Oficinas Tutoriais e para monitoramento de Indicadores disponíveis na biblioteca virtual;
Trocas de experiências por meio da Comunidade de práticas

## Slide 38
MENU PRINCIPAL
AUTOCADASTRO
LOGIN
Tela Inicial e-Planifica | ACESSO LIVRE

## Slide 39
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
ESCOLHA O PROJETO
AUTOCADASTRO DOS USUÁRIOS
OBS: Neste primeiro momento, todos os novos autocadastros deverão ser feitos no sistema PlanificaSUS

## Slide 40
AMBIENTES

## Slide 41
AUTOCADASTRO DOS USUÁRIOS

## Slide 42
CADASTROS DOS USUÁRIOS | PERMISSÕES E DEFINIÇÕES NA PLATAFORMA

## Slide 43
  Ao se cadastrar, o seu acesso imediato à plataforma pode não estar liberado!
  Na plataforma temos papéis estratégicos em cada esfera de governo que são responsáveis por autorizar a liberação do acesso dos seus usuários (as Referências Técnicas Estaduais, Regionais e Municipais). Estes mesmos profissionais irão verificar o seu cadastro. Se estiver tudo certo, a liberação do seu acesso será concedida.
  Após a conclusão do cadastro, o usuário receberá um e-mail de confirmação de cadastro no e- Planifica
Importante !
GESTÃO DE UNIDADES | LIBERAÇÃO DOS ACESSOS

## Slide 44
e-Planifica
ADMINISTRADOR
  Neste módulo iremos te apresentar a gestão de unidades que tem como objetivo gerir todas as unidades para o monitoramento dos processos de planificação do projeto PlanificaSUS pela plataforma.
QUEM É RESPONSÁVEL POR ESSAS INFORMAÇÕES?
Profissionais com papéis de Referências Técnicas Estaduais e Regionais.
QUEM PREENCHE E QUEM TEM ACESSO A ESSAS INFORMAÇÕES?
Profissionais com papéis de Referências Técnicas Estaduais e Regionais.
ONDE EU CONSULTO AS UNIDADES DA MINHA ÁREA DE ABRANGÊNCIA?
É simples, na parte superior da plataforma você terá um menu com todas as abas que a plataforma disponibiliza e entre elas você irá identificar a opção “Administrador”. Ao clicar você verá a opção “unidades”.

## Slide 45
e-Planifica
Veja a figura abaixo com as principais funcionalidades da gestão de unidades:
ADMINISTRADOR

## Slide 46
ADMINISTRADOR
Neste módulo iremos te apresentar a gestão de usuários que tem como objetivo gerir todos os usuários que atuam no processo de planificação, através da plataforma.
QUEM É RESPONSÁVEL POR ESSAS INFORMAÇÕES?
Profissionais com papéis de Referências Técnicas Estaduais, Regionais e Municipais.
QUEM LIBERA O ACESSO À PLATAFORMA?
Profissionais com papéis de Referências Técnicas Estaduais, Regionais e Municipais.
ONDE EU CONSULTO OS USUÁRIOS DA MINHA ÁREA DE ABRANGÊNCIA?
Localizado no Menu Principal, no módulo “Administrador”. Ao clicar você verá a opção “usuários”.

## Slide 47
Contato e
FAQ (perguntas frequentes)
Menu principal
Login e Cadastro
Banners de chamada
Mural de comunicados
Abrangência
PlanificaSUS e Saúde Mental na APS
ACESSO LIVRE
Login e Cadastro
Sobre e-Planifica
Link direcionando para plataforma EAD

## Slide 48
Veja a figura abaixo com as principais funcionalidades da gestão de usuários
ADMINISTRADOR

## Slide 49
Papeis responsáveis*​ | Gestão de usuários no e-Planifica​
Administrador PlanificaSUS ​ | 1) Referência Técnica Estadual​
 | ​ 2) Consultores Regionais​
 | ​ 3) Analistas de Tutoria APS/AAE​
​ ​ Referência Técnica Estadual​ | ​ 1) Referência Técnica Regional​
 | 2) Tutor Estadual APS/AAE​
 | ​ 3) Equipe Estadual​
​ ​ Referência Técnica Regional​ | ​ 1) Referência Técnica Municipal​
 | ​ 2) Tutor Regional APS/AAE​
 | ​ 3) Equipe Regional​
​ ​ Referência Técnica Municipal​ | ​ 1) Tutor Unidade APS/AAE​
 | ​ 2) Equipe Municipal​
 | ​ 3) Equipe Unidade​
*Na indisponibilidade de um responsável, a esfera superior deverá assumir o papel de gestão de usuário

## Slide 50
Papéis​ | Perfil​ | ​ Descrição das permissões no ePlanifica​
Equipe Estadual​ Equipe Regional​ Equipe Municipal​ Equipe Unidade​ | ​ ​ Leitor​ | ​ ​ Visualização dos dados​
​ Tutor Estadual APS/AAE​ Tutor Regional APS/AAE​ Tutor Unidade APS/AAE​ Analista de Tutoria APS/AAE​ Consultor Regional​ | ​ ​ ​ Operador​ | ​ ​ Perfil de Leitor e​ ​ Edição de dados​
Referência Técnica Municipal​ | ​ ​ Gestor​ | ​ Perfil de Operador + Gestão de usuários​
Referência Técnica Estadual e Regional​ Administrador PlanificaSUS​ | ​ ​ Administrador​ | ​ Perfil de Gestor + ​ Gestão de Unidades​
PERFIL | TIPOS DE PERMISSÕES NA PLATAFORMA

## Slide 51
  O e-Planifica foi organizado em hierarquias, baseada nas esferas de governo. A visualização dos dados se baseia na sua esfera de abrangência. Cada esfera poderá ter diferentes perfis de usuários.
HIERARQUIA DA PLATAFORMA

## Slide 52
Atividade 8 Espaços de Formação

## Slide 53: Espaços de Formação
Curso de Atualização de Interlocutores para fortalecimento da RAS
  Público-alvo: Tutores
Cursos PlanificaSUS EaD autoinstrucional
  https://proadi.ensinoeinstein.com/
Turmas do Programa de Ação para reduzir as Lacunas em Saúde Mental (mhGAP)
  LC Saúde Mental na APS
Turmas Enfrantamento de Problemas Mais (EP+)
  LC Saúde Mental na APS
Espaços de Pré-Alinhamento e Pós-Alinhamento
  Público-alvo: Tutores municipais
  Material de Apoio: Guia de Desenvolvimento do Tutor

## Slide 54: Tutores
A implantação das mudanças nos processos de trabalho implica na utilização de uma estratégia que propicie um aprimoramento das competências profissionais das equipes assistenciais
Tutoria
Quem faz a tutoria na Unidade? Um tutor

## Slide 55: Trilha de Aprendizagem do Tutor

## Slide 56
PASSO 1
CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM TUTORIA
Passo 1: Realizar o curso de Atualização em "Tutoria na Planificação da Atenção à Saúde"
Atenção: Para os que estão se aproximando da planificação pela primeira vez, existe um curso EaD "Introdutório da Planificação da Atenção à Saúde"
TRILHA DESENVOLVIMENTO DO TUTOR

## Slide 62
PASSO 2
GUIAS E MATERIAIS DE APOIO
Passo 2: Estudo dos instrumentos de trabalho com foco no processo de tutoria da etapa relacionada
Sequência de consumo dos Materiais e Guias :
TRILHA DESENVOLVIMENTO DO TUTOR

## Slide 63
PASSO 3
ALINHAMENTO PRÉ-TUTORIA
Passo 3: Os alinhamentos pré-tutoria são espaços de desenvolvimento de tutores, ocorridos antes da realização do Workshop e oficinas tutoriais. É favorecido por um contexto de grupo colaborativo.
TRILHA DESENVOLVIMENTO DO TUTOR

## Slide 64
PASSO 4
WORKSHOP
Passo 4: O tutor é o facilitador do Workshop. Além de ser essencial o tutor saber com antecedência o que e como ele facilitará o Workshop.
TRILHA DESENVOLVIMENTO DO TUTOR

## Slide 65
TRILHA DESENVOLVIMENTO DO TUTOR
PASSO 5
OFICINA TUTORIAL & DISPERSÃO
Passo 5: Momento técnico operacional de tutoria nos serviços da APS e AAE, em que os tutores, junto dos profissionais, utilizam-se de ferramentas para planejar e monitorar as ações relacionadas à temática e habilidade trabalhada no processo de trabalho.
A manutenção do acompanhamento no período de dispersão também é um espaço de aprendizado do tutor.

## Slide 66
TRILHA DESENVOLVIMENTO DO TUTOR
PASSO 6
ALINHAMENTO PÓS TUTORIA
Passo 6: Encontro envolvendo todos os tutores para troca de impressões, relatar a experiência de realização das atividades da etapa e desafios de execução. Também é aqui que podemos identificar quais unidades precisam de acompanhamento mais próximo durante o monitoramento, com apoio adicional ao tutor da unidade.

## Slide 67
TRILHA DESENVOLVIMENTO DO TUTOR
PASSO 1
PASSO 2
PASSO 3
PASSO 4
PASSO 5
PASSO 6
CURSO EaD DE ATUALIZAÇÃO EM TUTORIA
ESTUDO DOS GUIAS E MATERIAIS DE APOIO
ALINHAMENTO PRÉ-TUTORIA
WORKSHOP
OFICINA TUTORIAL & DISPERSÃO
ALINHAMENTO PÓS TUTORIA

## Slide 69
Atividade 9 Revisão do Plano de Ação Estadual

## Slide 70
M1
P
P
D
A
S
  O que fazer?
  Identificar os principais problemas e analisar
  Definir as prioridades
  Estabelecer indicadores e metas
  Elaborar plano de ação.
  O que analisar?
  Plano Controle
  Avaliação de macroprocessos
  Resultados sanitários atuais
  Resultado Previne Brasil
  iPAS
  Ferramentas de planejamento do SUS
  PRI - Plano Regional Integrado
Ciclo de Melhoria
Planejamento
Planejamento
[1 Mês]
Check-list de finalização do Planejamento
  Problema identificado e priorizado​
  Planejamento traçado​
  Metas e indicadores escolhidos​
  Materiais customizados​
  Plano de Ação construído