| Etapa 3 - Oficina de Monitoramento Secretarias Estadual de Saúde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudar (S) |  |  |  |
| S | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 1: Análise dos processos em implantação (ao longo do PlanificaSUS) (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Revisitar o status dos processos e analisar: - Ações em andamento - Ações que não foram iniciadas 2. Analisar o resultado dos indicadores 3. Identificar fatores causais para as ações em atraso 4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos 5. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) PrevineBR |
|  | Atividade 2: Discussão de resultados operacionais da etapa (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora | 1. Analisar e debater os resultados na região como: - Realização das atividades: % de participação das atividades pré e pós-tutoria, Realização de Workshops e % de participação, % de Realização das Oficinas tutoriais - Cumprimento do cronograma - Facilitadores e dificultadores (tutores, equipes, gestão municipal, metodologia) - Adesão aos processos 2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores 3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria 4. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| Agir (A) |  |  |  |
| A | Atividade | Descrição | Material de Apoio |
|  | Atividade 3: Análise dos processos implantados (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Identificar processos já implantados na organização da Rede através da PAS 2. Analisar o impacto desses processos nos indicadores 3. Estabelecer ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) PrevineBR e SISPACTO |
|  | Atividade 4: Padronização de processos (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Identificar se há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados 2. Discutir sobre a operacionalização e viabilidade de padronização de processos implantados ao longo da implantação da PAS: APS - Apoio Institucional aos municípios (Tutores estaduais e regionais) - Outras estratégias de apoio aos municípios para implantação e implementação dos processos de trabalho na APS - Estratégias de monitoramento, em especial relacionados à: - Diagnóstico situacional - Territorialização, Cadastramento populacional, Classificação de risco e vulnerabilidade familiar, identificação das subpopulações-alvo prioritárias conforme perfil do território - Organização da sala de vacina - Dimensionamento da APS e o perfil de usuários do serviço - Mapa de fluxo e do ciclo de atendimento na APS - Fluxos de atendimento na APS - Organização do agendamento - Organização da recepção - Organização do prontuário AAE (pactuação em CIB) - Carteira de serviços - Definição de território regionalizado e identificação das UBS - Dimensionamento do serviço especializado e o perfil de usuários do serviço - Definição de critérios de acesso - Mapa de fluxo e do ciclo de atendimento especializado - Organização do agendamento do serviço especializado - Transporte Sanitário 3. Estabelecer ações | Procedimentos Operacionais Padrões (POP) Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 5: Implementação dos processos (Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Identificar como apoiar municípios e ambulatório para a implementação dos processos padronizados 2. Estabelecer estratégias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos 3. Estabelecer um plano de apoio a implementação dos processos | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) |