|  |
| --- |
| **Etapa 3 - Oficina de Monitoramento Secretarias Estadual de Saúde** |
| **Estudar (S)**  |
| **S**Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Análise dos processos em implantação (ao longo do PlanificaSUS)(Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos  | 1. Revisitar o *status* dos processos e analisar:* Ações em andamento
* Ações que não foram iniciadas

2. Analisar o resultado dos indicadores3. Identificar fatores causais para as ações em atraso4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos5. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) PrevineBR  |
| Atividade 2: Discussão de resultados operacionais da etapa (Responsável: RT estadual) Tempo: 1 hora | 1. Analisar e debater os resultados na região como: * Realização das atividades: % de participação das atividades pré e pós-tutoria, Realização de Workshops e % de participação, % de Realização das Oficinas tutoriais
* Cumprimento do cronograma
* Facilitadores e dificultadores (tutores, equipes, gestão municipal, metodologia)
* Adesão aos processos

2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria4. Estabelecer ações  | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica)   |
| **Agir (A)** |
| **A****Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 3: Análise dos processos implantados (Responsável: RT estadual)Tempo: 30 minutos  | 1. Identificar processos já implantados na organização da Rede através da PAS2. Analisar o impacto desses processos nos indicadores3. Estabelecer ações (se necessário)  | Apresentação PowerPoint® SES Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) PrevineBR e SISPACTO |
| Atividade 4: Padronização de processos (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Identificar se há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados2. Discutir sobre a operacionalização e viabilidade de padronização de processos implantados ao longo da implantação da PAS: APS* Apoio Institucional aos municípios (Tutores estaduais e regionais)
* Outras estratégias de apoio aos municípios para implantação e implementação dos processos de trabalho na APS
* Estratégias de monitoramento, em especial relacionados à:
* Diagnóstico situacional
* Territorialização, Cadastramento populacional, Classificação de risco e vulnerabilidade familiar, identificação das subpopulações-alvo prioritárias conforme perfil do território
* Organização da sala de vacina
* Dimensionamento da APS e o perfil de usuários do serviço
* Mapa de fluxo e do ciclo de atendimento na APS
* Fluxos de atendimento na APS
* Organização do agendamento
* Organização da recepção
* Organização do prontuário

AAE (pactuação em CIB)* Carteira de serviços
* Definição de território regionalizado e identificação das UBS
* Dimensionamento do serviço especializado e o perfil de usuários do serviço
* Definição de critérios de acesso
* Mapa de fluxo e do ciclo de atendimento especializado
* Organização do agendamento do serviço especializado
* Transporte Sanitário

3. Estabelecer ações | Procedimentos Operacionais Padrões (POP)Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica)   |
|  | Atividade 5: Implementação dos processos(Responsável: RT estadual) Tempo: 30 minutos | 1. Identificar como apoiar municípios e ambulatório para a implementação dos processos padronizados2. Estabelecer estratégias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos3. Estabelecer um plano de apoio a implementação dos processos | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica)   |