|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapa 3 - Oficina de Monitoramento Secretarias Estadual de Saúde** | | | |
| **Estudar (S)** | | | |
| **S**  Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_3-estudar.png | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 1: Análise dos processos em implantação (ao longo do PlanificaSUS)  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 30 minutos | 1. Revisitar o *status* dos processos e analisar:   * Ações em andamento * Ações que não foram iniciadas   2. Analisar o resultado dos indicadores  3. Identificar fatores causais para as ações em atraso  4. Analisar a necessidade de ajustes nas ações e/ou estabelecer novos prazos  5. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica)  PrevineBR |
| Atividade 2: Discussão de resultados operacionais da etapa  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 1 hora | 1. Analisar e debater os resultados na região como:   * Realização das atividades: % de participação das atividades pré e pós-tutoria, Realização de Workshops e % de participação, % de Realização das Oficinas tutoriais * Cumprimento do cronograma * Facilitadores e dificultadores (tutores, equipes, gestão municipal, metodologia) * Adesão aos processos   2. Identificar e analisar fatores causais para possíveis dificultadores  3. Traçar estratégias para maior apoio da SES e dos tutores estaduais/regionais e analistas de tutoria  4. Estabelecer ações | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) |
| **Agir (A)** | | | |
| **A**  **Z:\0PROADI_PlanificaSUS_Triênio_2021_2023\Práticas Assistenciais\Banco de Imagens\Ciclo PDSA\Ciclo PDSA_4-agir.png** | **Atividade** | **Descrição** | **Material de Apoio** |
| Atividade 3: Análise dos processos implantados  (Responsável: RT estadual)  Tempo: 30 minutos | 1. Identificar processos já implantados na organização da Rede através da PAS  2. Analisar o impacto desses processos nos indicadores  3. Estabelecer ações (se necessário) | Apresentação PowerPoint® SES  Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica)  PrevineBR e SISPACTO |
| Atividade 4: Padronização de processos  (Responsável: RT estadual)    Tempo: 1 hora e 30 minutos | 1. Identificar se há novas oportunidades de melhoria nos processos implantados  2. Discutir sobre a operacionalização e viabilidade de padronização de processos implantados ao longo da implantação da PAS:  APS   * Apoio Institucional aos municípios (Tutores estaduais e regionais) * Outras estratégias de apoio aos municípios para implantação e implementação dos processos de trabalho na APS * Estratégias de monitoramento, em especial relacionados à: * Diagnóstico situacional * Territorialização, Cadastramento populacional, Classificação de risco e vulnerabilidade familiar, identificação das subpopulações-alvo prioritárias conforme perfil do território * Organização da sala de vacina * Dimensionamento da APS e o perfil de usuários do serviço * Mapa de fluxo e do ciclo de atendimento na APS * Fluxos de atendimento na APS * Organização do agendamento * Organização da recepção * Organização do prontuário   AAE (pactuação em CIB)   * Carteira de serviços * Definição de território regionalizado e identificação das UBS * Dimensionamento do serviço especializado e o perfil de usuários do serviço * Definição de critérios de acesso * Mapa de fluxo e do ciclo de atendimento especializado * Organização do agendamento do serviço especializado * Transporte Sanitário   3. Estabelecer ações | Procedimentos Operacionais Padrões (POP)  Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) |
|  | Atividade 5: Implementação dos processos  (Responsável: RT estadual)    Tempo: 30 minutos | 1. Identificar como apoiar municípios e ambulatório para a implementação dos processos padronizados  2. Estabelecer estratégias para a manutenção das boas práticas, identificadas por meio do monitoramento e avaliação dos processos  3. Estabelecer um plano de apoio a implementação dos processos | Plano de Ação – Grupo condutor Estadual (versão e-Planifica) |