| Etapa 6 - Oficina de Monitoramento SMS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudar (S) |  |  |  |  |  |
| S | Atividade | Descrição | Material de Apoio |  |
|  | Atividade 1: Monitoramento do plano de ação (Responsável: RT estadual/RTs municipais) Tempo: 1 hora | Exposição do que foi construído no “D do PDSA” e monitorado no “S do PDSA”, com debate acerca das ações realizadas de acordo com o plano de ação – aba gestão SMS. Monitoramento do plano de ação pelo e-Planifica. Foco nas ações parcialmente ou não concluídas e aquelas com cumprimento dentro do esperado. | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação - Gestão e-Planifica |  |
|  | Atividade 2: Padronização de processos (Responsável: RT municipal) Tempo: 1 hora | Discussão do “A do PDSA” sobre a operacionalização e viabilidade das propostas de padronização de processos construídos para Etapa 6: - Padronização da informatização para as unidades de saúde dos municípios. - Padronização do Sistema de Informação para as unidades de saúde do município. - Padronização da integração/comunicação do Sistema de Informação da APS com o AAE. - Padronização do registro, monitoramento e avaliação dos indicadores do Previne Brasil e SISPACTO. | Apresentação PowerPoint® Padrão Plano de Ação - Gestão |  |
|  | Atividade 3: Monitoramento da Autoavaliação dos Macroprocessos APS e AAE Tempo: 30 minutos | Monitoramento da aplicação do Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos da APS e AAE. | Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos da APS e AAE após aplicação Manual do Instrumento para Autoavaliação dos Macroprocessos e-Planifica |  |
|  | Atividade 4: Discussão de resultados da Etapa 6 (Responsável: RT estadual/RTs municipais) Tempo: 1 hora e 30 minutos | Exposição e debate dos resultados da Etapa 6 no território como adesão ao processo, cumprimento do cronograma, potencialidades e nós críticos, ações do plano de ação das unidades importantes de serem reportadas e/ou absorvidas pelo plano de ação SMS. | Apresentação PowerPoint® Padrão |  |
| Agir e Consolidar (A) |  |  |  |  |  |
| A | Padronização do Processo (padronizar o processo validado na unidade, uma vez que foi testado e obteve resultados positivos, por meio de procedimento operacional padrão (POP) ou fluxo). |  |  |  |  |
|  | O que | Quem | Data | Material de Apoio |